УТВЕРЖДЕНО

Председатель

контрольно-счетной палаты Волгоградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А.Дьяченко

29 мая 2018 года

ОТЧЕТ

**о результатах мониторинга реализации на территории Волгоградской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»**

**за 2017 год**

В рамках реализации на территории Волгоградской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Администрацией Волгоградской области 14.04.2017 принято два постановления:

1. **№193-п** «О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в 2017 году» (далее Постановление №193-п);

2. **№192-п** «О распределении субсидий областного бюджета местным бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году» (далее Постановление №192-п).

До начала обсуждения муниципальных программ, включающих в себя мероприятия по благоустройству территорий, в течение марта 2017 года всеми муниципальными образованиями области разработаны порядки проведения общественных обсуждений муниципальных программ,рассмотрения и оценки предложений граждан о включении в муниципальную программу, утверждены сроки их рассмотрения, после чего в конце марта 2017 года муниципальные программы были опубликованы для общественного обсуждения.

После проведения общественных слушаний, с учетом пожеланий жителей населенных пунктов, в течение мая - июня 2017 года администрациями городских округов и поселений - получателями субсидий из федерального и областного бюджетов проведена работа по утверждению дизайн-проектов по благоустройству территорий.

1. ***Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий***

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ, направленных *на реализацию мероприятий по благоустройству территорий* муниципальных образований в 2017 году, предусмотрены Постановлением №193-п в размере 793249,2 тыс. руб., в том числе:

-федеральные средства – 493249,2 тыс. руб.

-областные средства – 300000,0 тыс. рублей.

На софинансирование мероприятий бюджетами муниципальных образований области утверждены средства в размере 20061,9 тыс. рублей.

Согласно отчетам муниципальных образований за 2017 год в местные бюджеты средства федерального и областного бюджетов поступили в полном объеме, в том числе:

-федеральных средств – 493249,2 тыс. руб., или 100%;

-областных средств – 300000,0 тыс. руб., из них 123312,3 тыс. руб., или 41,1% - за период с января по июнь 2017 года и 170798,7 тыс. руб., или 56,9% - за период с июля по декабрь 2017 года. Сумма 5889,0 тыс. руб. перечислена городскому округу города Урюпинск в январе 2018 года.

С учетом средств местных бюджетов (20061,9 тыс. руб.) и поступивших внебюджетных средств (117,1 тыс. руб.) общий объем средств на финансирование мероприятий составил 813428,2 тыс. рублей.

На основании заключенных муниципальных контрактов подрядчиками выполнены работы на 813426,9 тыс. руб., или на 99,99% от поступивших бюджетных средств, в счет оплаты выполненных работ подрядчикам перечислено 805084,7 тыс. руб., или 98,9% от выполненных работ. На 01.01.2018 задолженность перед подрядчиками составила 8342,2 тыс. руб., средства областного бюджета не перечислены в связи с поздним поступлением средств из областного бюджета (30.12.2017).

*Исполнение мероприятий по благоустройству территорий*

*за счет федеральных средств*

Поступившие в областной бюджет средства федерального бюджета в размере 493249,2 тыс. руб. на основании заключенных с органами местного самоуправления 31.03.2017 соглашений полностью перечислены в бюджеты 3-х городских округов (27.04.2017), в которых утверждены дизайн-проекты обустройства дворовых территорий и общественного пространства после общественных слушаний: 22.06.2017 – г. Фролово, 27.06.2017 - г.Волгоградом и 28.06.2017 – г.Михайловка.

В целях софинансирования из местных бюджетов выделено 9376,4 тыс. рублей. Общий объем средств, предусмотренный соглашениями на финансирование мероприятий по благоустройству городских округов, составил 502625,6 тыс. рублей.

На 01.01.2018 объем выполненных работ составил 502625,0 тыс. руб., или 99,9% от объема финансирования, предусмотренного в соглашениях, в том числе:

- г.Волгоград – 448654,0 тыс. руб., или 99,9% от соглашения;

- г. Фролово – 25997,7 тыс. руб., или 100%;

- г.Михайловка – 27973,9 тыс. руб., или 100 процентов.

В разрезе городских округов исполнение мероприятий по благоустройству и их оплата на 01.01.2018 выглядит следующим образом:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование получателя*** | ***Объем субсидии по Постановлению №193-п*** | ***Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете*** | ***Соглашение о предоставлении субсидии*** | ***Перечислено из областного бюджета*** | ***Выполнение работ*** | ***Оплата выполненных работ, всего*** |
|
| г. Волгоград | 448 609,0 | 45,0 | 448 654,0 | 448 609,0 | 448 653,3 | 448 653,3 |
| г. Фролово | 16 669,1 | 9 328,6 | 25 997,7 | 16 669,1 | 25 997,7 | 25 997,7 |
| г.Михайловка | 27 971,1 | 2,8 | 27 973,9 | 27 971,2 | 27 974,0 | 27 974,0 |
| **Итого** | **493 249,2** | **9 376,4** | **502 625,6** | **493 249,3** | **502 625,0** | **502 625,0** |

В августе 2017 года КСП проведена выездная проверка реализации мероприятий по благоустройству территории ***городского округа город Фролово***.

В ходе проверки фактически выполненных работ установлено, что МКУ «Управляющая жилищная компания» (заказчик) приняты и оплачены фактически невыполненные работы по установке скамеек, урн, скульптуры и устройству асфальтобетонного покрытия проездов и парковок на общую сумму 573,3 тыс. рублей.

Кроме того, при анализе принятых и оплаченных МКУ «Управляющая жилищная компания» актов выполненных работ по муниципальному контракту от 22.06.2017 установлено, что МКУ «Управляющая жилищная компания» по акту о приемке выполненных работ от 06.07.2017 принято и оплачено осветительное оборудование (фонари торшерные и лампы светодиодные) общей стоимостью 426,0 тыс. руб., подлежащее монтажу на дворовых территориях. При этом монтаж данного оборудования на момент проверки не производился, акт выполненных работ к оплате не предъявлялся и не принимался.

При этом на уложенном асфальтовом покрытия имелись дефекты в виде деформации покрытия, выкрашивания отдельных участков и значительных неровностей по краям покрытия.

Согласно ответу администрации города Фролово от 08.09.2017 выявленные нарушения и недостатки устранены.

Дополнительной проверкой КСП, проведенной в октябре 2017 года, установлены нарушения сроков завершения работ, предусмотренных муниципальными контрактами: подрядчиком ООО «Теплоэнергомонтаж» на 20 дней, ООО «УНИстрой-1» на 43 дня, ООО «Спецсервис» на 56 дней.

Кроме того, проверкой установлено, что заказчиком произведена выплата аванса в размере 85,9 тыс. руб. по пяти муниципальным контрактам, заключенным с ООО «Теплоэнергомонтаж», при отсутствии соответствующего условия в заключенных муниципальных контрактах.

По результатам проверки в адрес администрации города Фролово направлено информационное письмо с рекомендацией организовать претензионно-исковую работу с подрядчиками, допустившими нарушения сроков исполнения обязательств по муниципальным контрактам на выполнение работ на объектах по благоустройству территорий. В своем ответе (письмо от 30.11.2017 №01-03-09/6750) администрация сообщила, что проведена претензионная работа с ООО "Теплоэнергомонтаж", ООО "УНИстрой-1", ООО "Спецсервис", в результате которой определено, что нарушение сроков выполнения работ произошло по вине заказчика, в связи с чем неустойка к подрядчику не применена.

Проверкой реализации мероприятий по благоустройству территории г.Михайловка ***городского округа город Михайловка*** Волгоградской области, проведенной КСП 12.10.2017, установлено следующее.

По состоянию на 12.10.2017 полностью завершены работы по благоустройству 5 объектов из 7.

Не были завершены работы по 1 общественной территории городского округа (у здания МКОУ «ДЮСШ №1» по ул. 2-я Краснознаменская), так как срок выполнения работ на момент проверки не наступил (срок окончания работ по контракту - 23.10.2017), и на данном объекте велась укладка брусчатки.

На момент проверки также не были завершены работы по установке малых архитектурных форм на дворовой территории по ул. Коммуны, 109 в рамках контракта с ООО «ВолгаТехстрой», просрочка исполнения обязательств на момент проверки составляла 1 день (срок окончания работ по контракту 11.10.2017). Администрацией г.Михайловка (письмо от 01.12.2017 №03-07/6439) с подрядчика взыскана неустойка в размере 13,9 тыс. рублей.

Дополнительной проверкой, проведенной в мае 2018 года, установлено, что работы выполнены в полном объеме.

*Исполнение мероприятий по благоустройству территорий*

*за счет областных средств*

Средства областного бюджета в размере 300000 тыс. руб. направлены в бюджеты муниципальных образований в полном объеме, в том числе:

-123312,3 тыс. руб. первоначально в виде авансовых перечислений;

-176687,7 тыс. руб. окончательно согласно представленным актам выполненных работ.

Трем городским округам перечислено 30000,0 тыс. руб., объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах, составил 208,5 тыс. руб. (Волжский, Урюпинск, Камышин) и внебюджетных источников – 117,1 тыс. руб. (Камышин).

В бюджеты сельских поселений перечислено 270000,0 тыс. руб., объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах, составил 10477,0 тыс. рублей.

Согласно информации комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области (далее – Комитет ЖКХ и ТЭК) на 01.01.2018 выполнены работы на 310801,9 тыс. руб., из которых оплачено 302459,7 тыс. руб., или 97,3 процента.

*Городские округа*

По трем городским округам подрядчиками на 01.01.2018 выполнены работы в объеме 30325,5 тыс. руб., или на 100% от предусмотренных соглашений (Волжский, Урюпинск, Камышин), которые полностью оплачены:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование получателя*** | ***Объем субсидии по Постановлению №193-п*** | ***Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете*** | ***Соглашение о предоставлении субсидии*** | ***Перечислено из областного бюджета*** | ***Выполнение работ по благоустройству*** | ***Оплата выполненных работ, всего*** | | ***Задолженность за выполненные работы*** |
| ***Всего*** | ***в т.ч. за счет средств областного бюджета*** |
| г. Волжский | 10000,0 | 206,5 | 10206,5 | 10000,0 | 10206,5 | 10206,5 | 10000,0 | 0,0 |
| г. Урюпинск | 10000,0 | 1,0 | 10001,0 | 10000,0 | 10001,0 | 10001,0 | 10000,0 | 0,0 |
| г.Камышин | 10000,0 | 1,0 | 10118,0 | 10000,0 | 10118,0 | 10118,0 | 10000,0 | 0,0 |
| **итого** | **30 000,0** | **208,5** | **30 325,5** | **30 000,0** | **30 325,5** | **30 325,5** | **30 000,0** | **0,0** |

Проверкой реализации мероприятий по благоустройству территории ***города Камышин*** ***Волгоградской области,*** проведенной КСП 20.10.2017, расхождений по объемам не установлено. Выявлены незначительные отклонения от дизайн-проекта.

*Сельские поселения*

В соответствии с заключенными соглашениями объем финансирования мероприятий по благоустройству 88 сельских поселений и 2 сельских территорий составил 280477,0 тыс. руб., в том числе:

-средства областного бюджета – 270000,0 тыс. руб.;

-средства местных бюджетов – 10477,0 тыс. рублей.

По информации Комитета ЖКХ и ТЭК на территории всех сельских поселений и двух сельских территориях городского округа г.Михайловка проведены работы по благоустройству. На 01.01.2018 общий объем выполненных работ составил 280477,0 тыс. руб., или 100% от предусмотренных соглашениями средств.

В счет оплаты выполненных работ на основании муниципальных контрактов подрядчикам перечислено 272134,2 тыс. руб., которыми оплачено 97% выполненных работ. Не оплачены выполненные работы на 8342,8 тыс. руб., в том числе в связи с поздним поступлением средств из областного бюджета (30.12.2017):

-городским округом г.Михайловка (с. Сухов-2 и Сидоры) на 2265,0 тыс. руб.;

-Ковалевским сельским поселением Октябрьского муниципального района на 1766,7 тыс. руб.;

-Шебалиновским сельским поселением Октябрьского муниципального района – 1766,7 тыс. руб.;

-Иловатским сельским поселением Старополтавского муниципального района -1767,0 тыс. руб.;

-Ежовским сельским поселением Киквидзенского муниципального района - 749,8 тыс. руб.;

-Двойновским сельским поселением Новониколаевского муниципального района-27,6 тыс. рублей.

Средства перечислены подрядчикам за выполненные работы в 2018 году.

Проверки КСП по реализации мероприятий по благоустройству проведены со 02.04 по 11.05.2018 в 11 сельских и 1 городском поселениях пяти муниципальных районов Волгоградской области и 2-х сельских территориях городского округа г.Михайловка.

В ходе проведенных проверок в трех сельских поселениях и городском поселении Краснослободск нарушений не установлено, в том числе:

* ***в Среднеахтубинском муниципальном районе***:

-в *городском поселении г. Краснослободск* произведены работы по благоустройству одной общественной территории площадью 2443,6 кв.м, поставлена сценическая площадка, уложен тротуар в сквере. Подрядчиками работы выполнены в соответствии с заключенными контрактами в полном объеме, оплата работ произведена в 2017 году на сумму 3010,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 3000,0 тыс. руб., местного бюджета – 10,0 тыс. рублей;

-в *Куйбышевском сельском поселении* произведены работы по благоустройству территории стадиона площадью 1400 кв.метров. Подрядчиками выполнены работы по монтажу трибуны, сцены, укладке тротуарной плитки, установке уличного освещения, скамеек, урн, озеленение, создание беговой дорожки, детской площадки, футбольного и волейбольного полей. Оплата выполненных работ произведена в 2017 году в полном объеме на сумму 3000,3 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 3000,0 тыс. руб., местного бюджета – 0,3 тыс. рублей;

* ***в Ленинском муниципальном районе***:

-в *Рассветинском сельском поселении* выполнены работы по благоустройству парка. Оплата выполненных работ произведена в 2017 году в полном объеме на сумму 3065,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 3000,0 тыс. руб., местного бюджета – 65,0 тыс. рублей;

- в *Царевском сельском поселении* выполнены работы по благоустройству парка Оплата работ произведена в 2017 году в полном объеме на сумму 3315,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 3000,0 тыс. руб., местного бюджета – 315,0 тыс. рублей.

В *Ильичевском сельском поселении* Ленинского муниципального района работы по благоустройству территории парка выполнены и оплачены полностью на сумму 3102,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 3000,0 тыс. руб., местного бюджета – 102,0 тыс. рублей. Выборочным обследованием, проведенным в ходе проверки, расхождений в объемах выполненных работ не установлено. Однако обследованием установлено, что уложенная плитка частично разрушена. Администрацией поселения 18.04.2018 направлена претензия в адрес подрядчика ООО «Джоуль» с требованием об устранении указанных недостатков в срок до 08.05.2018.

В *Верхнепогроменском сельском поселении* Среднеахтубинского муниципального района произведены работы по благоустройству территории парка с выполнением работ по установке скамеек, урн, баскетбольного щита, цветочных клумб, монтаж поливочного трубопровода, капитальный ремонт памятника, установка ограждения парка, освещения, ремонт центральной площади и парковых дорожек. Оплата выполненных работ произведена в 2017 году в полном объеме на сумму 3314,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 3000,0 тыс. руб., местного бюджета – 314,0 тыс. рублей;

Проверкой установлено, что из принятого объема работ по акту от 25.07.2017 ООО «Гранит 2002» не выполнена облицовка 4,7 кв. м стен гранитными полированными плитами, стоимость невыполненных работ составила 64,3 тыс. руб.***, что привело к неправомерному расходованию средств субсидии из областного бюджета.***

Согласно информации администрации поселения от 11.05.2018 указанные работы выполнены полностью (с приложением фото).

В результате проверок, проведенных в четырех сельских ***поселениях Иловлинского муниципального района,*** установлено следующее.

Благоустройство территории общего пользования *Александровского* и *Большеивановского сельских поселений* выполнено в соответствии с утвержденными дизайн-проектами. Администрациями поселений оплата работ произведена в 2017 году на сумму 3000,3 тыс. руб. и 3001,0 тыс. руб. соответственно.

При анализе заключенных договоров поставки и выполнения работ установлено, что в соответствии со ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрациями поселений все договоры для реализации мероприятий по благоустройству заключены путем закупки у единственного поставщика.

Так, по отдельным договорам поставки приобретались тротуарная плитка, бордюрный камень, малые архитектурные формы, а также песок, цемент, кирпич.

Строительно-монтажные работы по укладке тротуарной плитки, бордюрных камней и установке малых архитектурных форм, а также по устройству песчано-цементных, песчаных и песчано-гравийных оснований выполнены по договорам, заключенным администрациями поселений с ООО «Электроникс». При этом в данных договорах, примененные единичные расценки учитывают полную стоимость затрат, необходимых для выполнения указанных выше работ, в том числе объем и стоимость песка, цемента, готового бетона и раствора, за исключением тротуарной плитки, бордюров и малых архитектурных форм, которые в стоимость расценок не включены.

ООО «Электроникс» согласно актам выполненных работ осуществлены работы по устройству песчано-цементных, песчаных и песчано-гравийных оснований в *Александровском сельском поселении* в количестве 195м3*, в Большеивановском сельском поселении* в количестве 244,7м3, которые предъявлены к оплате без включения в них стоимости использованных материалов, но работы подрядчиком выполнялись с использованием материалов, приобретенных заказчиком. При этом первичные учетные документы о передаче материалов (малых архитектурных форм, тротуарной плитки, бордюров, песка, цемента) подрядчику для производства работ администрациями поселений не оформлялись.

Объем предъявленных к оплате работ по устройству оснований в отсутствие приемо-передаточных документов и разными единицами измерения материальных ресурсов составил:

-администрацией *Александровского сельского поселения:* 1375 тонн песка стоимостью 481,3 тыс. руб., 10,6 тонн цемента стоимостью 60,5 тыс. руб. и 1225 ед. кирпича стоимостью 21,8 тыс. руб., всего на сумму 563,6 тыс. руб.;

-администрацией *Большеивановского сельского поселения:* 502 тонн песка стоимостью 175,7 тыс. руб., 11,9 тонн цемента стоимостью 67,2 тыс. руб., всего на 242,9 тыс. рублей.

В связи с тем, что первичные учетные документы по использованию материальных ресурсов, приобретенных администрациями *Александровского сельского поселения* на сумму 563,6 тыс. руб. и *Большеивановского сельского поселения* на сумму 242,9 тыс. руб., отсутствуют, установить факт их использования ООО «Электроникс» при реализации мероприятий по благоустройству невозможно.

После завершения проверки (23.04.2018) администрациями Александровского и Большеивановского сельских поселений представлены дополнительно оформленные первичные документы, подтверждающие факт передачи материалов подрядчику, и акты выполненных работ по использованию данных материалов. Таким образом, выявленное нарушение устранено.

Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования *Кондрашевского сельского поселения* Иловлинского муниципального района, согласно отчету администрации поселения, выполнено в соответствии с утвержденным дизайн-проектом, работы полностью оплачены. Администрацией поселения подрядчикам перечислено 3003,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 3000,0 тыс. руб., местного бюджета – 3,0 тыс. рублей.

Однако выборочным обследованием, проведенным в ходе проверки, установлены следующие расхождения, а именно:

* в соответствии с договором купли-продажи от 16.10.2017 №3 администрацией поселения приобретено 43 зеленых насаждения на общую сумму 86,5 тыс. руб., однако произведена посадка только 38 саженцев. Не высажены 4 можжевельника на сумму 8,0 тыс. руб. и 1 сосна горная стоимостью 5,0 тыс. руб.;
* согласно акту выполненных работ от 16.11.2017 №16 на территории массового посещения произведена установка 20 светильников, устанавливаемых вне зданий с люминесцентными лампами. На момент проверки 2 из них были разрушены;
* на момент проверки (13.04.2018) на благоустраиваемой территории производилась установка малых архитектурных форм, однако на основании акта КС-2 работы были выполнены, приняты к оплате и оплачены 13.11.2017.

Согласно информации администрации поселения от 23.04.2018 указанные недостатки подрядчиком устранены, работы выполнены полностью (с приложением фото).

В рамках благоустройстваул. Красная площадь *Логовского сельского поселения* Иловлинского муниципального района выполнены работы по устройству фонтана, освещения, установке бордюров, ограждения, малых архитектурных форм и укладке тротуарной плитки.

Администрацией поселения оплата выполненных работ произведена в 2017 году в полном объеме на сумму 3030,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 3000,0 тыс. руб., местного бюджета – 30,0 тыс. рублей.

Выборочным обследованием, проведенным в ходе проверки, установлено, что из пяти подводных светильников, принятых и оплаченных в 2017 году, фактически смонтированы только три, монтаж двух светильников осуществлен в ходе проверки.

За нарушения сроков выполнения работ по трем муниципальным контрактам администрация поселения направила претензии в адрес ООО «АС Инжиниринг» с требованием об уплате неустойки в общей сумме 46,1 тыс. руб., которая поступила в бюджет поселения в 2017 году в полном объеме.

В рамках благоустройства *Песковатского сельского поселения* Дубовского муниципального района выполнены работы по обустройству парковой зоны.

Администрацией поселения оплата выполненных работ произведена в 2017 году в полном объеме на сумму 30100,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета -3000,0 тыс. руб., местного бюджета – 100,0 тыс. рублей.

За нарушение срока выполнения работ по муниципальному контракту администрация поселения не направила претензии в адрес ООО «Агромеханика-34» с требованием об уплате неустойки, которая по расчету КСП составила 53,6 тыс. руб., чтобы избежать встречного требования об уплате пени из-за несвоевременной оплаты выполненных работ (по расчетам КСП 26,0 тыс. руб.). Администрация поселения осуществила оплату 22.12.2017, так как Комитет ЖКХ перечислил денежные средства 20.12.2017.

Выборочным обследованием, проведенным в ходе проверки (26.04.2018), установлено следующее:

* Работы по укладке плитки тротуарной 300\*300\*30 осуществлены в объеме 176,8 м2, что ***на 51,2 м2 меньше*** объема, принятого по акту выполненных работ. В результате этого администрацией поселения неправомерно оплачены работы стоимостью ***29,8 тыс. рублей.***

В тоже время работы по устройству покрытий из брусчатки «Клевер» выполнены в объеме 394,3 м2, что ***на 24,3м2, или на 24,2 тыс. руб. больше*** принятых по акту выполненных работ.

* Отсутствует 9,6 м ограждения памятника в комплекте со столбами, в результате администрацией поселения неправомерно оплачены работы стоимостью ***25,6 тыс. рублей.***
* Отсутствует 104 м2 заградительной сетки (тканной), в результате администрацией поселения неправомерно произведены расходы на ***42,7 тыс. рублей.***
* ***Таким образом, администрацией поселения, в нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402‑ФЗ «О бухгалтерском учете», принят к бухгалтерскому учету акт о приемке выполненных работ, которым оформлены фактически не выполненные работы, что привело к неправомерному расходованию средств субсидии из областного бюджета в размере 73,9 тыс. рублей.***

Кроме того, при визуальном осмотре установлено, что в трех местах разрушена укладка плитки общей площадью 4 м2 с частичным разрушением плитки, также произошло частичное отшелушивание краски на входной арке "Парковая".

Согласно информации администрации поселения от 11.05.2018 разрушения плитки ликвидированы, администрацией поселения принято обязательство по установке заградительной сетки на стадионе в ближайшее время.

В ходе проверки установлено, что на территории парка отсутствуют 5 светильников, установленных и принятых администрацией поселения по акту выполненных работ, на месте обследования находятся только основания. По устным пояснениям представителя заказчика, вследствие вандализма данные светильники были разрушены и на момент проверки находятся в ремонте.

Также отсутствует установленная подрядчиком качалка на качелях «Малыш». По устным пояснениям представителя заказчика, качалка была украдена и по данному факту 30.10.2017 года было направлено заявление в правоохранительные органы.

В результате проверки, проведенной в *Песковатском сельском поселении*Городищенского муниципального района***,*** установлено следующее.

Реализация мероприятий по благоустройству территорий по улице Спортивная 14 *Песковатского сельского поселения* закончена 03.11.2017, т. е. в нарушение срока, установленного муниципальным контрактом (не позднее 01.10.2017). За нарушение срока выполнения работ претензии в адрес ООО «Рай-грасс» с требованием об уплате неустойки администрация поселения не направила, в связи с чем бюджет не получил по расчету КСП 83,6 тыс. рублей.

Оплата выполненных работ администрацией поселения произведена в полном объеме на сумму 3 070,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета -3000,0 тыс. руб., местного бюджета – 70,4 тыс. рублей.

Выборочным обследованием, проведенным в ходе проверки, также установлен факт разрушения поверхности перхлорвинила на лестнице на площади 1 м2, наблюдаются частичные потертости окрашенной поверхности сцены у лестницы.

По данному факту администрацией поселения 25.04.2018 направлена претензия в адрес ООО «Рай-грасс» с требованием об устранении указанных недостатков в срок до 09.05.2018 года.

Проверка КСП по реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий ***городского округа город Михайловка*** Волгоградской области проведена 12.10.2017.

Муниципальная программа, утвержденная постановлением администрации городского округа город Михайловка от 27.04.2017 №1015, предусматривает благоустройство 2 сельских территорий (с. Сухов-2 и Сидоры).

Соглашением от 31.03.2017 №22 о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенным Комитетом ЖКХ и ТЭК с администрацией г.Михайловка, объем субсидии утвержден в размере 6000,6 тыс. руб., в том числе:

* средства областного бюджета – 6000,0 тыс. руб.;
* средства местного бюджета – 0,6 тыс. рублей.

Проверкой, проведенной КСП в октябре 2017 года,установлено:

-в х. Сухов-2 работы по благоустройству общественной территории поселений (парка) по ул. Мира не велись. Укладка тротуарной плитки по муниципальному контракту от 05.06.2017 №978/17, заключенному с ООО «Альферац», выполнена на площади в 205 кв.м из 399 кв.метров. На оставшейся площади, предусмотренной сметной документацией, тротуарная плитка демонтирована по причине некачественного выполнения работ по ее укладке;

-в х.Сидоры в рамках мероприятий по благоустройству парка по ул. Советская велись работы по укладке тротуарной плитки в рамках муниципального контракта от 05.06.2017 №981/17, заключенного с ООО «Альферац».

Дополнительной проверкой, проведенной КСП в мае 2018 года, установлено следующее:

*-по благоустройству общественной территории поселений (парка) по ул. Мира в х. Сухов-2* работы завершены полностью, объем принятых и оплаченных работ соответствует объему, фактически выполненному подрядчиками.

При этом подрядчиками строительства допущено нарушение срока выполнения работ: ООО «Альферац» на 156 дней, ООО «Сигнал-строй» на 66 дней. За неисполнение контракта в установленный срок Администрацией ООО «Альферац» предъявлена неустойка в размере 821,6 тыс. руб., ООО «Сигнал-строй» направлена претензия и предъявлена неустойка в размере 101,8 тыс. рублей.

В доход местного бюджета по договору гарантии в обеспечение исполнения контракта с ООО «Альферац» ПАО «Бинбанк» 16.01.2018 перечислено 300,03 тыс. рублей. По вопросу взыскания 521,6 тыс. руб. в настоящее время готовятся документы в Арбитражный суд.

Средства на 101,8 тыс. руб. зачтены в доход местного бюджета путем уменьшения оплаты выполненных подрядчиком работ в счет погашения задолженности по начисленной ООО «Сигнал-строй» неустойки.

В соответствии с дополнительным соглашением от 25.12.2017 к муниципальному контракту с ООО «Альферац» сметная документация признана утратившей силу и изложена в новой редакции. При этом акты выполненных работ на сумму 2265,2 тыс. руб. предъявлены подрядчиком Администрации к оплате 22.12.2017.

Таким образом, работы выполнены подрядчиком по сметной документации без учета корректировки видов работ, однако последующая замена работ предусматривает изменение объема работ в размере 871,9 тыс. руб., или на 38,5% от сметной стоимости сводного сметного расчета строительства объекта, являющегося неотъемлемой частью муниципального контракта.

В результате реализации мероприятий по благоустройству в 2017 году, согласно постановлению администрации города Михайловка от 29.12.2017, на баланс муниципального образования поставлена парковая зона стоимостью 2979,7 тыс. рублей.

Объемы принятых и оплаченных работ соответствуют объемам (с учетом работ по подготовке территории), фактически выполненным подрядчиками.

*-по благоустройству парка по ул. Советская в с. Сидоры* работы завершены полностью, объем принятых и оплаченных работ соответствует объему (с учетом работ по подготовке территории), фактически выполненному подрядчиками.

При этом подрядчиками строительства допущено нарушение срока выполнения работ: ООО «Альферац» на 97 дней, ООО «Строй-Рай» на 9 дней. За неисполнение контракта в установленный срок Администрацией ООО «Альферац» предъявлена неустойка в размере 492,0 тыс. руб., ООО «Строй-Рай» - в размере 6,3 тыс. рублей.

В доход местного бюджета по договору гарантии в обеспечение исполнения контракта с ООО «Альферац» ПАО «Бинбанк» перечислено 450,0 тыс. руб., средства в размере 41,9 тыс. руб. зачтены в доход местного бюджета путем уменьшения оплаты выполненных работ в счет погашения задолженности по начисленной подрядчику неустойки.

Средства 6,3 тыс. руб. зачтены в доход местного бюджета путем уменьшения оплаты выполненных подрядчиком работ в счет погашения задолженности по начисленной ООО «Строй-Рай» неустойки.

В результате реализации мероприятий по благоустройству в 2017 году, согласно постановлению администрации города Михайловка от 18.12.2017, на баланс муниципального образования поставлена парковая зона стоимостью 2758,6 тыс. рублей.

***2. Субсидии на обустройство мест массового отдыха***

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ, направленных *на поддержку обустройства мест массового отдыха* населения в 2017 году, предусмотрены Постановлением № 192-п 4 муниципальным образованиям в размере 9819,8 тыс. руб., в том числе:

-федеральные средства – 7855,8 тыс. руб.;

-областные средства – 1964,0 тыс. рублей.

Согласно отчетам муниципальных образований в местные бюджеты средства поступили в полном объеме, в том числе перечислено 28.04.2017 – 7890,4 тыс. руб., 11.05.2017 и 02.06.2017 – 1929,2 тыс. рублей.

Средства местных бюджетов на софинансирование расходов на обустройство мест массового отдыха утверждены в бюджетах муниципальных образований в размере 367,4 тыс. рублей.

Распределение средств на обустройство мест массового отдыха и их освоение в разрезе муниципальных образований приведено в следующей таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование муниципального образования*** | ***Стоимость реализации проекта по благоустройству*** | | | | ***Выполнено работ*** | ***Перечислено подрядчикам на 01.01.2018*** | | | |
| ***Всего*** | ***в том числе:*** | | | ***Всего*** | ***в том числе*** | | |
| ***ФБ*** | ***ОБ*** | ***МБ*** | ***ФБ*** | ***ОБ*** | ***МБ*** |
| г.Урюпинск | 3 400,3 | 2720,0 | 680,0 | 0,3 | 3 400,3 | 3 400,3 | 2720,0 | 680,0 | 0,3 |
| г.Палласовка | 1 929,5 | 1543,4 | 385,9 | 0,2 | 1 929,5 | 1 929,5 | 1543,4 | 385,9 | 0,2 |
| г.Жирновск | 2 100,0 | 1642,8 | 410,7 | 46,5 | 2 100,0 | 2 100,0 | 1642,8 | 410,7 | 46,5 |
| г.Серафимович | 2 757,2 | 1949,6 | 487,3 | 320,3 | 2 757,2 | 2 757,2 | 1949,6 | 487,3 | 320,3 |
| **ИТОГО** | **10 187,0** | **7855,8** | **1963,9** | **367,3** | **10187,0** | **10187,0** | **7855,8** | **1963,8** | **367,4** |

Мероприятия муниципальных программ по обустройству мест массового отдыха населения выполнены и оплачены на 10187,0 тыс. руб., или на 100% от предусмотренного объема по соглашениям.

**ВЫВОДЫ**

1. Мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований на 01.01.2018 выполнены на 813426,9 тыс. руб., или на 99,99% от предусмотренных бюджетных (813311,1 тыс. руб.) и внебюджетных средств (117,1 тыс. руб.). В счет оплаты выполненных работ подрядчикам перечислено 805084,67 тыс. руб., или 98,9% от выполненных работ. Не оплачены выполненные работы на 8342,8 тыс. руб. 6 муниципальными образованиями в связи с поздним поступлением средств из областного бюджета (30.12.2017)
2. Мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения на 01.01.2018 выполнены на 10187,0 тыс. руб., или на 100% от предусмотренного объема по соглашениям.
3. Проверки КСП по реализации мероприятий по благоустройству территорий проведены со 02.04 по 11.05.2018 в 11 сельских и 1 городском поселениях пяти муниципальных районов Волгоградской области и 2-х сельских территориях городского округа г.Михайловка, из которых только в трех сельских поселениях и городском поселении Краснослободск нарушений не установлено.

В  *Песковатском сельском поселении* Дубовского района установлены разрушения уложенной плитки, которые восстановлены после проведенной проверки. Подлежит восстановлению частично разрушенная плитка в *Ильичевском сельском поселении* Ленинского района.

В трех сельских поселениях: *Верхнепогроменском сельском поселении* Среднеахтубинского района, *Кондрашевском и Логовском сельских поселениях* Иловлинского муниципального района на момент проверки (апрель 2018 г.) только завершались работы, которые были оплачены в 2017 году.

В двух сельских поселениях *Александровском* и *Большеивановском* Иловлинского района дооформлены недостающие первичные документы на приобретение материальных ресурсов общей стоимостью 563,6 тыс. руб. и 242,9 тыс. руб. соответственно

Администрацией *Песковатского сельского поселения* Дубовского района приняты и оплачены невыполненные работы, что привело к неправомерному расходованию средств субсидии из областного бюджета в размере 73,9 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что на территории парка отсутствуют 5 светильников, установленных и принятых администрацией поселения по акту выполненных работ, на месте обследования находятся только основания. Также отсутствует установленная подрядчиком качалка на качелях «Малыш». По данному факту 30.10.2017 года было направлено заявление в правоохранительные органы.

1. Подрядчиками работ по благоустройству территорий нарушены сроки завершения работ, предусмотренные муниципальными контрактами:

-в городском округе г.Михайловка (х.Сухов-2) ООО «Альферац», ООО «Сигнал-строй» предъявлена неустойка в размере 821,6 тыс. руб.и 101,8 тыс. руб. , из которой взыскано в доход местного бюджета 401,8 тыс. руб.;

-в городском округе г.Михайловка (х.Сидоры) ООО «Альферац», ООО «Строй-Рай» предъявлена неустойка в размере 492,0 тыс. руб., и 6,3 тыс. руб., взыскана полностью;

-в *Песковатском сельском поселении*Городищенского района ООО «Рай-грасс» неустойка рассчитана КСП в сумме 83,6 тыс. рублей.

*-в Логовском сельском поселении* Иловлинского района ООО «АС Инжиниринг» предъявлена неустойка в размере 46,1 тыс. руб., которая взыскана полностью.

На основании вышеизложенного рекомендуем Комитету ЖКХ и ТЭК обратить внимание на факты завершения работ по благоустройству территорий в 2018 году, т.е. после подписания актов выполненных работ, а также на принятие администрациями сельских поселений актов выполненных подрядчиками работ и их оплату в отсутствие фактического выполнения указанных в актах работ, что приводит к неправомерному расходованию бюджетных средств. Кроме того, проверками отмечены имеющиеся разрушения на некоторых объектах, принятых в эксплуатацию в конце 2017 года.

***Аудитор Е.А. Пузикова***