**УТВЕРЖДено**

Председатель контрольно-счетной палаты Волгоградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Дьяченко

\_\_\_\_\_ апреля 2021 года

*Заключение*

***о результатах внешней проверки бюджетной отчетности***

***и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2020 год***

***главным администратором средств областного бюджета –***

***комитетом строительства Волгоградской области***

В соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты Волгоградской области (далее - КСП) на 2020 год, утвержденным постановлением коллегии КСП от 03.12.2020 №13/3, в целях подготовки заключения на годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год проведена камеральная внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2020 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом строительства Волгоградской области (далее - Комитет, Облстрой).

Согласно Положению, утвержденному постановлением Губернатора Волгоградской области от 24.11.2014 №170, Комитет является органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным в сферах строительства, обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, осуществления государственного учета, управления и распоряжения жилищным фондом Волгоградской области.

Комитет выполняет функции учредителя государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (далее - ГКУ «УКС») и государственного автономного учреждения Волгоградской области «Управление государственной экспертизы проектов» (далее - ГАУ «Облгосэкспертиза»).

Штатная численность Комитета на 01.01.2020 составляла 92 ед., на 01.01.2021 – 72 ед., то есть уменьшилась на 20 ед. в связи с передачей части полномочий в ГКУ «УКС» Фактическая численность Облстроя на 01.01.2021 составила 71 человек.

Штатная численность ГКУ «УКС» на 01.01.2020 составляла 74 ед., на 01.01.2021 - 95 ед., то есть увеличилась на 21 единицу. Фактическая численность ГКУ «УКС» составила 85 человек, то есть имелось 10 вакансий.

Информация о численности и фонде оплаты труда с начислениями приведена в таблице 1.

*Таблица 1*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Учреждение*** | ***2019 год*** | | ***2020 год*** | | ***Отклонения 2020 к 2019*** | |
| **Штатная численность** | **Плановый ФОТ** | **Штатная численность** | **Плановый ФОТ** | **Штатная численность** | **Плановый ФОТ** |
| ОБЛСТРОЙ | 92 | 68 338,0 | 72 | 56 044,8 | -20 | -12 293,2 |
| ГКУ УКС | 74 | 59 056,4 | 95 | 73 946,8 | +21 | +14 890,4 |
| **ВСЕГО** | **166** | **127 394,4** | **167** | **129 991,6** | **+1** | **+2 597,2** |

# Расчетный фонд оплаты труда с начислениями сотрудников Комитета и ГКУ «УКС» по сравнению с 2019 годом увеличился на 2 597,2 тыс. руб., или на 2 процента.

# Сводная бюджетная отчетность

Сводная бюджетная отчетность Комитета представлена к проверке в составе, определенном ст. 264.1 Бюджетного Кодекса РФ (далее - БК РФ) и п.11.1 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н).

В ходе проверки бюджетной отчетности установлено, что в нарушение п.152 Инструкции №191н сумма просроченной кредиторской задолженности по штрафам за непредоставление жилья детям-сиротам, отраженная в текстовой части пояснительной записки ф.0503160 (69 130,0 тыс. руб.), не соответствовала сумме, отраженной в форме 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» (66 300,0 тыс. рублей). В ходе проверки данное нарушение устранено.

# Администрирование доходов

Законом Волгоградской области от 21.11.2019 №97-ОД «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - Закон об областном бюджете на 2020 год) Облстрой определен главным администратором доходов областного бюджета по субсидиям, субвенциям, иным трансфертам из федерального бюджета. Информация об утвержденных и исполненных бюджетных назначениях по доходам за 2020 год приведена в приложении 1. Общая сумма поступивших доходов составила 4 060 871,7 тыс. руб., или 94,4% от утвержденных бюджетных назначений.

Неналоговые доходы сложились в объеме 10 247,1 тыс. руб., из которых 7 408,9 тыс. руб. - доходы от компенсации затрат областного бюджета, 2 552,2 тыс. руб. - штрафы, 185,0 тыс. руб. - неустойка подрядных организаций, 101,0 тыс. руб. – прочие поступления.

Безвозмездные поступления составили 4 050 624,6 тыс. руб., или 94,3% от плановых назначений (4 296 174,4 тыс. руб.). Доходы не исполнены на 249 549,8 тыс. руб. в основном в связи с невыполнением в полном объеме работ по обустройству Центральной набережной Волгограда (247 867,4 тыс. руб.), а также по субвенциям на предоставление жилья отдельным категориям граждан (1617,9 тыс. руб.).

Бюджетные назначения по доходам, отраженные в отчетности Комитета, превышают ассигнования, предусмотренные Законом об областном бюджете на 2020 год, на 1 044 816,7 тыс. руб. в основном в связи с увеличением средств федерального бюджета на обустройство Центральной набережной Волгограда и на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства, а также средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилья.

Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет составил: муниципальными образованиями и организациями в областной бюджет - 5 884,7 тыс. руб., Комитетом в федеральный бюджет - 407,3 тыс. руб., из них 349,6 тыс. руб. - на обеспечение жильем молодых семей, 57,7 тыс. руб. - на строительство детского сада в ЖК «Родниковая долина».

# Исполнение расходов

Законом об областном бюджете на 2020 год Комитету предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 6 929 434,1 тыс. рублей. Утвержденные сводной бюджетной росписью бюджетные назначения составили 7 509 662,8 тыс. руб., или на 580 228,7 тыс. руб. больше. Информация о расходах Комитета за 2020 год приведена в таблице 2.

*Таблица 2 (тыс. руб.)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование показателя*** | ***Раздел/***  ***подраздел*** | ***Утверждено законом о бюджете*** | ***Сводная бюджетная роспись*** | ***Исполнено*** | ***% исполнения*** | | ***Отклонение исполнения***  ***от СБР*** |
| ***от Закона о бюджете*** | ***от назначений СБР*** |
| **РАСХОДЫ КОМИТЕТА** |  | **6 929 434,1** | **7 509 662,8** | **7 021 761,5** | **101,3** | **93,5** | **-487 901,3** |
| **Другие общегосударственные вопросы** | **0113** | 20 000,0 | 45 005,5 | 44 988,4 | 224,9 | 100,0 | -17,1 |
| **Обеспечение пожарной безопасности** | **0310** | 10 506,3 | 8 311,7 | 5 381,3 | 51,2 | 64,7 | -2 930,4 |
| **Другие вопросы в области национальной экономики** | **0412** | 597 852,0 | 1 235 941,5 | 952 496,4 | 159,3 | 77,1 | -283 445,1 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0500** | 1 621 549,5 | 2 152 915,9 | 2 139 492,4 | 131,9 | 99,4 | 13 423,5 |
| **Образование** | **0700** | 1 948 237,6 | 1 874 568,3 | 1 773 121,4 | 91,0 | 94,6 | 101 446,9 |
| **Культура** | **0801** | 178 922,6 | 73 405,8 | 44 771,9 | 25,0 | 61,0 | 28 633,9 |
| **Здравоохранение** | **0900** | 1 657 561,1 | 1 346 544,7 | 1 336 698,6 | 80,6 | 99,3 | 9 846,1 |
| **Социальная политика** | **1000** | 472 762,6 | 501 363,0 | 497 106,0 | 105,1 | 99,2 | 4 257,0 |
| **Массовый спорт** | **1102** | 422 042,4 | 271 606,4 | 227 705,1 | 54,0 | 83,8 | 43 901,3 |

Расходы Комитета за 2020 год составили 7 021 761,5 тыс. руб., или 93,5% от бюджетных назначений и 101,3% от ассигнований, предусмотренных Законом об областном бюджете на 2020 год. Неисполненные бюджетные назначения составили 487 901,3 тыс. рублей.

Сравнительный анализ расходов Комитета за 2019 и 2020 годы приведен в приложении 2. В 2020 году расходы увеличились на 18,6 процента. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» рост на 23,8% обусловлен увеличением расходов на содержание ГКУ «УКС» и увеличением объема субсидий Волгоградскому областному фонду жилья и ипотеки и публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в 3,5 раза увеличились расходы на осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья. По разделу 0900 «Здравоохранение» увеличение расходов на 25% связано со строительством двух инфекционных корпусов ГБУЗ «Волгоградская областная инфекционная больница № 2» и инфекционного корпуса ГБУЗ «Калачевская центральная районная больница». По подразделу 1102 «Массовый спорт» в 4 раза увеличились расходы в связи со строительством объектов «Крытый футбольный манеж в г. Волжский» и «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Краснослободск Среднеахтубинского района».

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 44988,4 тыс. руб., или практически 100% к бюджетным назначениям, и направлены на приобретение офисного помещения для размещения комитета здравоохранения Волгоградской области (29 000 тыс. руб.), на уплату административных штрафов за неисполнение решений судов о предоставлении квартир детям-сиротам (15 900 тыс. руб.) и на возмещение детям-сиротам судебных издержек (88,4 тыс. руб.).

Кредиторская задолженность Комитета по штрафам за неисполнение судебных решений о предоставлении квартир детям-сиротам за 2020 год увеличилась на 2 490 тыс. руб. (с 66 640 до 69 130 тыс. руб.). В 2020 году начислено штрафов на 35 570 тыс. руб., из них оплачено 15 900 тыс. руб., списано в связи с истечением срока исковой давности - 17 180 тыс. рублей. Штрафы по вынесенным постановлениям, не вступившим в законную силу, составили 16 820 тыс. рублей.

***По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»*** бюджетные назначения (1 235 941,5 тыс. руб.) более чем в 2 раза превышают ассигнования, утвержденные Законом об областном бюджете на 2020 год (597 852,0 тыс. рублей). Превышение составило 638 089,5 тыс. руб. и в основном обусловлено увеличением объема субсидии на обустройство Центральной набережной Волгограда по дополнительному соглашению от 23.12.2020 к соглашению с Минстроем России на 2020 год (на 511 468,0 тыс. руб.), на содержание ГКУ «УКС» (на 54 834,3 тыс. руб.), на предоставление субсидии «Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства» (на 69 027,8 тыс. руб.) без внесений изменений в Закон об областном бюджете на 2020 год.

Расходы составили 952 496,4 тыс. руб., или 77,1% от бюджетных назначений. Неисполнение бюджетных назначений составило 283 445,1 тыс. руб. и сложилось в основном по субсидии бюджету Волгограда на обустройство территории Центральной набережной г. Волгограда (3 и 4 этапы). Так, расходы на указанные цели составили 564 641,5 тыс. руб., или 66,8%, в том числе 499 579,9 тыс. руб. - за счет средств из федерального бюджета и 65 061,6 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета. По отчету Комитета за 2020 год расходы по данному объекту за счет всех источников составили 580 906,9 тыс. руб. (с учетом средств местного бюджета), из них по 3-му этапу - 319 190,9 тыс. руб., или 74% от утвержденных ассигнований, по 4-му этапу - 261 716,0 тыс. руб., или 59,8 процента.

Показатель «Техническая готовность» Центральной набережной приложением 3 к соглашению с Минстроем России на 2020 год установлен: по 3 этапу - 100%, по 4 этапу – 45 процентов. При этом дополнительным соглашением от 23.12.2020 изменен график выполнения мероприятий (приложение 4), согласно которому техническая готовность по 3 этапу должна была составить 60%, по 4 этапу – 75 процентов. Вместе с тем значения показателя использования субсидии (приложение 3) не были изменены.

Фактически строительная готовность объекта за 2020 год составила:

-по 3 этапу - 60,44%, или на 0,44 процентных пункта выше планового показателя по приложению 4 (60%), но на 39,56 процентных пункта ниже планового показателя по приложению 3 (100%);

-по 4 этапу – 59,44%, или на 15,56 процентных пункта ниже планового показателя по приложению 4 (75%), но на 14,44 процентных пункта выше планового показателя по приложению 3 (45%).

Расходы Комитета и ГКУ «УКС» по данному подразделу на оплату судебных издержек, штрафов, неустойки, пени, не отвечающие установленному ст. 34 БК РФ принципу эффективности использования бюджетных средств, составили 1126,5 тыс. рублей.

***По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»*** расходы составили 468 468,5 тыс. руб. или 97,4% от бюджетных назначений. Неисполнение составило 12 421,9 тыс. руб., главным образом по следующим мероприятиям:

* 1. По подпрограмме***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области»***госпрограммы Волгоградской области *«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области»* (далее – ГП №136-п) *–* 6 966,5 тыс. руб., что обусловлено невыполнением ООО «СТАЛТ» в установленный срок (до 31.12.2020) работ по проектированию газовых котельных 14 ФАПов, а также незаключением контрактов на проектирование 3 котельных к другим социальным объектам.

По информации ГКУ «УКС» из 14 ФАПов, предусмотренных контрактом с ООО «СТАЛТ», 2 объекта (в х. Большинском и х. Бесплемяновском Урюпинского района) исключены в связи с непригодностью зданий для газификации, по 4 ФАПам перед газификацией необходимо выполнить капитальный ремонт помещений за счет местных бюджетов. Срок получения заключений госэкспертизы по 12 ФАПам – май 2021 года.

Целевыми показателями подпрограммы на 2020 год было предусмотрено изготовление 17 проектов на строительство и реконструкцию котельных на газовом топливе, однако ни один проект не был изготовлен.

2. По подпрограмме***«Газификация Волгоградской области»***ГП №136-п – 5 156,7 тыс. руб. в основном в связи с тем, что по объекту «Газопровод от ГРС г. Фролово до х. Терновка Фроловского района с установкой ГРПШ; газопровод от х. Перфиловский до отвода на х. Манский Фроловского района» проектная документация не прошла госэкспертизу. При этом неустойка подрядчику ООО «АРЕОН» за нарушение срока выполнения работ (30.12.2020) не предъявлена.

Целевыми показателями подпрограммы на 2020 год предусмотрено изготовление 2 проектов на строительство и реконструкцию котельных на газовом топливе и внутрипоселковых газопроводов и ввод в эксплуатацию 1 внутрипоселкового газопровода. Фактически разработан 1 проект на строительство внутрипоселкового газопровода в х. Филатов Чернышковского района, и введены в эксплуатацию 4 внутрипоселковых газопровода в х. Филатов, х. Фирсов, х. Ярской и х. Бирюков Чернышковского района, а также объект «Техническое перевооружение системы газопотребления, ГРПШ по ул. Геологов в г. Фролово». Перевыполнение показателей по вводу в эксплуатацию газопроводов (5 вместо 1) обусловлено тем, что в ГП №136-п на 2020 год из 5 введенных в эксплуатацию объектов предусмотрено финансирование только одного объекта на 10 тыс. руб., в Законе об областном бюджете на 2020 год объем финансирования этих 5 объектов предусмотрен только на 50 тыс. рублей. При этом назначения согласно бюджетной росписи на строительство 5 объектов газификации составили 11 395,3 тыс. руб. (фактически исполнено на 11 286 тыс. руб., или на 99%). В результате объем финансирования и значение целевого показателя в ГП №136-п не были приведены в соответствие с бюджетными назначениями, то есть план по вводу в эксплуатацию газопроводов был занижен.

Информация о расходах Облстроя на проектирование и строительство объектов газоснабжения в 2020 году представлена в приложении 3.

***По подразделу 0503 «Благоустройство»*** бюджетные назначения (290 743,2 тыс. руб.) превысили ассигнования, утвержденные Законом об областном бюджете на 2020 год (184 501,0 тыс. руб.), на 106 242,2 тыс. руб. за счет субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства, не отраженной в Законе об областном бюджете на 2020 год.

Расходы составили 290 743,2 тыс. руб., или 100% от бюджетных назначений, в том числе 286 137,1 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, 4 606,1 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, на предоставление субсидии бюджету Волгограда на строительство в рамках регионального проекта *«Жилье»* и подпрограммы *«Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области»* ГП №46-п трех участков автодорогв Советском районе Волгограда.

Автодорога по ул. Родниковая (3 этап) в ЖК «Долина-2» введена в эксплуатацию в 2020 году. По двум автодорогам: 1) по улице им. Добрушина от ул. им. Тюленева до улицы №10 и 2) улицы № 10 от ул. Родниковая до ул. им. Добрушина разрешения на строительство были выданы только в феврале 2021 года, в связи с чем в 2020 году не был достигнут показатель 5% технической готовности (процент технической готовности обеих дорог на 01.01.2021 был равен нулю). На 20.03.2021 техническая готовность объектов составила 5% и 7% соответственно, то есть нарушения графика выполнения работ до 01.04.2021 были устранены.

Соглашением по стимулированию жилищного строительства предусмотрен целевой показатель по вводу жилья в 2020 году, который согласно отчету Комитета на 01.01.2021 составил 94,8 тыс. кв. м, или 103,6% от плана.

***По подразделу 0701 «Дошкольное образование»*** бюджетные назначения (1 457 343,7 тыс. руб.) меньше ассигнований, утвержденных в областном бюджете (1 473 646,6 тыс. руб.), на 16 302,9 тыс. рублей.

Расходы составили 1 356 661,3 тыс. руб., или 93,1% от назначений СБР, в том числе:

* 1 305 280,0 тыс. руб. - в рамкахрегионального проекта***«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет»*** и подпрограммы *«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»* госпрограммы Волгоградской области *«Развитие образования в Волгоградской области»* (далее – ГП «Развитие образования»):

-на строительство 14 детских садов – 1 145 359,5 тыс. руб., в том числе 698 166,3 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, 447 193,2 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;

-на завершение строительства детских садов в г. Камышине и р. п. Городище, которые должны были быть введены в эксплуатацию в конце 2019 года, а также на погашение кредиторской задолженности по детскому саду в с. Лог Иловлинского района, введенному в эксплуатацию в 2019 году, - 139 920,5 тыс. рублей. Детский сад в р. п. Городище введен в эксплуатацию 30.12.2020 года. По детскому саду в г.Камышинеконтракт на строительство с подрядчиком ООО «ПроектСтройСервис» расторгнут в связи с нарушением графика строительства, новый контракт с ФГУП «ГСУ УФСИН» заключен 02.07.2020 сроком до 25.03.2021. Объект введен в эксплуатацию 29.03.2021.

-на реконструкцию административного здания в х. Шарашенский Алексеевского района для детского сада на 40 мест - 20 000 тыс. рублей. Срок завершения работ – 2021 год, строительная готовность объекта – 92 процента.

Из 14 детских садов в 2020 году введены в эксплуатацию 8 детских садов, строительство которых начато в 2019 году. Один детский сад в г. Волжский, пос. Металлург начат строительством в 2019 году, однако в установленный срок работы не завершены. Строительная готовность объекта на момент проверки – 82 процента. По 5 детским садам в Новониколаевском, Среднеахтубинском и Руднянском районах, г. Михайловка и г. Урюпинск заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ со сроком завершения строительства в 2021 году.

Информация о расходах Облстроя на проектирование и строительство детских садов, а также о состоянии объектов на момент проверки, представлена в приложении 4.

Плановый показатель использования федеральной субсидии на 2020 год «Создание дополнительных мест в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет», установленный в размере 1165 мест, достигнут. Кроме того, в соглашениях с муниципальными образованиями установлен показатель результативности использования субсидии - срок ввода детских садов в эксплуатацию, который по 7 детским садам, введенным в эксплуатацию в 2020 году, нарушен – от нескольких дней до нескольких месяцев.

*Непрограммные расходы* составили51 381,3 тыс. руб., или 56,9% от назначений СБР, на строительство детских садов в с. Русская Бундевка Руднянского района и на ст. Лапшинская Котовского района, пострадавших от природных пожаров 2-3 сентября 2010 года, строительная готовность которых составила: детского сада в с. Русская Бундевка Руднянского района - 73%, детского сада на ст. Лапшинская Котовского района – 89 процентов. Завершение строительства и ввод объектов в эксплуатацию запланированы до конца 2 квартала 2021 года.

***По подразделу 0707 «Молодежная политика»***бюджетные назначения (1 748,7 тыс. руб.) составили 10,2% от ассигнований, предусмотренных Законом областном бюджете (17 123,2тыс. рублей). Бюджетные ассигнования были предусмотрены на проектирование объекта «Строительство зданий ГБДОУ ВО «Зеленая волна», г. Дубовка» в рамках реализации мероприятий подпрограммы *«Организация отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области»* ГП *«Развитие образования».* Расходы в размере 1 748,7 тыс. руб. направлены на авансирование проектных работ. Проектная документация получила отрицательное заключение госэкспертизы. В связи с тем, что подрядчик отказался вносить корректировку в ПСД за счет собственных средств, ГКУ «УКС» подан иск в суд на взыскание аванса.

***По подразделу 0801 «Культура»***бюджетные назначения (73 405,8 тыс. руб.) более чем в 2 раза (на 105 516,8 тыс. руб.) меньше ассигнований, утвержденных Законом об областном бюджете на 2020 год (178 922,6 тыс. руб.), поскольку сокращены бюджетные назначения в связи с невыполнением подрядчиками обязательств по контрактам на строительство объектов.

Расходы составили 44 771,9 тыс. руб., или 61% от бюджетных назначений, неисполнение на 28 633,9 тыс. руб. обусловлено:

-поздним заключением контракта (11.12.2020) на строительство клуба на ст. Лапшинской Котовского муниципального района, пострадавшего в результате пожаров 2-3 сентября 2010 года. Так, расходы по данному объекту составили 1 917,0 тыс. руб., или всего лишь 8,9% от назначений;

-невыполнением в установленный срок проектирования реставрации Нового экспериментального театра. Так, расходы по данному объекту составили 1 028,0 тыс. руб., или 12% от назначений. На указанную сумму выделен аванс на проведение госэкспертизы 1 этапа проектирования ремонтно-реставрационных работ. При этом ООО «Строй-Портал» нарушило срок проектирования двух этапов работ (14.12.2020), однако неустойка подрядчику ГКУ «УКС» не предъявлена.

***По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь*** расходы составили 659 686,0 тыс. руб., или 98,7% от назначений СБР, из них:

* 151 099,1 тыс. руб. нареализациюподпрограммы *«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи»*госпрограммы Волгоградской области *«Развитие здравоохранения в Волгоградской области»*, в том числе:

-135 468,1 тыс. руб. - на оплату работ по проектированию и строительству 53 ФАПов;

-10 406,8 тыс. руб. - на проектирование 9 лечебных учреждений (6 - в г. Волгограде и по 1 - в г. Волжском, г. Урюпинске, с. Цаца Светлоярского района);

-5 224,2 тыс. руб. – на проектирование радиологического корпуса ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» (далее - ВОКОД).

***Проектирование лечебных учреждений***

Государственной программой Волгоградской области «Развитие здравоохранения» было предусмотрено завершить в 2020 году проектирование 13 лечебных учреждений. Фактически в 2020 году ни по одному из 13 объектов проектирование не завершено.

Из 10 объектов по 3 объектам расходы не производились в связи с отсутствием, либо минимальным объемом предусмотренных бюджетных назначений: «Завершение реконструкции объекта «Поликлиника на 100 посещений в смену в с. Лог Иловлинского района»; «Врачебная амбулатория в с. Большие Чапурники Светлоярского района»; «Поликлиника на 240 посещений в смену в г. Новоаннинский (реконструкция)».

По 3 объектам в декабре 2020 года получены отрицательные заключения госэкспертизы на проектно-сметную документацию: инфекционная больница на 160 коек для взрослых; лечебно-консультационный центр по борьбе с туберкулезом в Волгограде; реконструкция здания ГКУЗ «Волгоградский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики» (филиал № 3, г. Волжский). По 6 объектам отрицательные заключения госэкспертизы получены в начале 2021 года, сроки проектирования продлены на 2021-2022 годы.

По объекту «Поликлиническое отделение Урюпинского филиала ВОКОД» контракт на проведение госэкспертизы проектной документации заключен только 22.12.2020.

Таким образом, проектирование 13 лечебных учреждений, предусмотренное ГП «Развитие здравоохранения» на 2020 год, не завершено в установленный программой срок.

*Непрограммные расходы* составили 508 586,9 тыс. руб., или 100% к бюджетным назначениям, на строительство двух инфекционных корпусов ГБУЗ «Волгоградская областная инфекционная больница №2» (введены в эксплуатацию 06.08.2020 и 09.11.2020) и строительство «под ключ» инфекционного корпуса ГБУЗ «Калачевская центральная районная больница».

Не исполнены бюджетные назначения на 8 868,0 тыс. руб. в связи с сокращением лимитов бюджетных обязательств на проектирование объектов здравоохранения, а также в связи с экономией в ходе исполнения контрактов по строительству ФАПов.

Информация о расходах Комитета на проектирование и строительство объектов здравоохранения, представлена в приложении 5.

***По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»*** расходы составили 446 515,1 тыс. руб., или 99,7% от ассигнований, утвержденных в областном бюджете, и направлены на реализацию подпрограмм «*Молодой семье – доступное жилье*» и «*Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»* госпрограммыВолгоградской области *«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области»,* в том числена строительство трех многоквартирных домов для детей-сирот - 15 596,2 тыс. руб., или 82% к Закону о бюджете и 91,8% от СБР.

Срок окончания строительства ***жилого 24-квартирного дома для детей-сирот в г. Николаевске*** согласно госконтракту от 17.06.2015 с ООО «Энергостройинжиниринг» – 17.02.2016. В связи с нарушением подрядчиком срока исполнения контракта ГКУ «УКС» 08.06.2016 в одностороннем порядке расторгло контракт. На момент расторжения контракта строительная готовность составляла 29 процентов. В 2019 году дважды объявленная государственная закупка на завершение строительства признана несостоявшейся по причине отсутствия участников. В 2020 году ГКУ «УКС» заключен госконтракт от 25.09.2020 стоимостью 27 384,9 тыс. руб. с ООО «Профстройсервис», срок ввода объекта в эксплуатацию – до 21.09.2021. По информации Комитета строительная готовность объекта составляет 35% (выполнены работы по кладке внутренних и наружных стен 3-го этажа; по монтажу сетей наружного водоснабжения и водоотведения; ведутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей и внутренней отделке помещений).

Строительная готовность ***жилого 24-квартирного дома для детей-сирот в г. Палласовке*** составляет 15 процентов. По информации Комитета в рамках контракта от 20.09.2019 между ГКУ «УКС» и ООО «Универсалпроект» разработана ПСД на завершение строительства объекта, получено положительное заключение госэкспертизы, готовится документация для проведения закупочных процедур по определению подрядчика на строительно-монтажные работы.

Строительная готовность ***жилого 24-квартирного дома для детей-сирот в р.п. Октябрьском*** составляет 5 процентов. По информации Комитета работы по разработке ПСД на завершение строительства объекта в рамках контракта от 18.06.2019 между ГКУ «УКС» и ООО «Центр проектирования и инженерных изысканий» в установленный срок (13.12.2019) не выполнены, в связи с чем заказчиком выставлено требование от 27.12.2019 об уплате пени за нарушение сроков выполнения работ. Подрядчиком получено отрицательное заключение ГАУ «Облгосэкспертиза». Существующее расположение объекта на отведенном земельном участке не позволяет обеспечить соблюдение норм по инсоляции помещений, в связи с чем принято решение о развороте здания с демонтажем существующих конструкций и их последующем повторном применении. Так, согласован разворот здания на 90 градусов с внесением корректировок в архитектурно-планировочные решения. Подрядчик готовит проектную документацию для повторной экспертизы за счет собственных средств.

По данным Доклада о ходе реализации ГП №46-п за 2020 год детям-сиротам предоставлено 458 жилых помещений, или 100,6% к плану (445), в том числе 351 помещение специализированного жилищного фонда по договорам социального найма (план – 350) и 107 помещений маневренного фонда (план – 95). При этом по информации Комитета количество детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 01.01.2021 и у которых возникнет право в 2021 году, составляет 5224 человека, или на 214 человек больше по сравнению с прошлым годом (5010 человек).

Необходимо отметить, что в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области» ГП №46-п Фондом жилья и ипотеки в 2018-2020 годах у застройщиков проблемных домов в ЖК «Парк Европейский» (Волгоград), ЖК «АхтубаСитиПарк» (Волжский) и в р.п. Городище было приобретено 155 квартир общей площадью 5560,1 кв. м стоимостью 213 174,9 тыс. руб., в том числе 130 однокомнатных квартир общей площадью 4287,8 кв. м стоимостью 160 940,1 тыс. рублей.

По информации Комитета из приобретенных квартир в 2020 году оформлено в государственную собственность Волгоградской области 46 однокомнатных квартир (35%) общей площадью 1463,9 кв. м по введенным в эксплуатацию проблемным домам. Срок ввода остальных домов, в которых за счет средств областного бюджета приобретены квартиры, запланирован на 2021-2023 годы (за исключением 4 квартир в доме в мкр. Разгуляевка р.п. Городище, срок ввода в эксплуатацию которого был предусмотрен 30.09.2020). Приобретенные у застройщиков квартиры позволят обеспечить жильем дополнительное количество детей-сирот.

***По подразделу 1102 «Массовый спорт»*** расходы составили 227 705,1 тыс. руб. или 54,0% от ассигнований областного бюджета, из них:

* ***220 873,5 тыс. руб.*** в рамках подпрограммы***«Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Волгоградской области»***госпрограммы Волгоградской области *«Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области»:*

-29 309,9 тыс. руб., на капитальный ремонт здания Дворца спорта в г. Волгограде.

Из 6 госконтрактов между ГКУ «УКС» и ФГУП «Управление строительства Северо-Кавказского федерального округа ФСИН России» ни один не исполнен на 100%, в связи с нарушением сроков выполнения работ ГКУ «УКС» ведется работа по взысканию неустойки;

-84 156,3 тыс. руб., - на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Краснослободск Среднеахтубинского района (введен в эксплуатацию 29.12.2020);

-107 407,2 тыс. руб., - на строительство объекта «Крытый футбольный манеж в г. Волжский». соглашением с Минспорта РФ от 24.12.2019 о предоставлении субсидии на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры установлен показатель результативности на 2020 год – техническая готовность объекта 20 процентов.

Фактически на конец 2020 года техническая готовность объекта составляла 12 процентов. По информации ГКУ «УКС» на 16.03.2021 готовность объекта составляет 30 процентов.

*Непрограммные расходы* составили 6 831,6 тыс. руб., или 36,5% от назначений СБР, на оплату строительства ФОК в с. Александровка Жирновского района, пострадавшего в результате пожаров 2-3 сентября 2010 года.

Неисполнение бюджетных назначений по данному подразделу на 43 901,3 тыс. руб. обусловлено следующим:

-неисполнением контрактов на работы по капитальному ремонту Дворца Спорта;

-поздним заключением контрактов: на строительство ФОК в с. Александровка Жирновского района (17.12.2020), а также контракта на проектирование ФОК с универсальным игровым залом в г.Волгограде по ул. им.Расула Гамзатова (в январе 2021 года) в связи с тем, что одним из участников конкурса была подана жалоба в УФАС России;

-по объекту «Крытый каток с искусственным льдом в г. Михайловка» корректировка проектной документации завершена только в феврале 2021 года.

# Оценка эффективности реализации государственной программы

# «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными

# услугами жителей Волгоградской области»

Информация о достигнутых значениях целевых показателей ГП №46-п представлена в таблице 3:

*Таблица 3*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | |
| План | Факт |
| Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями | % | 445 | 451 |
| Кол-во молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 241 | 252 |
| Количество нуждающихся граждан отдельных категорий, получивших жилые помещения | граждан | 55 | 55 |
| семей | 17 | 17 |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилья | чел. | 1010 | 1392 |
| Количество расселенного аварийного жилья | тыс. кв. м | 18,46 | 20,25 |
| Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м. | 763 | 773,9 |
| Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 96,7 | 96,2 |
| Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод | куб.км/год | 0,08 | 0,09 |

Из 8 целевых показателей ГП №46-п по 2 показателям не достигнуты плановые значения, что обусловлено невыполнением мероприятий по подпрограммам «Чистая вода» и «Водоотведение». Из целевых показателей подпрограмм не достигнуты: 1 целевой показатель из 10 по подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области», 5 из 6 показателей подпрограммы «Чистая вода», все 4 показателя по подпрограмме «Водоотведение».

По оценке Комитета эффективность реализации 5 подпрограмм ГП №46-п признана высокой (около 100%), за исключением подпрограмм «Чистая вода» (64,5%) и «Водоотведение» (62,5 %). В целом по государственной программе оценка составила 99,2%, и ее эффективность признана высокой.

# Дебиторская и кредиторская задолженность

*Таблица 4 (тыс. руб.)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование показателя*** | ***Сумма*** | | | | | | ***Отклонение*** |
| ***на 01.01.2020*** | | | ***на 01.01.2021*** | | |
| ***Всего*** | ***долгосрочная*** | ***просроченная*** | ***Всего*** | ***долгосрочная*** | ***просроченная*** |  |
| **Дебиторская задолженность, в т.ч.:** | **6 778 434,8** | **3 717 541,6** | **158 768,4** | **8 066 500,3** | **3 276 542,8** | **84 025,0** | **1 288 065,5** |
| *20500* расчеты по доходам | 5 933 053,6 | 3 147 983,2 | 0,0 | 6 980 473,5 | 2 656 754,3 | 0,0 | **1 047 419,9** |
| *20600* расчеты по выданным авансам | 762 373,6 | 569 558,4 | 90 755,5 | 986 170,0 | 619 788,5 | 5 189,4 | **223 796,4** |
| *20800* расчеты с подотчетными лицами | 50,0 | - | - | 17,0 | - | - | **-33,0** |
| *20900* расчеты по ущербу и иным доходам | 82 832,4 | - | 68 012,9 | 99 839,8 | 0,0 | 78 835,6 | **17 007,4** |
| *30300* расчеты по платежам в бюджеты | 125,2 | - | - | 0,0 | - | - | **-125,2** |
| **Кредиторская задолженность, в т.ч.:** | **71 482,0** | **0,0** | **27 061,6** | **156 219,6** | **0,0** | **68 619,8** | **84 737,7** |
| *30200* расчеты по принятым обязательствам | 2 703,8 | - | 11,6 | 71 749,3 | 0,0 | 11,1 | **69 045,5** |
| *30300* расчеты по платежам в бюджеты | 66 646,1 | - | 27 050,0 | 84 469,8 | 0,0 | 68 608,7 | **17 823,8** |
| *20500* расчеты по доходам | 2 119,0 | - | - | 0,0 | - | - | **-2 119,0** |
| *20800* расчеты с подотчетными лицами | 12,6 | - | - | 0,0 | - | - | **-12,6** |
| *20900* расчеты по ущербу и иным доходам | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | **0,0** |

***Состояние дебиторской задолженности***

Объем дебиторской задолженности на 01.01.2021 составил 8 066 500,3 тыс. руб., или на 19% больше показателя на начало 2020 года. Основное увеличение связано с принятием к учету дебиторской задолженности в объеме 6 980 473,5 тыс. руб. по доходам от предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ в плановом периоде 2021-2023 годов в соответствии с заключенными соглашениями.

Дебиторская задолженность по выданным авансам в 2020 году увеличилась на 29,3% и на 01.01.2021 составила 986 170,0 тыс. руб. в основном за счет перечисленных авансов ГКУ «УКС» подрядным организациям по госконтрактам на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объектам: онкологического центра, инфекционного корпуса ГБУЗ «Калачевская ЦРБ», кинотеатра «Победа» и крытого футбольного манежа в Волжском. При этом просроченная задолженность на конец 2020 года составила 5 189,4 тыс. руб., или уменьшилась в 17,5 раз (90 755,5 тыс. руб.).

Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам увеличилась на 20,5% и составила 99 839,8 тыс. руб., из которой 78 835,6 тыс. руб. - просроченная задолженность прошлых лет, в том числе взыскиваемые по решению суда штрафные санкции в рамках исполнения государственных контрактов – 66 716,0 тыс. руб., задолженность по расторгнутым государственным контрактам, по которым ГКУ «УКС» проводится судебно-претензионная работа, – 7 826,5 тыс. руб., взыскиваемые по решению суда денежные средства за нанесенный ущерб жилым помещениям, являющимися собственностью казны Волгоградской области, – 2 062,9 тыс. руб., сумма признанного судом необоснованного обогащения администрацией Кисловского сельского поселения за счет средств субсидии на переселение граждан из аварийного жилья – 1 316,1 тыс. руб. и принудительного взыскания полученного аванса – 914,1 тыс. рублей.

Текущая задолженность в объеме 21 004,2 тыс. руб. сложилась из суммы штрафов, пеней, неустоек подрядных организаций за нарушение условий контрактов, а также выявленной в ходе проведения годовой инвентаризации недостачей материальных запасов.

***Состояние кредиторской задолженности***

Объем кредиторской задолженности Комитета за 2020 год увеличился более чем в 2 раза и на 01.01.2021 составил 156 219,6 тыс. рублей.

Основное увеличение с 2 703,8 тыс. руб. до 71 749,3 тыс. руб. (в 26 раз) сложилось по счету 302000 «Расчеты по принятым обязательствам» по актам приема-передачи квартир для детей-сирот, оплата по которым по условиям контракта произведена в январе 2021 года.

Задолженность Комитета по платежам в бюджет увеличилась с 66 646,0 тыс. руб. до 84 469,8 тыс. руб. (на 26,7%), из них 69 130,0 тыс. руб. - задолженность по наложенным административным санкциям за неисполнение судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам, 15 237,2 тыс. руб. - задолженность ГКУ «УКС» по налогу на имущество, 102,6 тыс. руб. - возврат в федеральный бюджет суммы остатка по соглашению о предоставлении субсидии на обеспечение жильем молодых семей.

Просроченная кредиторская задолженность составила 68 619,9 тыс. руб., из них по штрафам - 66 330,0 тыс. руб., по оплате налога на имущество за 3 квартал 2020 года из-за недостаточности лимитов бюджетных обязательств – 2 278,7 тыс. руб., по исполнительным листам в пользу физических лиц - 11,2 тыс. рублей.

***Учет объектов незавершенного строительства (далее ОНС) и ведение Реестра ОНС***

Согласно форме 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» по Облстрою на 01.01.2021 числилось 50 ОНС стоимостью 1 993 349,9 тыс. руб., из них 49 объектов стоимостью 1 943 597,9 тыс. руб. - на балансе ГКУ ВО «УКС».

При этом на балансе Облстроя и ГКУ ВО «УКС» продолжают числиться проекты и ОНС, по которым принято решение о нецелесообразности их реализации: 7 проектов стоимостью 77 313,2 тыс. руб., а также объект стоимостью 4 859,5 тыс. рублей. Кроме того, числятся 2 объекта стоимостью 88 876 тыс. руб., вопрос по использованию которых еще не решен.

Администрацией Волгоградской области принято постановление от 16.09.2020 №563-п «О реестре объектов незавершенного строительства, в отношении которых работы по строительству, реконструкции, сносу, по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации финансируются с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Постановление № 563-п, Реестр).

Пунктом 3 Положения о реестре объектов незавершенного строительства, утвержденного Постановлением № 563-п, уполномоченным органом по ведению реестра является Облстрой.

Анализ Реестра, представленного по состоянию на 16.02.2021, показал, что Реестр не содержит ОНС, которые числятся на балансе Облстроя, ГКУ ВО «УКС», комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области (далее – Облкомприроды) и его подведомственных учреждений, и только частично содержит ОНС, числящиеся на балансе комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (далее – Облкомдортранс) и комитета здравоохранения Волгоградской области. В результате в нарушение п. 2 Постановления № 563-п указанные областные органы для включения в Реестр не предоставили сведения в отношении ОНС государственной собственности Волгоградской области, относящихся к сферам их деятельности.

Кроме того, большинство органов местного самоуправления также не предоставили ходатайства о включении в Реестр сведений в отношении ОНС муниципальной собственности, как рекомендует п. 3 Постановления № 563-п.

Как следствие, в пяти разделах Реестра объекты незавершенного строительства вообще отсутствуют, а по отдельным отраженным объектам не указана необходимая информация.

Более подробная информация по учету ОНС и ведению Реестра ОНС приведены в приложениях 6 и 7.

***Внутренний финансовый аудит***

Внутренний финансовый аудит за 2020 год проведен в соответствии с Планом, утвержденным приказом Комитета от 24.12.2019 №961-ОД в количестве 8 аудиторских проверок, в результате которых выявлены нарушения, основные из которых: необходимость корректировки госпрограмм, нарушение сроков предоставления отчетности ОМСУ об использовании субсидий на реализацию нацпроекта «Демография», необходимость актуализации учетной политики ГКУ «УКС». Большая часть выявленных нарушений устранена отделами в ходе проведения проверок.

Выводы:

1. Кассовые расходы Комитета за 2020 год составили 7 021 761,5 тыс. руб., или 93,5% от бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составили 487 901,3 тыс. рублей.

Неисполнение бюджетных ассигнований в основном сложилось в связи с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ по обустройству Центральной набережной Волгограда, строительству детского сада в г. Волжском и капитальному ремонту Дворца спорта, поздним заключением контрактов на строительство 4 объектов, пострадавших при пожарах 2010 года, нарушением подрядчиками сроков проектирования газовых котельных к ФАПам и газопровода в г. Фролово, реставрации Нового Экспериментального театра, а также проектирования строительства 10 объектов здравоохранения, из которых по 9 проектам получены отрицательные заключения госэкспертизы.

2. ГКУ «УКС» не предъявлена неустойка за нарушение сроков выполнения работ подрядчикам:

-ООО «Строй-Портал» - по контракту на проектирование ремонтно-реставрационных работ Волгоградского Нового экспериментального театра;

-ООО «АРЕОН» - по контракту на проектирование объекта «Газопровод от ГРС г. Фролово до х. Терновка Фроловского района с установкой ГРПШ; газопровод от х. Перфиловский до отвода на х. Манский Фроловского района».

3. Расходы Комитета и ГКУ «УКС» на оплату судебных издержек, штрафов, неустойки, пени, не отвечающие установленному ст. 34 БК РФ принципу эффективности использования бюджетных средств, составили 1126,5 тыс. рублей.

4. По итогам 2020 года не достигнуты плановые значения целевых показателей результативности использования субсидий федерального бюджета:

-по субсидии на строительство двух автодорог в Волгограде по подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области» - не достигнут плановый показатель по технической готовности автодорог (5%). По состоянию на 20.03.2021 техническая готовность двух автодорог составила 5% и 7% соответственно, то есть нарушения графика выполнения работ до 01.04.2021 были устранены;

-по субсидии на обустройство Центральной набережной Волгограда - не достигнута промежуточная степень строительной готовности объекта по 4 этапу (75%).

5. Плановые значения отдельные целевых показателей Программы №46-п не достигнуты: 1 показатель из 10 по подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области», 5 из 6 показателей подпрограммы «Чистая вода», все 4 показателя по подпрограмме «Водоотведение». Согласно Докладу Комитета, неудовлетворительная оценка эффективности сложилась по подпрограммам «Чистая вода» (64,5%) и «Водоотведение» (62,5%).

6. Не достигнуты плановые значения целевых показателей ГП №136-п по количеству изготовленных проектов котельных на газовом топливе и газопровода. При этом перевыполнение показателей по вводу в эксплуатацию газопроводов (5 вместо 1) обусловлено занижением в госпрограмме плана, поскольку объем финансирования и соответственно значение целевого показателя не были приведены в соответствие с утвержденными бюджетными назначениями.

7. Несмотря на перевыполнение в 2020 году показателя по предоставлению жилых помещений детям-сиротам (458 вместо 445 по плану), количество детей-сирот, количество детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 01.01.2021 и у которых возникнет право в 2021 году, составляет 5224 человека, или на 214 человек больше по сравнению с прошлым годом (5010 человек).

Кредиторская задолженность по штрафным санкциям за неисполнение судебных решений о предоставлении квартир детям-сиротам за 2020 год увеличилась на 2 490 тыс. руб. (с 66 640 до 69 130 тыс. руб.). В 2020 году начислено штрафов на 35 570 тыс. руб., из них оплачено 15 900 тыс. руб., списано в связи с истечением срока исковой давности - 17 180 тыс. рублей. Штрафы по вынесенным постановлениям, не вступившим в законную силу, составили 16 820 тыс. рублей.

Проект строительства дома для детей-сирот в р.п. Октябрьском в 2020 году получил отрицательное заключение ГАУ «Облгосэкспертиза», так как существующее расположение объекта на отведенном земельном участке не позволяет обеспечить соблюдение норм по инсоляции помещений. В 2021 году планируется только корректировка проектной документации.

8. В 2020 году не завершено строительство 4 объектов в населенных пунктах, пострадавших в результате природных пожаров 2-3 сентября 2010 года: детских садов в с. Русская Бундевка Руднянского района и на ст. Лапшинская Котовского района, клуба на ст. Лапшинская Котовского района и ФОКа в с. Александровке Жирновского района.

9. На балансе Облстроя и ГКУ ВО «УКС» продолжают числиться проекты и ОНС, по которым принято решение о нецелесообразности их реализации: 7 проектов стоимостью 77 313,2 тыс. руб., а также объект стоимостью 4 859,5 тыс. рублей. Кроме того, числятся 2 объекта стоимостью 88 876 тыс. руб., по использованию которых решение еще не принято.

10. Реестр объектов незавершенного строительства, уполномоченным органом по ведению которого определен Облстрой, представленный по состоянию на 16.02.2021, не содержит ОНС, которые числятся на балансе Облстроя, ГКУ ВО «УКС», Облкомприроды и его подведомственных учреждений, и только частично содержит ОНС, числящиеся на балансе Облкомдортранса и комитета здравоохранения. В результате в нарушение п. 2 Постановления № 563-п указанные областные органы для включения в Реестр не предоставили сведения в отношении ОНС государственной собственности Волгоградской области, относящихся к сферам их деятельности.

Кроме того, большинство органов местного самоуправления также не предоставили ходатайства о включении в Реестр сведений в отношении ОНС муниципальной собственности, как рекомендует п. 3 Постановления № 563-п.

Как следствие, в пяти разделах Реестра объекты незавершенного строительства вообще отсутствуют, а по отдельным отраженным объектам не указана необходимая информация.

11. Просроченная дебиторская задолженность на конец 2020 года составила 84 025 тыс. руб., или уменьшилась за год почти в 2 раза (158 768,4 тыс. руб.), в том числе по выданным авансам - 5 189,4 тыс. руб., штрафным санкциям, взыскиваемым по решению суда в рамках исполнения государственных контрактов, – 66 716 тыс. руб., по расторгнутым государственным контрактам, по которым ГКУ «УКС» проводится судебно-претензионная работа, – 7 826,5 тыс. руб. и др.

12. Просроченная кредиторская задолженность на конец 2020 года составила 68 619,9 тыс. руб., или увеличилась за год в 2,5 раза (27 061,6 тыс. руб.),и сложилась в основном по штрафам по постановлениям судебных приставов за неисполнение решений судов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам - 66 330 тыс. рублей.

# На основании вышеизложенного предлагаем комитету строительства Волгоградской области:

1. Поручить ГКУ «УКС» предъявить неустойку за нарушение сроков выполнения работ подрядчикам:

-ООО «Строй-Портал» - по контракту на проектирование ремонтно-реставрационных работ Волгоградского Нового экспериментального театра;

-ООО «АРЕОН» - по контракту на проектирование объекта «Газопровод от ГРС г. Фролово до х. Терновка Фроловского района с установкой ГРПШ; газопровод от х. Перфиловский до отвода на х. Манский Фроловского района».

2. Обеспечить ведение Реестра объектов незавершенного строительства в соответствии с требованиями Постановления №563-п.

3. Принять меры по сокращению объемов незавершенного строительства объектов, в том числе по которым продолжительный период строительство не осуществлялось (за счет средств областного бюджета разработана только проектная документация), либо строительство которых было приостановлено.

4. Принять меры по завершению в 2020 году строительства объектов-долгостроев: 4 объектов в населенных пунктах, пострадавших в результате природных пожаров 2-3 сентября 2010 года, и 24-квартирных домов для детей-сирот в г. Николаевске, г. Палласовке и р.п. Октябрьский, при необходимости инициировать увеличение объема бюджетных ассигнований на указанные цели.

5. Квартиры, приобретенные у застройщиков проблемных домов и оформленные в государственную собственность Волгоградской области, использовать для обеспечения жильем детей-сирот.

6. Провести мероприятия по погашению дебиторской задолженности исполнителями работ по выданным авансам и начисленным штрафным санкциям с целью снижения и недопущения образования просроченной дебиторской задолженности.

Аудитор Е.А. Пузикова