УТВЕРЖДЕНО

И.о. председателя

контрольно-счетной палаты        Волгоградской области _________________Л.М. Горгоцкая

«____» августа 2017 года

Отчет

о результатах мониторинга реализации подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области» на 2014 - 2020 годы», в том числе мероприятий в рамках приоритетного проекта «Чистая страна», за  1-е полугодие 2017 года

Выполнение мероприятий  подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами  на территории Волгоградской области»

Объем финансирования подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области» на 2014 - 2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Волгоградской области от 04.12.2013 №686-п (далее Подпрограмма), на 2017 год предусмотрен в размере 1244,6 млн. руб., в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 483,7 млн. руб.;

-за счет областного бюджета – 120,9 млн. руб.,

-за счет внебюджетных источников- 640 млн. рублей.

Подпрограммой предусмотрено финансирование по двум основным мероприятиям:

1. Строительство (модернизация), дооснащение межмуниципальных объектов инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) на территории Волгоградской области – 640 млн. руб. за счет внебюджетных источников.

2. Ликвидация накопленного экологического ущерба в части обеспечения экологической безопасности территории, занятой свалкой в Кировском районе Волгограда, – 604,6 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 483,7 млн. руб., за счет областного бюджета – 120,9 млн. рублей.

Согласно Отчёту о ходе реализации государственной программы Волгоградской области за первое полугодие 2017 года (далее Отчёт Комитета) финансирование Подпрограммы осуществлялось только за счет внебюджетных источников и составило 142,3 млн. руб. или 11,4% от общих плановых расходов, предусмотренных Подпрограммой на 2017 год, и 22,2% от суммы предусмотренных внебюджетных средств.

Вышеуказанные внебюджетные средства были направлены на мероприятия по строительству (модернизации), дооснащению межмуниципальных объектов инфраструктуры обращения с ТКО на территории Волгоградской области.

В рамках реализации данного мероприятия комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области (далее Комитет) в 2017 году  с инвесторами (ООО «Спецавтотранс», ООО «Волга-Бизнес», ООО «Экоцентр», ООО «Спецпроект», ООО «Эосфера») заключено 5  соглашений об участии в реализации мероприятий подпрограммы «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области» (далее Соглашения об участии), которые предусматривают строительство (модернизацию) и дооснащение 12 объектов инфраструктуры обращения с ТКО из 16 объектов, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой на 2017 год. Соглашения об участии в Подпрограмме Комитетом не заключены по строительству 3-х мусороперегрузочных станций и фабрики по переработке макулатуры. Причем по 2-м объектам «строительство мусоросортировочного комплекса (далее МСК) на территории Урюпинского муниципального района»  (ООО «ЭкоСфера») и  «строительство МСК на территории городского округа г. Камышин» (ООО «Спецавтотранс»)  объем финансирования на 2017 год, предусмотренный в   Соглашениях об участии, на 10 млн. руб. меньше по каждому объекту, чем объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой.

Согласно отчету Комитета и отчетам инвесторов из 16 объектов, строительство (модернизация) и дооснащение которых предусмотрено в 2017 году,  в 1 полугодии 2017 года работы осуществлялись только на следующих 5 объектах:

| Наименование объекта | Объем финансирования | % выпол-нения | Наименование выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 | Факт за 1 полугодие 2017 |  |  |
| Строительство мусороперерабатывающего комплекса в г.Волжский | 55 | 56,1 | 102% | Завершается 1 этап строительства – сооружение МСК. Доставлено оборудование, предназначенное для сортировки отходов. |
| Строительство межмуниципального полигона ТКО в Светлоярском районе | 50 | 35,3 | 70,6% | Строительство находится на завершающей стадии. Запланированный срок ввода полигона ТКО в эксплуатацию – июль-август 2017 года. |
| Строительство мусороперерабатывающего комплекса в Светлоярском районе | 55 | 35 | 63,6% | Завершены земельные работы. Выполнены периметральные сооружения (в т.ч. ограждения). Завершены работы по устройству фундамента основного производственного корпуса. |
| Модернизация полигона ТБО на территории городского округа г. Камышин | 35 | 4,5 | 12,8% | Ведутся строительно-монтажные работы (выполнено 70% земляных работ II очереди полигона ТБО). |
| Дооснащение МСК мусороперегрузочными и мусороперерабатывающими мощностями в р.п. Гумрак | 25 | 11,4 | 45,6% | Продолжаются ремонтные работы здания МСК, производится демонтаж устаревшего оборудования, приобретено мусоросортировочное оборудование, его монтаж и пуско-наладочные работы намечены на 2-ю половину 2017 года |
| Итого | 220 | 142,3 | 71,2 |  |

Строительство 11 объектов не осуществлялось в 1 полугодии 2017 года по следующим причинам:

-по МСК на территории Урюпинского муниципального района по состоянию на 01.07.2017 еще не был осуществлен перевод категории земельного участка. План финансирования на 2017 год – 45 млн. руб.;

-по межмуниципальному полигону ТКО с МСК на территории г.Михайловка решение КУГИ о переводе земельного участка в категорию «земли промышленности» получено 06.03.2017, готовность проектных работ составляет примерно 70%, инвестор планирует приступить к строительству объекта  не ранее 2018 года, при этом плановый объем финансирования на 2017 год составляет 30 млн. руб.;

-по межмуниципальному полигону ТКО с МСК на территории Палласовского муниципального района до настоящего времени не определен земельный участок, при этом плановый объем финансирования на 2017 год составляет 30 млн. руб.;

-по межмуниципальному полигону ТКО с МСК на территории Калачёвского муниципального района до настоящего времени строительство объекта не начато. По информации инвестора (ООО «Эко Центр») это связано с установлением приоритетов в пользу строительства других объектов. Плановый объем средств на 2017 год составляет 30 млн. руб.;

-по межмуниципальному полигону ТКО на территории г.Урюпинска согласно Отчету Комитета отсутствует необходимость строительства следующей очереди полигона в 2017-2018 годах, так как на конец 1 квартала 2017 года фактическая загрузка действующей очереди составила 32,6% от годовой вместимости полигона, плановый объем финансирования по данному объекту на 2017 год составляет 35 млн. руб.;

-по строительству МПС на территории Суровикинского муниципального района, согласно пояснениям, отражённым в Отчёте Комитета, запланировано исключение мероприятия из Подпрограммы в связи со строительством 3-х площадок временного накопления ТКО, а также в связи с удалённостью земельного участка под строительство МПС. При этом плановый объем средств на указанные цели на 2017 год составляет 10 млн. руб.;

-по строительству МПС на территориях Котовского и Старополтавского муниципальных районов не определён инвестор, плановый объем средств на 2017 год составляет 20 млн. руб.;

-по 2 объектам (модернизации полигона на территории городского округа г.Волжский и  строительству МСК на территории городского округа г. Камышин) причины невыполнения работ в информации инвесторов не отражены, при этом плановый объем финансирования  на 2017 год по ним составляет 70 млн. руб.;

-по строительству фабрики по переработке макулатуры (фабрики по производству бумаги санитарно-гигиенического назначения) инвестором ООО «Крона Рециклинг» сведения не представлены, плановый объем средств на 2017 год составляет 150 млн. рублей.

Таким образом,  в 1 полугодии 2017 года не начато строительство 11 объектов инфраструктуры обращения с ТКО, на которые Подпрограммой на 2017 год предусмотрено направить 420 млн. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Ликвидация накопленного экологического ущерба» Комитетом с ООО «ЭкоТехСервис» (далее Генеральный подрядчик) заключен государственный контракт от 07.06.2017 №993/17 на выполнение работ по обеспечению экологической безопасности территории, занятой свалкой отходов в Кировском районе Волгограда, стоимостью 812,9 млн. руб., в том числе:

-на 2017 год - 603,6 млн. руб. (средства федерального бюджета – 482,9 млн. руб., средства областного бюджета - 120,7 млн. руб.);

-на 2018 год – 209,3 млн. руб. (средства федерального бюджета – 167,4 млн. руб., средства областного бюджета – 41,9 млн. руб.).

Работы, предусмотренные настоящим контрактом, должны быть выполнены Генеральным подрядчиком до 14 июня 2018 года.

В результате выполнения работ должно быть ликвидировано 1850,2 тыс. тонн отходов и подготовлена площадка (территория свалки в Кировском районе Волгограда) к проведению работ по рекультивации нарушенных земель площадью 39,2 га.

Согласно копии отчета о соблюдении графика работ ООО «ЭкоТехСервис» от 19.06.2017, предоставленной Комитетом, в июне 2017 года в рамках данного контракта выполнены работы по разработке грунта с перемещением, сгребанию строительного мусора для погрузки, устройству временной ванны для дезинфекции колес автомобилей, подъездных путей и площадок для загрузки автомобилей. В соответствии с графиком производства работ, утвержденным председателем Комитета, непосредственная очистка участка от мусора запланирована с июля 2017 года. В связи с тем, что акты о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 в июне 2017 года не оформлялись, оплата по контракту не производилась.

Субсидии, предусмотренные Законом Волгоградской области от 06.12.2016 № 126-ОД «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон об областном бюджете) в размере 22,5 млн. руб., в рамках мероприятия по ликвидации накопленного экологического ущерба действующей редакцией Подпрограммы не предусмотрены, и в настоящее время в нее вносятся соответствующие изменения.

Общий объем средств в размере 23,6 млн. руб.  (22,5 млн. руб. – за счет средств областного бюджета, 1,1 млн. руб. – за счет местных бюджетов) предусмотрен на подготовку проектной документации по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления, а также рекультивацию земельных участков, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности.

При этом постановлением Администрации Волгоградской области от 27.03.2017 №165-п утверждено распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на реализацию мероприятий в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба в размере 25,2 млн. рублей.

В соответствии с Порядком предоставления и распределения в 2017 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на реализацию мероприятий в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 13.03.2017 №129-п, Комитетом заключены соглашения с администрациями 4 муниципальных образований на общую сумму 25,2 млн. рублей.   В связи с экономией, сложившейся по результатам торгов в июне 2017 года, сторонами данных соглашений заключены дополнительные соглашения на общую сумму 22,5 млн. руб., в том числе по муниципальным образованиям:

| № п/п | Наименование муниципальных районов и городских округов Волгоградской области | Предусмотренный размер субсидии, (млн. руб.) в соответствии |
| --- | --- | --- |
|  |  | с постановлением 165-п | с доп. соглашениями |
| 1. | Дубовский муниципальный район | 3,8 | 3,7 |
| 2. | Среднеахтубинский муниципальный район | 11,1 | 10 |
| 3. | Городской округ город Камышин | 6,5 | 5,9 |
| 4. | Городской округ город Урюпинск | 3,8 | 2,9 |
|  | Всего | 25,2 | 22,5 |

Вывоз ТКО на действующие лицензированные полигоны

По итогам 2016 года из 38 муниципальных образований Волгоградской области вывоз ТКО на лицензированные полигоны в полном объеме осуществлялся с территории 5 городов и только 6 муниципальных районов. Не осуществлялся вывоз ТКО с территории городского округа г. Михайловка, 17 муниципальных районов и отдельных поселения 9 районов.

По информации Комитета по состоянию на 01.07.2017 вывоз ТКО на лицензированные полигоны Волгоградской области осуществляется с территории 5 городов и 165 городских и сельских поселений 17 муниципальных районов и г.Михайловка. Кроме того, по информации КСП Старополтавского муниципального района собранные в районе отходы ТКО вывозятся в г.Энгельс Саратовской области на территорию лицензированного полигона  ЗАО «Управление отходами».

Таким образом, по информации Комитета в первом полугодии 2017 года начат вывоз ТКО на  лицензированные полигоны с территории еще 4 муниципальных образований Волгоградской области (Новоаннинского, Нехаевского, Котовского районов и г.Михайловка). По состоянию на 01.07.2017 вывоз ТКО на лицензированные полигоны не осуществляется с территории 14 муниципальных районов Волгоградской области (Алексеевского, Быковского, Даниловского, Еланского, Иловлинского, Киквидзенского, Клетского, Котельниковского, Кумылженского, Палласовского, Руднянского, Серафимовичского, Фроловского, Чернышковского).

Следует отметить, что по информации ООО «ЭкоЦентр» в связи с переносом сроков начала строительства МСК на территории г.Михайловка на 2018 год, группой компаний «Чистый город» с целью недопущения возникновения несанкционированных свалок организована площадка временного накопления ТКО, с которой ООО «Сфера чистоты» вывозит отходы на лицензированный полигон в г.Камышин с территории г.Михайловка и г.Фролово, с августа 2017 года планируется запустить площадку на территории Еланского района, откуда ООО «Сфера чистоты» будет вывозить отходы на лицензированный полигон в г.Урюпинске. Остальные районы Михайловского кластера: Серафимовичский, Кумылженский и Даниловский муниципальные районы к вывозу ТКО на лицензированные полигоны не приступили.

ВЫВОДЫ:

1.Объем финансирования подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области» на 2014 - 2020 годы» на 2017 год предусмотрен в размере 1244,6 млн. руб., в том числе за счет внебюджетных источников - 640 млн. рублей.

Согласно Отчёту Комитета за 1 полугодие 2017 года финансирование Подпрограммы осуществлялось только за счет внебюджетных источников на мероприятия по строительству (модернизации) и дооснащению межмуниципальных объектов инфраструктуры обращения с ТКО на территории Волгоградской области, которое по информации инвесторов составило 142,3 млн. руб., или 11,4% от общих плановых расходов, предусмотренных Подпрограммой на 2017 год, и 22,2% от суммы предусмотренных внебюджетных средств.

В результате из 16 объектов, строительство (модернизация) и дооснащение которых предусмотрено в 2017 году,  в 1 полугодии 2017 года работы осуществлялись только на 5 объектах. При этом строительство 11 объектов инфраструктуры обращения с ТКО, на которые Подпрограммой на 2017 год предусмотрено направить 420 млн. руб.,  в 1 полугодии 2017 года не начато.

2. Соглашения с инвесторами в 2017 году заключены Комитетом на строительство (модернизацию) и дооснащение только 12 объектов инфраструктуры обращения с ТКО из 16, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой на 2017 год. Причем по 2-м объектам объем финансирования на 2017 год, предусмотренный в  соглашениях, на 10 млн. руб. меньше по каждому объекту, чем объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой.

3. По информации Комитета на 01.07.2017 вывоз ТКО на лицензированные полигоны осуществляется с территории 5 городов и 165 городских и сельских поселений 18 муниципальных районов и городского округа г.Михайловка. С территории 14 муниципальных районов Волгоградской области вывоз ТКО на лицензированные полигоны  не осуществляется, что оказывает дополнительное негативное воздействие на состояние окружающей среды, а также увеличивает санкционированные и несанкционированные свалки на территории области.

На основании вышеизложенного предлагаем комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области:

- Рассмотреть вопрос о целесообразности строительства отдельных объектов размещения отходов (например, мусороперегрузочных станций) и после принятия соответствующего решения внести изменения в Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Волгоградской области, и в Подпрограмму.

- Объем финансирования 2 объектов «строительство МСК на территории Урюпинского муниципального района» и  «строительство МСК на территории городского округа г. Камышин», предусмотренный Подпрограммой  на 2017 год, привести в соответствие с заключенными с инвесторами соглашениями.

Аудитор                                                                                                         Е.А. Пузикова