**УТВЕРЖДАЮ**

**председатель**

**контрольно-счетной палаты**

**Волгоградской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Дьяченко**

**« » марта 2016 года**

**ОТЧЕТ**

**о результатах мониторинга реализации Указа Президента РФ**

**от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики**

**в области образования и науки» в части достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей**

**в возрасте от трех до семи лет» за 2015 год**

Ежеквартальный мониторинг реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее Указ № 599) в части обеспечения достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет проведён в соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты Волгоградской области (далее КСП) на 2015 год, утвержденным постановлением коллегии КСП от 12.12.2014 № 38/3.

Указом № 599 в целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области образования и науки Правительству РФ поручено обеспечить достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (подпункт «в» пункта 1).

Также Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ поручено принять меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации (далее ДОО), предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе в негосударственных ДОО (подпункт «а» пункта 2 Указа № 599).

Федеральное наблюдение в виде анализа и мониторинга реализации мероприятий программы модернизации системы дошкольного образования в 84 субъектах РФ, предусматривающих, в том числе выполнение Указа № 599 в части обеспечения достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, организовано с 01.10.2013 года Министерством образования и науки России (далее Минобрнауки России) в единой информационной системе Минобрнауки России (далее ЕИС Минобрнауки России) на официальном сайте do\_info@mon.gov.ru.

При проведении представленного отчета о проведении мониторинга на 01.01.2016 КСП использована вышеуказанная информация ЕИС Минобрнауки России, комитета образования и науки Волгоградской области (далее Комитет, письмо от 20.01.2016 № И-10/603) и комитета строительства Волгоградской области (письмо от 20.01.2016 № 36-07-09/328) в части достижения показателей по вводу дополнительных мест в ДОО, установленных постановлением Правительства Волгоградской области от 23.04.2013 № 203-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Волгоградской области» (далее *дорожная карта*).

Согласно приказу Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования» доступность дошкольного образования определяется *как отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году* (*ЧВДО*), *к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году* (*ЧВДО*), *и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования* (*ЧДУ*), что выражается следующей формулой:

Д=[(*ЧВДО* / (*ЧВДО* + ЧД*У*)].

Соответственно, для достижения 100% доступности дошкольного образования необходимо ликвидировать очередьна получение дошкольного образования в текущем году, что являетсяактуальным спросом текущего года.

По данным ЕИС Минобрнауки России и Комитета согласно заявлениям родителей, зарегистрированным на едином общедоступном портале, специально созданном в сети Интернет (eo.edu.ru), фиксирующем дату постановки ребенка на учет, желаемую дату предоставления ребенку места в ДОО и возраст ребенка (далее электронная очередь), общая очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет на получение места в ДОО (актуальный спрос в текущем году и отложенный спрос на последующие годы) на 01.01.2014 составляла 5305 детей, на 01.01.2015 - 2938, на 01.01.2016 - 1735, т.е. на 01.01.2016 очередь уменьшилась относительно аналогичного показателя на 01.01.2014 на 3570 ребенка (-67,3%), на 01.01.2015 на 1203 детей (-40,9%).

 Диаграмма № 1.

На 01.01.2016 из числа детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в предоставлении места в ДОО (1735), в текущем году актуальный спрос отсутствует, отложен спрос на последующие годы согласно заявлениям родителей для 1735 детей. Относительно начала 2015 года актуальный спрос ликвидирован, а отложенный спрос, наоборот, вырос на 938 детей, или в 2,2 раза относительно 797 чел. на 01.01.2015 года.

По состоянию на 01.01.2016 детей, не обеспеченных местами в ДОО на желаемую дату в отчетном году, не имелось, что характеризует исполнение Указа №599.

Соответственно в связи с сокращением очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет с актуальным спросом в текущем учебном году наблюдается положительная динамика по доступности дошкольного образования для детей указанной возрастной группы всеми формами дошкольного образования, составившая:

-на 01.01.2014 – 96,2% (94523 чел/(94523 чел.+3725 чел.));

-на 01.01.2015 – 97,6 % (89106 чел./(89106 чел.+2141 чел.);

-на 01.10.2015 – 99,7 % (83874 чел./(83874 чел.+225 чел.));

-на 01.01.2016 – 100 % (88771 чел./(88771 чел.+0 чел.)), что наглядно отражено в диаграмме 2.

Диаграмма № 2.

**Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет**

**Характеристика контингента воспитанников в дошкольных образовательных организациях**

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, составляла на 01.01.2014 - 94523 детей, на 01.01.2015 – 89106 детей, на 01.01.2016 – 88771 детей. Уменьшение численности детей, связано:

-на 01.01.2015 - с введением электронной отчетности (ранее информация, предоставлялась органами местного самоуправления);

-на 01.01.2016 - с формированием указанного показателя на отчетную дату по дате рождения ребенка, ранее показатель формировался без учета даты рождения ребенка по возрастным группам дошкольного образования (письмо Минобрнауки России от 03.09.2015 №08-1396 «О направлении методических рекомендаций»).

Введение дополнительных мест в период реализации мероприятий *дорожной карты* привело к увеличению показателя «общая численность детей, получивших дошкольное образование в текущем году» (с 0 до 7 лет), который на 01.01.2014 составлял 95656 детей, на 01.01.2015 – 104232 ребенка, на 01.01.2016 - 105338 детей, т.е. на 01.01.2016 увеличился относительно аналогичного показателя на 01.01.2014 года на 9682 детей, относительно 01.01.2015 на 1106 детей.

**Достижение количественных показателей создания дополнительных мест в ДОО для детей в возрасте от 3 до 7 лет, установленных дорожной картой**

**в части исполнения Указа № 599**

**а) за весь период реализации мероприятий (2012-2015 годы)**

В целях обеспечения к 2016 году 100 процентной доступности дошкольного образования *дорожной картой* (в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 14.07.2015 № 408-п) запланировано (с учетом фактического выполнения за 2012-2014 годы) за период 2012 - 2015 годы в ДОО создать дополнительно 25669 мест, в том числе в 2015 году - 4500 мест.

Способы создания за 2012-2015 годы дополнительных мест в ДОО Волгоградской области и их количество согласно *дорожной карте* (с учетом изменений на 29.12.2015 года) представлены в таблице № 1.

 Таблица № 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | **Всего** | в том числе: |
| 2012г.(факт) | 2013г.(факт) | 2014г.(факт) | 2015г. (план) |
| Количество мест, созданных в дошкольных образовательных организациях | **25 332** | **5 631** | **7 607** | **7594** | **4 500** |
| *в том числе за счет:* |  |  |  |  |  |
| -строительства | **3 093** | 0 | 360 | 810 | 1923 |
| -капитального ремонта и оснащения оборудованием | **9 047** | 2 263 | 3 345 | 2 659 | 780 |
| -реконструкции | **1 354** | 0 | 303 | 736 | 315 |
| -иные формы создания мест  | **11 221** | 3 368 | 3 297 | 3 209 | 1347 |
| -негосударственный сектор | **617** | 0 | 302 | 180 | 135 |

По данным Комитета за период с 2012 года по 01.01.2016 в рамках реализации мероприятий модернизации региональной системы дошкольного образования Волгоградской области фактически создано 24897 дополнительных места (98,2% от планового показателя), в том числе в 2015 году - 4065 мест.

Сведения о формах и количестве фактически созданных в Волгоградской области дополнительных мест в ДОО по данным Комитета за период с 2012 года по 01.01.2016 представлены в таблице № 2 и диаграмме 3.

 Таблица № 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | **Всего** | в том числе: |
| 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Создано мест в дошкольных образовательных организациях, **всего** | **24897** | **5 631** | **7 607** | **7 594** | **4065** |
| *в том числе за счет:* |  |   |   |   |   |
| -строительства | **2141** | 0 | 360 | 810 | 971 |
| -капитального ремонта и оснащения оборудованием | **9 183** | 2 263 | 3 345 | 2 659 | 916 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| -реконструкции | **1 395** | 0 | 303 | 736 | 356 |
| -иные формы создания мест | **11 561** | 3 368 | 3 297 | 3 209 | 1687 |
| *из них* |  |  |  |  |  |
| *группы кратковременного пребывания в связи с перепрофилированием иных помещений учреждения в дошкольные группы* | **3 760** | *1 686* | *779* | *1 042* | *253* |
| *рациональное использование площадей* | **7 801** | *1 682* | *2 518* | *2 167* | *1434* |
| -негосударственный сектор | **617** | 0 | 302 | 180 | 135 |

 Диаграмма № 3

|  |  |
| --- | --- |
| Структура планируемых форм создания мест в ДООна 2012-2015 годы (с учетом фактического выполнения за 2012-2014 годы)  | **Структура фактически достигнутых показателей форм создания мест в ДООО за период с 2012 года по 01.01.2016** |

Из предусмотренного *дорожной картой* на 2012-2015 годы 25332 дополнительных мест в ДОО основное количество планировалось создать за счет иных форм (группы кратковременного пребывания, рациональное использование площадей) – 11221 (44%), капитального ремонта и оснащения оборудованием ДОО – 9047 (36%), строительства – 3093 (12%).

По данным Комитета из фактически введенных за период с 2012 года по 01.01.2016 дополнительных мест в ДОО (24897), места созданы, как и планировалось в окончательной редакции «дорожной карты», за счет иных форм (группы кратковременного пребывания и рациональное использование площадей) – 11561 (46%, или с превышением запланированного удельного веса на 2 процентных пункта), капитального ремонта и оснащения оборудованием действующих ДОО – 9183 (37%, или с превышением запланированного удельного веса на 1 процентный пункт).

За счет остальных трех форм создано 4153 дополнительных места в ДОО (17%), в том числе за счет строительства – 2141 место, что составляет 9% от общего количества созданных мест (в 2015 г. за счет строительства введено 971 место), реконструкции – 1395 (6%), негосударственного сектора - 617 (2%).

 Диаграмма № 4

**Структура достижения запланированных показателей по формам создания дополнительных дошкольных мест**

Как видно из диаграммы № 4, утвержденный *дорожной картой* показатель *«Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2015 году 100 процентной доступности дошкольного образования»* на 01.01.2016 выполнен в целом на 98% процентов.

В разрезе форм создания дополнительных мест в ДОО плановое значение показателя не достигнуто только по направлению «создание дополнительных мест за счет строительства» (69%), за счет остальных четырех направлений значения показателей достигнуты и составили за счет капитального ремонта и оснащения оборудованием – 102,0%, реконструкции – 103,0%, иных форм – 103,0%, негосударственного сектора – 100,0 процента.

**б) реализация мероприятий за 2015 год**

Сведения о формах и количестве фактически созданных в Волгоградской области дополнительных мест в ДОО по данным Комитета за 2015 год представлены в таблице № 3:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План 2015г | Факт 2015г. (**данные на 15.01.2016)** | Отклонения | **Факт с 01.01.16 по 15.02.2016\*** | **Факт всего в отчете на 15.02.2016** |
| **Ед.** | **%** |
| Количество созданных в ДОО мест , *ВСЕГО:**в том числе за счет:* | **4 500** | **4065** | **-435,0** | **90,3%** | **622** | **4687** |
| -строительства | 1923 | 971 | -952 | 50,5% | 380+242\* | 1351+242\* |
| -капитального ремонта и оснащения оборудованием | 780 | 916 | 136 | 117,4% |  | 916 |
| -реконструкции | 315 | 356 | 41 | 113,0% |  | 356 |
| -иные формы создания мест  | 1347 | 1687 | 340 | 125,2% |  | 1687 |
| -негосударственный сектор | 135 | 135 | 0 | 100,0% |  | 135 |

*\*- ДОО в жилой застройке «Янтарный город» в Советском районе г.Волгограда. Данные отчета Комитета по строительству на 15.02.2016 о дополнительно введенных местах за счет строительства по состоянию на 15.02.2016 (принимаются на эту отчетную дату Минобрнауки РФ) КСП уточняются в рамках внешней проверки отчетности комитета по строительству Волгоградской области за 2016 год.*

За 2015 год из общего количества введенных мест 4065 ед. дополнительные места в ДОО в основном созданы за счет иных форм, капитального ремонта и оснащения оборудованием – 2603 места, или 68,4 процента. Остальные 1462 места введены за счет строительства, реконструкции и негосударственного сектора.

 **За счет реконструкции** ДОО создано 356 мест, или 113% от запланированного на 2015 год *дорожной картой* показателя (315 мест), в том числе:

-20 мест в с. Верхнепогромное Среднеахтубинского района;

-75 мест в с. Новоникольское Быковского района;

-120 мест в х. Вертячий Городищенского района;

-95 мест в МОУ СОШ №61 Тракторозаводского района г.Волгограда. Срок сдачи данного объекта был запланирован «*дорожной картой»* на декабрь 2014 года, однако фактически введен в эксплуатацию 11.09.2015 и учтен в фактически введенных местах в 2015 году;

-46 мест в МОУ «Гимназия города Николаевска», которые не запланированы «*дорожной картой»* к вводу в 2015 году.

При этом запланированное *«дорожной картой»* к вводу в эксплуатацию в 2015 годупосле реконструкции здание (по ул. Ленина, №51, г.Ленинск Волгоградской области) для открытия 5-ти групп дошкольного образования на 100 мест в установленный срок и по настоящее время не сдано.

 **За счет капитального ремонта и оснащения оборудованием** ДОО создано 916 мест, или 117,4% от запланированного на 2015 год «*дорожной картой»* показателя (780 мест), в том числе:

-514 мест в 2-х детских садах («Березка», «Ягодка») г. Волжский. Следует отметить, что проектная мощность детских садов в *дорожной карте* по данным объектам составляла 440 мест (по 220 мест в каждом объекте), ведено в эксплуатацию на 74 места больше от планового значения в связи с уточнением проектной мощности;

-25 мест в МБДОУ детский сад №3 «Улыбка» г. Калач-на-Дону, данный объект не был запланирован к вводу *в дорожной карте;*

-80 мест в 2-х детских садах в г. Новоаннинский;

-23 места в МКДОУ «Золотаревский детский сад» Палласовского мунипального района. Проектная мощность детского сада в *дорожной карте* составляла 20 мест, ведено в эксплуатацию на 3 места больше от планового значения в связи с уточнением проектной мощности;

-200 мест в детском саду «Солнышко», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Петроградская, 2а, являющемся структурным подразделением МОУ СШ № 129 Советского района Волгограда, которые были включены в *дорожную карту* к вводу в декабре 2015 года;

-20 мест в МКДОУ «Солнышко» Клетского мунипального района;

-20 мест в МБДОУ «Амелинский детский сад «Ромашка» Фроловский муниципальный район;

-34 места в Николаевском муниципальном районе в группах дошкольного образования при МОУ СОШ №3, данный объект не был запланирован к вводу *в дорожной карте.*

**За счет строительства** в течение 2015 года *в дорожную карту* в декабре 2015 года внесены изменения в части плановых значений показателей (1866 мест), количество мест за счет строительства увеличено до 1923 мест, в том числе:

-исключен объект ДОО по ул. Восточно-Казахстанская в Дзержинском районе Волгограда на 185 мест (плановый ввод декабрь 2015 года) в связи с заключением дополнительного соглашения №2 от 24.12.2015 года к Соглашению от 06.05.2015 №08.Т07.24.0809 с Министерством образования и науки РФ, в котором данный объект исключен;

-учтен объект ДОО по ул. им. Маршала Воронова, 16 в жилой застройке «Янтарный город» в Советском районе г.Волгограда на 242 места. По Соглашению с Министерством образования и науки РФ к вводу указанный объект планировался в декабре 2014 года, однако не был введен. В связи с уточнением отчетных данных за 2014 год (письмом от 22.07.2015 №36-07-06/5485 отчет направлен в Министерство образования и науки РФ, в котором исключены фактически не введенные за счет строительства дополнительные места по указанному объекту из плановых и фактических значений 2014 года), введение объекта перенесено на 2015 год.

С учетом, указанных изменений основную долю дополнительных мест в ДОО в 2015 году запланировано создать **за счет строительства** - **1923 места** (42,7% от общего количества планируемых дополнительных мест), в том числе: в г. Волгоград - пять ДОО с проектной мощностью 1217 мест, г. Михайловке и Октябрьском районе - по одном объекту на 100 мест в каждом, в Палассовском районе, городах Волжский и Фролово по одному детскому саду на 140, 246 и 120 мест соответственно.

По информации Комитета на 01.01.2016 введено **971 место,** или 50,5% от запланированного на 2015 год *дорожной картой* показателя (1923 места), в том числе:

-100 мест в детском саду в р.п. Октябрьский;

-120 мест в ДОУ в г. Фролово;

-246 мест в детском саду в 37-м микрорайоне г. Волжского.

-245 мест в ДОУ в микрорайоне №205 в Ворошиловском районе г.Волгограда;

-260 мест в ДОУ в квартале 08\_06\_010 Красноармейском районе г.Волгограда.

Из запланированных к вводу *в дорожной карте* за счет строительства на 01.01.2016 не введено 952 места, из них:

-в г. Волгограде – 3 объекта ДОО, общее количество не введенных мест 712 ед., или 58,5 % от плана по г.Волгограду (1217 мест), в том числе: ДОУ в квартале 03\_03\_030 м Дзержинском районе (230 мест), ДОУ по ул. Шекснинская в Дзержинском районе (240 мест), ДОО по ул. им. Маршала Воронова, 16 в жилой застройке «Янтарный город» в Советском районе (242 места – объект 2014 года);

-в Палласовском муниципальном районе – детский сад в п.Новостройка (140 мест);

-в Михайловском районе – детский сад в п. Отрадное (100 мест).

Кроме того, как указывалось ранее, из дорожной карты и Соглашения с Министерством образования и науки РФ исключен ДОО по ул. Восточно-Казахстанская в Дзержинском районе Волгограда на 185 мест (плановый ввод декабрь 2015 года).

Таким образом, за 12 месяцев 2015 года всего введено дополнительных мест в ДОО - 4065 мест, что составляет 90,3% от планового показателя на 2015 год (4500 мест).

По результатам проведенного мониторинга Указа № 599 можно сделать следующий основной вывод.

Показатель выполнения Указа № 599 в части обеспечения достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет Волгоградской областью достигнут, очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет на получение места в ДОО на 01.01.2016 года ликвидирована (актуальный спрос).

В соответствии с Соглашением от 06.05.2015 №08.Т07.24.0809, заключенным Волгоградской областью с Министерством образования и науки РФ, показателем результативности использования субсидии из федерального бюджета на модернизацию региональных систем дошкольного образования по созданию дополнительных мест дошкольного образования является показатель *«Количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования»,* которым установлено введение 4500 мест (со сроком ввода в эксплуатацию в 2015 году), из них за счет строительства 1923 места.

Как видно из таблицы №3, **в 2015 году** за счет строительства не введены в эксплуатацию объекты проектной мощностью на 952 места для реализации программ дошкольного образования.

В соответствии с п. 2.3.11 и п.2.3.18 Соглашения от 06.05.2015 №08.Т07.24.0809, заключенного Волгоградской областью с Министерством образования и науки РФ (далее Соглашение) в Министерство образования по состоянию на 15.02.2016 отправлен уточненный отчет о количестве дополнительно созданных мест.

Согласно уточненному отчету **в 2016 году** создано 622 места (разрешения на ввод объектов в эксплуатацию от 15.02.2016 в г.Волгограде - ДОУ по ул. Шекснинская в Дзержинском районе (240 мест), ДОО по ул. им. Маршала Воронова, 16 в жилой застройке «Янтарный город» в Советском районе (242 места – объект 2014 года), в Палласовском муниципальном районе – детский сад в п.Новостройка (140 мест)).

Проверка данных отчета на 15.02.2016 о вводе 622 мест осуществляется КСП в рамках внешней проверки бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом строительства Волгоградской области, в т.ч. проводятся встречные проверки в части реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы Волгоградской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 № 668-п.

Кроме того, из введенных дополнительных **в 2015 году** (4065 мест) в 8 объектах дошкольного образования на 1480 местили 36,4%, от планового значения показателя результативности использования субсидии из федерального бюджета (4500 мест) на 01.01.2016 года не получены лицензии на осуществление образовательной деятельности в соответствии со ст.91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Данные о введенных объектах дошкольного образования и не получивших лицензию на образовательную деятельность на 01.01.2016 отражены в таблице №4.

Таблица №4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта дошкольного образования | Проектная мощность объекта, мест | Выданы путевки детям в ОО на 01.01.2016, чел. | Посещают ДОО на 01.01.2016 в группах по присмотру и уходу, чел. | Планируемый срок получения лицензии |
| МКДОУ Новоникольский д/с «Колокольчик» Быковского района | 75 | 75 | 75 | 01.06.2016 |
| МБОУ «Вертячинский детский сад «Дюймовочка» Городищенского муниципального района | 120 | 120 | 120 | 01.06.2016 |
| детский сад с.Верхнепогромное Среднеахтубинского муниципального района | 20 | 20 | 20 | 01.04.2016 |
| ДОУ в квартале 08\_06\_10 в Красноармейском районе Волгограда | 260 | 0 | 0 | 16.05.2016 |
| ДОУ в микрорайоне №205 Ворошиловского района Волгограда | 245 | 245 | 245 | 34ЛО1 №149 10.02.2016 |
| детский сад в 37-м микрорайоне в г.Волжском | 246 | 246 | 246 | 15.05.2016 |
| МБДОУ детский сад №54 в г.Волжском | 274 | 274 | 274 | 15.05.2016 |
| МБДОУ детский сад №48 в г.Волжском | 240 | 240 | 240 | 15.05.2016 |
| **ВСЕГО** | **1480** | **1220** | **1220** |  |

Таким образом, восемь открытых ДОО на 1480 мест на 01.01.2016 не имели права осуществлять образовательные программы дошкольного образования,на 01.03.2016 года - семь открытых дошкольных учреждений на 1235 мест.

При этом по информации Комитета по состоянию на 01.01.2016 все указанные ДОО осуществили прием детей в группы с реализацией образовательной программы дошкольного образования.

По данным ОМСУ на 01.01.2016 года осуществлен прием детей (1220 чел.) в семь ДОО в группы по присмотру и уходу за детьми без осуществления образовательной деятельности. Открытие ДОУ в квартале 08\_06\_10 в Красноармейском районе Волгограда по информации Департамента образования администрации Волгограда (письмо от 14.03.2016 №7/704/987) назначено на 24.03.2016, списки детей утверждены 16.02.2016, с 17.02.2016 осуществляется выдача путевок, на 14.03.2016 из 260 путевок выдано только 190 путевок. В настоящее время указанными ДОО проводится работа по получению лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Введенные **в 2016 году** 3 объекта проектной мощностью 622 места по настоящее время также не имеют лицензии на образовательную деятельность.

По состоянию на 01.01.2016 численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для предоставления места в дошкольном учреждении с отложенным спросом в муниципальных образованиях, в которых не введены запланированные к вводу в 2015 году дополнительные места (за счет строительства) составляет 1117 чел. (г.Волгоград – 996, г.Михайловка – 88, Ленинский р-н - 33).

Введение в 2016 году дополнительных мест, которые не были сданы в эксплуатацию по состоянию на отчетную дату 15 февраля 2016г. за счет строительства в городах Волгограде (230 мест) и Михайловке (100 мест), за счет реконструкции в Ленинском районе (100 мест), позволит предоставить в ДОО указанных муниципалитетов дополнительные 351 место детям в очереди с отложенным спросом (г.Волгоград – 230, г.Михайловка - 88, Ленинский р-н - 33).

***Аудитор М.Е. Татаринцев***