**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель контрольно-счетной палаты Волгоградской области

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**И.А. Дьяченко

«7» ноября 2016 года

**ОТЧЕТ**

**о результатах анализа выполнения плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области на 2015-2017 годы, утвержденного постановлением Губернатора Волгоградской области**

**от 13.02.2015 № 127, за 9 месяцев 2016 года**

Аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты Волгоградской области на 2016 год, утвержденным постановлением коллегии КСП от 29.12.2015 №34/1.

План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области на 2015-2017 годы (далее План) утвержден п[остановлением Губернатора Волгоградской области от 13.02.2015 №127](garantF1://24618981.0) (в ред. постановлений Губернатора Волгоградской области от 08.07.2016 № 463, от 23.08.2016 № 614, от 06.10.2016 № 738). Он сформирован по 4 разделам («Активизация экономического роста», «Поддержка отраслей экономики», «Обеспечение социальной стабильности», «Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере») и с учетом внесённых изменений постановлениями Губернатора Волгоградской области содержит 81 мероприятие.

Планом предусмотрено 12 мероприятий, реализация которых завершена в 2015 году.

Со сроком исполнения в течение 9 месяцев 2016 года Планом предусмотрено 15 мероприятий. Помимо них анализировался ход выполнения мероприятий со сроками исполнения «ежемесячно», «ежеквартально», «в течение года», «2015-2017 годы».

По результатам проведенного анализа установлено следующее.

**По пунктам, исполнение которых предусмотрено в течение 9 месяцев 2016 года.**

По пункту 1.14. «Оптимизация мероприятий государственных программ Волгоградской области в целях определения их приоритетности. Включение мероприятий государственных программ Волгоградской области в государственные программы Российской Федерации, федеральные целевые программы и федеральную адресную инвестиционную программу» ответственными исполнителями являются органы исполнительной власти Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – до 1 июля 2016 года.

Информация о выполнении мероприятия в отчете комитета экономики Волгоградской области, размещенном на официальном портале, не приведена. По пояснению комитета экономики (письмо от 21.10.2016 №07-06-02-20/7307) внесенными изменениями в План (постановление Губернатора Волгоградской области от 08.07.2016 № 463) установлен новый срок реализации мероприятия (01.07.2016), в связи с чем информация будет включена в годовой отчет комитета экономики Волгоградской области по состоянию на 01.01.2017.

Вместе с тем постановлением Администрации Волгоградской области от 11.10.2016 № 557-п утвержден Перечень государственных программ Волгоградской области, содержащий 21 государственную программу, вместо 32 госпрограмм, утвержденных на 2016 год. Следует отметить, что указанный перечень содержит 2 госпрограммы («Устойчивое развитие сельских территорий» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области»), которым согласно Сводному годовому докладу о ходе реализации государственных программ и об оценке эффективности реализации госпрограмм Волгоградской области за 2015 год (далее - Сводный доклад) дана неудовлетворительная оценка эффективности. При этом из 17 госпрограмм, которым дана высокая оценка эффективности, не все вошли в указанный перечень.

Согласно части 3 статьи 179 БК РФ по каждой государственной программе субъекта Российской Федерации ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. По результатам указанной оценки высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной государственной программы. Аналогичная норма содержится и в п. 5.17 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Волгоградской области, утвержденного постановлением Правительства Волгоградской обл. от 27.08.2013 №423-п (по результатам оценки эффективности реализации государственной программы не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в Волгоградскую областную Думу может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы или о досрочном прекращении ее реализации). До 15.10.2016 такое решение не принято.

В связи с изложенным остается открытым вопрос, по какому принципу формировался новый перечень государственных программ Волгоградской области, и каким образом определялась их приоритетность.

По пункту 1.17. «Оказание содействия волгоградским товаропроизводителям в расширении поставок пищевых продуктов за пределы Волгоградской области» ответственными исполнителем является комитет сельского хозяйства Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – до 20 июля 2016 года.

По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области в целях расширения рынков сбыта пищевых продуктов волгоградских товаропроизводителей принято участие в подготовке и организации проведения выставок, семинаров, конкурсов в сфере агропромышленного комплекса области, как на территории региона, так и за его пределами.

С 2014 года в соответствии с соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве, заключенным между комитетом сельского хозяйства Волгоградской области и Департаментом торговли и услуг Правительства Москвы в продовольственной сфере, предприятия АПК Волгоградской области ежемесячно принимают участие в ярмарочных мероприятиях, устраиваемых на территории г. Москва.

С апреля по июль 2016 года сельскохозяйственные товаропроизводители области приняли участие в 12 ярмарках, проходивших в г.Москва.

**По пункту 2.2. «Мониторинг реализации плана мероприятий по содействию импортозамещению в Волгоградской области на среднесрочную перспективу, утвержденного** [**постановлением**](garantF1://24627557.0) **Администрации Волгоградской области от 14 сентября 2015 г. № 527-п «Об утверждении Концепции импортозамещения в Волгоградской области на 2015 - 2017 годы и плана мероприятий по содействию импортозамещению в Волгоградской области на 2015 - 2017 годы».**

Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – до 1 марта и до 20 июля 2016 года. Согласно Плану на указанные даты должен быть сформирован доклад Губернатору Волгоградской области.

По данным отчета комитета экономики Волгоградской области на 01.08.2016 Доклад об исполнении плана мероприятий по содействию импортозамещению в Волгоградской области за первое полугодие 2016 года подготовлен и направлен Губернатору Волгоградской области письмом комитета экономики от 15 июля 2016 г. № 07-12-02-11/4957.

**По пункту 2.3. «Обеспечение государственной поддержки инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории Волгоградской области, производящих импортозамещающую продукцию».**

Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – до 20 июля 2016 года. Согласно Плану на указанную дату должен быть сформирован доклад Губернатору Волгоградской области.

В отчете комитета экономики Волгоградской области по исполнению указанного пункта приведен перечень принятых в 2015 году нормативно-правовых актов Волгоградской области:

- постановление Администрации Волгоградской области от 14 сентября 2015 г. №527-п «Об утверждении Концепции импортозамещения в Волгоградской области на 2015–2017 годы и плана мероприятий по содействию импортозамещению в Волгоградской области на 2015–2017 годы»;

- постановление Губернатора Волгоградской области от 30 декабря 2015 г. №1157 «Об образовании экспертного совета по импортозамещению при Губернаторе Волгоградской области»;

- постановление Губернатора Волгоградской области от 25 апреля 2016 г. №268 «О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 30 декабря 2015 г. №1157 «Об образовании экспертного совета по импортозамещению при Губернаторе Волгоградской области».

Согласно Плану ожидаемым результатом исполнения мероприятия является предоставление различных форм государственной поддержки инвесторам в рамках реализации мер по импортозамещению. Вместе с тем в Отчете не указано какая государственная поддержка предоставляется в Волгоградской области инвесторам, производящим импортозамещающую продукцию.

**По пункту 3.3. «Внедрение мониторинга фактического воздействия в отношении нормативных правовых актов, при подготовке проектов которых проводилась процедура оценки регулирующего воздействия»**

Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – третий квартал 2016 года.

Согласно информации комитета экономики Волгоградской области по состоянию на 01.10.2016 разработан проект постановления Губернатора Волгоградской области «Об утверждении порядка проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Волгоградской области». Мониторинг фактического воздействия осуществляется в рамках экспертизы действующих НПА, по проектам которых ранее проводилась процедура оценки регулирующего воздействия.

Следует отметить, что согласно данным официального сайта комитетом экономики Волгоградской области в первом полугодии текущего года проведены 2 экспертизы НПА и до 1 декабря текущего года планируется проведение экспертизы еще трёх НПА. При этом раздел сайта «Мониторинг фактического воздействия НПА» не содержит никакой информации.

**По пункту 4.12. «Расширение возможности предоставления недвижимого имущества, находящегося в собственности Волгоградской области, субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях (в том числе без проведения торгов и с установлением льготной арендной ставки) с учетом профиля деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства».**

Ответственными исполнителями данного мероприятия является комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области и комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – 3 квартал 2016 года.

Ожидаемым результатом реализации мероприятия является расширение имущественной поддержки малых и средних предприятий в приоритетных сферах деятельности.

В отчете комитета экономики Волгоградской области о реализации Плана приведена информация о предоставлении имущественной поддержки на основании распоряжения Комитета по управлению государственным имуществом Администрации Волгоградской области от 19.05.2011 № 865-р, которая предоставлялась, как в 2016 году, так и в предыдущих периодах, *т.е. расширения возможности предоставления имущественной поддержки не произошло.*

**По пункту 4.13. «Создание регионального центра поддержки экспорта».** Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – 3 квартал 2016 года.

Согласно отчету комитета экономики Волгоградской области Центр поддержки экспорта Волгоградской области создан в июне 2016 года как структурное подразделение государственного автономного учреждения Волгоградской области «Волгоградский областной бизнес-инкубатор». Планируется подписание соглашения с АО «Российским экспертным центром» о реорганизации до конца года существующего центра поддержки экспорта Волгоградской области в части выделения этой структуры в отдельное юридическое лицо в форме автономной некоммерческой организации, учредителями которого станут Администрация Волгоградской области, АО «Российский экспортный центр» и другие организации (при необходимости).

По пункту 4.14. «Разработка и внедрение механизма поддержки экспорта продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на основе использования в этих целях инфраструктуры регионального центра поддержки экспорта». Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – до 1 июля 2016 года.

Информация о выполнении мероприятия в отчете не приведена. По пояснению комитета экономики Волгоградской области (письмо от 21.10.2016 №07-06-02-20/7307) указанное мероприятие включено в План внесенными постановлением Губернатора Волгоградской области от 08.07.2016 № 463 изменениями, в связи с чем информация будет включена в годовой отчет по состоянию на 01.01.2017.

***По пункту 6 «Мероприятия в сфере сельского хозяйства», срок реализации которых предусмотрен «второй, четвертый кварталы 2016- 2017 годов»***:

Ответственным исполнителем этих мероприятий является комитет сельского хозяйства Волгоградской области.

Изменениями, внесенными в План от 08.07.2016, из 7 мероприятий, предусмотренных пунктом 6 «Мероприятия в сфере сельского хозяйства», было исключено 5, а именно:

-повышение эффективности механизма предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам;

-содействие технической и технологической модернизации агропромышленного производства;

-содействие развитию рыбного хозяйства;

-создание условий для развития молочного скотоводства;

-создание условий для развития логистических центров и производственных объектов по переработке плодоовощной продукции.

Бюджетные ассигнования на часть из них (например, государственную поддержку рыбного хозяйства) не предусмотрены на 2016 год.

При этом Законом Волгоградской области от 07.12.2015 №206-ОД «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (далее закон о бюджете на 2016 год) в рамках Государственной программы Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы» (далее Программа) по отдельным из вышеуказанных направлений предусмотрены значительные объемы финансирования.

Так, в 2016 году на компенсацию части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам предусмотрено направить 967,1 млн. руб., в том числе на государственную поддержку кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства предусмотрено направить 483,4 млн. руб., на государственную поддержку кредитования животноводства, переработки его продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства – 314,6 млн. руб., на государственную поддержку кредитования предприятий, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции – 101,5 млн. руб., на государственную поддержку кредитования подотрасли молочного скотоводства – 19,5 млн. руб., на государственную поддержку кредитования малых форм хозяйствования – 48,1 млн. рублей.

Кроме того, в 2016 году предусмотрено значительное финансирование по другим видам государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей области, которые носят инвестиционный характер. Так, на поддержку создания и модернизации тепличных комплексов в 2016 году предусмотрено направить 153,7 млн. руб., на поддержку строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем – 90,8 млн. рублей. Согласно Программе оказание мер государственной поддержки позволит в значительной степени увеличить объемы выпуска продукции сельского хозяйства, а значит, будет способствовать и импортозамещению.

Вместе с тем Планом по пункту 6 «Мероприятия в сфере сельского хозяйства» предусмотрены только два мероприятия:

6.1. «Создание условий для развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов».

6.2. «Участие в программах обновления сельскохозяйственной техники в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 №1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» и через ОАО «Росагролизинг».

Кроме того, по мероприятиям пункта 6 Плана изменен срок реализации и предусмотрен – второй, четвертый кварталы 2016-2017 годов.

В отчете о результатах анализа выполнения Плана за 2015 год КСП было рекомендовано в целях обеспечения возможности оценки результативности исполнения мероприятий Плана, а также учитывая то, что практически все мероприятия, содержащиеся в пункте 6, запланированы и на 2016-2017 годы, изменить срок реализации указанных мероприятий на 2 полугодие 2015-2017 годов.

Следует отметить, что Отчет Волгоградской области о ходе реализации Плана по состоянию на 1 октября 2016 года не содержит информации о выполнении мероприятий по пункту 6 «Мероприятия в сфере сельского хозяйства», так как срок их реализации установлен - второй, четвертый кварталы 2016-2017 годов. При этом данные мероприятия в основном выполняются во втором полугодии, то есть в период, когда в область поступают средства федерального бюджета и утверждаются порядки по их использованию.

Выполнение мероприятий в сфере сельского хозяйства на 1 октября 2016 года приведено по информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области.

**По пункту 6.1. «Создание условий для развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов»:**

Расходы по данному мероприятию Планом предусмотрены за счет средств областного бюджета в размере 56 млн. руб. ежегодно на 2016 год и на 2017 год, за счет внебюджетных источников - 23 млн. руб. на 2016 год и 23 млн. руб. – на 2017 год.

Законом о бюджете на 2016 год бюджетные ассигнования на развитие сельскохозяйственной кооперации предусмотрены в размере 63,9 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 7,4 млн. рублей.

Порядок и условия предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы определены постановлением Администрации Волгоградской области от 10.07.2015 №368-п.

Однако на 01.10.2016 субсидии в соответствии с указанным порядком фактически не выделялись. Проведение конкурса по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов, имеющих право на получение гранта для развития материально-технической базы, запланировано на ноябрь 2016 года.

Кроме того, в настоящее время проходит процедуру согласования в установленном порядке проект постановления Администрации Волгоградской области «Об утверждении порядка предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским снабженческим и сбытовым кооперативам для развития материально-технической базы».

Таким образом, по состоянию на 01.10.2016 данное мероприятие фактически не реализовывалось.

**По пункту 6.2. «Участие в программах обновления сельскохозяйственной техники в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 №1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» и через ОАО «Росагролизинг»:**

Расходы по данному мероприятию Планом предусмотрены только за счет внебюджетных источников в размере 1,5 млрд. руб. ежегодно на 2016 год и 2017 год.

Согласно представленной комитетом сельского хозяйства Волгоградской области информации по состоянию на 01.10.2016 в рамках реализации постановления Правительства РФ от 27.12.2012 №1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» зарегистрировано 735 договоров купли-продажи, финансовой аренды (лизинга) на приобретение 917 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 118 тракторов, 294 зерноуборочных комбайна, 2 кормоуборочный комбайна, 22 самоходных косилки, 19 прицепных косилок, 192 единицы почвообрабатывающей техники, 59 сеялок, 25 посевных комплексов, 13 опрыскивателей, 31 пресс-подборщик и 142 единицы иной техники.

По состоянию на 01.09.2016 сельхозтоваропроизводителями области через АО «Росагролизинг» по договорам финансовой аренды (лизинга) приобретено 124 единицы сельскохозяйственной техники на общую сумму 487,9 млн. рублей.

***В связи с изложенным КСП Волгоградской области рекомендует рассмотреть вопросы:***

***-о дополнении перечня мероприятий в сфере сельского хозяйства теми видами государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей области, финансирование которых в настоящее время является важным и существенным для интенсивного развития сельского хозяйства, а также в целях импортозамещения;***

***-о внесении изменений в срок реализации мероприятий в сфере сельского хозяйства – второе полугодие 2016-2017 годов***

**По пункту 7.4. «Снижение административных барьеров в строительстве».** Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет по строительству Волгоградской области **(далее –** Облстрой**),** срок исполнения мероприятия – второй квартал 2016 года.

# Законом Волгоградской области от 06.07.2016 № 74-ОД «О внесении изменений в статью 35 Градостроительного кодекса Волгоградской области от 24 ноября 2008 г. №1786-ОД» внесены изменения в [статью 35](garantF1://20037900.35) Градостроительного кодекса Волгоградской области с целью приведения в соответствие с федеральным законодательством и установления случаев, при которых выдача разрешения не требуется. Принятие данного законопроекта способствует улучшению инвестиционного климата Волгоградской области путем создания условий для сокращения сроков оформления исходно-разрешительной документации и строительства линейных объектов, снижения стоимости их проектирования, обеспечит своевременность технологического присоединения к сетям водоснабжения и канализации жилых и садовых домов, фермерских и подсобных хозяйств, иных объектов, относящихся к категории льготных потребителей.

# Таким образом, мероприятие выполнено.

**По пункту 7.5. «Снижение арендной платы за земельные участки, предоставленные для жилищного строительства».**

Ответственным исполнителем данного мероприятия является Облстрой, срок исполнения мероприятия – первый квартал 2016 года.

В постановление Администрации Волгоградской области от 18.03.2016 № 469-п «Об утверждении Порядка расчета арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов» внесены изменения, предусматривающие неприменение коэффициента «2» в отношении:

- юридических лиц, являющихся застройщиками многоквартирных домов, на строительство которых привлечены средства граждан по договору участия в долевом строительстве жилья (с 01 января 2016 г. до 01 января 2017 г.);

- юридических лиц, являющихся застройщиками многоквартирных домов на территории, проектом планировки которой предусматривается строительство не менее 20 тыс. кв. метров (при условии ввода не менее 7 тыс. кв. метров жилья каждые два года начиная с 2016 года) в соответствии с графиком, согласованным с комитетом строительства Волгоградской области.

По состоянию на 01.10.2016 рассмотрено три заявления застройщиков о согласовании вышеуказанных графиков строительства, что дало возможность не увеличивать в два раза размер арендной платы за земельные участки, предоставленные застройщикам в целях жилищного строительства.

**По пункту 9.2. «Разработка и утверждение концепции транспортного обслуживания всеми видами общественного транспорта на территории Волгоградской области».**

Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (далее Облкомдортранс), срок исполнения – до 1 марта 2016 года (1 этап).

Разработка новой комплексной транспортной схемы Волгоградской области планируется в несколько этапов:

- Транспортная схема г. Волгограда;

- Транспортная схема г. Волгограда и г. Волжского с учетом прилегающих муниципальных районов (Среднеахтубинский, Городищенский, Светлоярский);

- Транспортная схема Волгоградской области.

Во исполнение первого этапа принято постановление администрации Волгограда от 29.04.2016 № 610 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе город-герой Волгоград на 2016-2020 годы» (далее – Документ планирования).

Согласно Документу планирования комплексная транспортная схема Волгограда предполагает из 167 существующих маршрутов в частично измененном виде оставить 81 маршрут. Показатели плотности охвата территории городского округа маршрутной сетью общественного транспорта при этом сохраняются, а дублирование маршрутов значительно снижается.

81 новый маршрут Волгограда включает в себя:

* 15 автобусных социальных («опорных») маршрутов;
* 13 трамвайных и 9 троллейбусных социальных маршрутов;
* 11 автобусных социальных («вспомогательных») маршрутов;
* 21 автобусный коммерческий «вспомогательный» маршрут;
* 12 автобусных социальных «сезонных маршрутов».

Администрацией Волгограда подготовлен перечень транспортно-пересадочных узлов:

1. ТПУ «Северный» – в районе станции Тракторная - Пассажирская (ул. Шурухина) для пересадки на маршруты городского пассажирского транспорта пассажиров, двигающихся со стороны городского округа город Волжский, п. Ерзовка, г. Дубовка и других населенных пунктов Саратовского направления.
2. ТПУ «Хорошева» – в районе пересечения ул. Хорошева и пр. им. Маршала Жукова для пересадки пассажиров, двигающихся со стороны аэропорта, р.п. Городище и других населенных пунктов Московского направления. Кроме того, данный узел может принимать межмуниципальные автобусы, двигающиеся с Саратовского направления по 3-й продольной магистрали.
3. ТПУ «Центральный Автовокзал» – в районе центрального автовокзала для пересадки пассажиров двигающихся с левого берега р. Волга через мост, а также для обслуживания населенных пунктов Ростовского направления (проезд на территорию центрального автовокзала осуществляется со стороны 2-й продольной магистрали).
4. ТПУ «Южный» – в районе станции Заканальная в Красноармейском районе Волгограда для пересадки пассажиров, двигающихся со стороны п. Светлый Яр, п. Чапурники и других населенных пунктов южного направления.

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 29.12.2015 № 230-ОД «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в Волгоградской области» ведется разработка документа транспортного планирования Волгоградской области с использованием транспортных схем Волгограда и Волжского. Работа в указанном направлении продолжается.

**По пункту 9.4. «Обновление парка транспортных средств автобусами, работающими на газомоторном топливе, для нужд Волгоградской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».**

Ответственными исполнителями данного мероприятия являются комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (далее Облкомдортранс) и комитет финансов Волгоградской области, срок исполнения – до 31 мая 2016 года.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2014 № 1027 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 1393-р «Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» Волгоградской области в 2015 году предоставлена субсидия из федерального бюджета на закупку автобусов в сумме 181 170,79 тыс. рублей.

В целях реализации указанного постановления 17.12.2015 заключен с АО «Сбербанк Лизинг» государственный контракт, в рамках которого на условиях долгосрочной финансовой аренды (лизинга) сроком на 2015 – 2018 годы с последующим выкупом приобретено 72 автобуса, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Стоимость закупки составляет 1 103 088,0 тыс. рублей, из которых 180000,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета.

В результате реализации данного соглашения за период март-май 2016 года подвижной состав МУП «ВПАТП №7» увеличился на 50 автобусов, ГУП Волгоградской области «Волгоградавтотранс» - на 15 автобусов, МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» - на 7 автобусов.

Всего за период 2015-2016 годы приобретено 130 автобусов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива, в том числе в 2015 году – 58 единиц, в 2016 году -72 единицы.

Таким образом, мероприятие «Обновление парка транспортных средств автобусами, работающими на газомоторном топливе, для нужд Волгоградской области …» в части приобретения транспортных средств реализовано в полном объеме. Однако, оценить ожидаемые результаты (сокращение затрат на топливо, снижение негативного воздействия на окружающую среду и др.) не представляется возможным из-за незначительного срока эксплуатации транспортных средств.

**По пункту 13.3 «Мониторинг внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»** (далее Стандарты)**.**

Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет образования и науки Волгоградской области, срок исполнения – до 1 октября 2016 года, до 1 октября 2017 года.

В отчете комитета экономики Волгоградской области указано, что обучение 724 первоклассников по указанным Стандартам организовано в 219 образовательных организациях с 01.09.2016.

При этом согласно приказу комитета образования и науки Волгоградской области (далее Комитет) об осуществлении мониторинга внедрения вышеуказанных Стандартов от 26.09.2016 №905 итоговые отчеты по показателям осуществления мониторинга представляются органами местного самоуправления и государственными образовательными организациями в Комитет не позднее 5 ноября года, следующего за отчетным, а Комитет ежегодно, не позднее 25 декабря года, следующего за отчетным, осуществляет систематизацию и хранение полученной информации. По данным Комитета с учетом указанного приказа обобщенная информация должна быть сформирована на 25.12.2016 года.

Учитывая информацию, изложенную в отчете о ходе реализации Стабилизационного плана, ***КСП предлагает перенести сроки исполнения данного мероприятия на 31.12.2016, 31.12.2017.***

***ИТОГО: из 15 мероприятий, срок исполнения которых определен Планом в течение 9 месяцев 2016 года, 8 мероприятий выполнены, 7 – не выполнены, либо находятся в стадии выполнения.***

**По пунктам, срок исполнения по которым определен как «ежемесячно», «ежеквартально», «в течение года» либо «2015-2017 годы».**

По пункту 1.3. «Привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах областного бюджета» ответственным исполнителем является комитет финансов Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – 2015-2017 годы.

Ожидаемый результат по данному мероприятию согласно Плану – минимизация расходов на обслуживание государственного долга Волгоградской области.

По информации комитета экономики области заключен Договор с Управлением федерального казначейства по Волгоградской области о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации с установленным лимитом кредитных средств. Привлечено за счет средств федерального бюджета бюджетных кредитов в сумме 7,5 млрд.рублей под 0,1% годовых.

Следует отметить, что в своем заключении на поправки к закону об областном бюджете на 2016-2018 годы, рассмотренные в сентябре текущего года, КСП указывала, что поправками предусмотрено увеличение верхнего предела государственного долга Волгоградской области на конец 2016 года на 7830 млн. руб. (с 45759,2 до 53583,2 млн. руб.), или на 17,1% по сравнению с действующей редакцией закона об областном бюджете на 2016 год. Данный рост связан с изменением привлечения и погашения кредитов коммерческих банков.

Отношение государственного долга на конец года к доходам без учета безвозмездных поступлений составит 90% и не превысит ограничений, установленных статьей 107 БК РФ (100%). В результате, несмотря на имеющуюся тенденцию по замещению коммерческих заимствований бюджетными кредитами, в целом по итогам 2016 года уровень государственного долга Волгоградской области достигнет максимального уровня за последние годы (в 2015 – 83,3%).

**По пункту 1.5. «Направление проектов при создании объектов капитального строительства за счет или с привлечением средств федерального бюджета, областного бюджете и (или) местных бюджетов в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для включения их в реестр типовой проектной документации».**

Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет строительства Волгоградской области (далее Облстрой), срок исполнения мероприятия – 2015-2017 годы.

Как показывают контрольные мероприятия, проводимые КСП, необходимость разработки проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, а также проведения государственной экспертизы проекта приводит как к увеличению продолжительности общего срока строительства, так и к его существенному удорожанию, что в отдельных случаях является неоправданным, поскольку имеется возможность повторного применения типовых проектов.

Использование проектов повторного применения, включенных в федеральный реестр, предоставляет более широкие возможности привлечения в Волгоградскую область средств федерального бюджета. В связи с чем в Минстрой России для включения в федеральный реестр направлена информация по проектной документации на строительство одиннадцати объектов: пяти школ, четырех детских садов, жилого дома и дома-интерната. В настоящее время в федеральный реестр включено семь проектов, направленных Облстроем: на строительство трех школ, трех детских садов и жилого дома. На очередных заседаниях Нормативно-технического совета по отбору проектов повторного применения планируется рассмотреть проекты строительства детского сада и дома интерната.

Актуальность использования типовых проектов обусловлена эффективностью использования бюджетных средств при решении социально-экономических задач, в том числе и при исполнении перечня поручений Президента РФ от 05.12.2014 №Пр-2821 в части, касающейся создания в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях.

***В этой связи целесообразно в графе «Ожидаемые результаты» Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области на 2015 - 2017 годы предусмотреть не только показатель «привлечение средств федерального бюджета на строительство объектов социальной инфраструктуры», но и «сокращение сроков строительства и экономия бюджетных средств в результате использования проектов повторного применения при строительстве».***

**По пункту 1.6. «Актуализация списка не завершенных строительством объектов, включенных в региональную программу «Завершение строительства наиболее значимых социальных объектов, строящихся в Волгоградской области» на 2013-2020 годы».**

Ответственным исполнителем данного мероприятия является Облстрой, срок исполнения мероприятия – 2015-2017 годы.

Постановлением Администрации Волгоградской области от 07.06.2016 №282-п из региональной программы «Завершение строительства наиболее значимых социальных объектов, строящихся в Волгоградской области» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 №660-п (далее –Программа), исключены 9 объектов.

По состоянию на 21.10.2016 в рамках Программы перечень незавершенных строительством социальных объектов на территории Волгоградской области включает 105 объектов, их них 57 объектов, строительство которых признано нецелесообразным в соответствии с протоколом межведомственной комиссии по оценке незавершенных строительством социальных объектов на территории Волгоградской области (протокол 37-ВГ от 28.07.2015).

В настоящее время Облстроем прорабатывается вопрос об исключении из Программы объектов, строительство которых признано нецелесообразным.

**По пункту 1.7. «Подготовка и реализация соглашений между Администрацией Волгоградской области и муниципальными образованиями Волгоградской области о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков Волгоградской области, в том числе о проведении совместных закупок»** ответственным исполнителем является комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – 2015-2017 годы.

По информации комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области по состоянию на 01.10.2016:

-заключены соглашения о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд Волгоградской области со всеми 38 муниципальными районами и городскими округами Волгоградской области;

-заключено 4 соглашения в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013 – 2017 годах», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 23.04.2013 №204-п;

-заключены соглашения о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд Волгоградской области с 257 городскими и сельскими поселениями.

**По пункту 1.8. «Разработка и утверждение документов стратегического планирования Волгоградской области в соответствии с распоряжением Губернатора Волгоградской области от 29 декабря 2014 г. N 159-р «Об утверждении плана подготовки и корректировки документов стратегического планирования Волгоградской области»**. Срок исполнения мероприятия – 2015-2017 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, комитет финансов Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области и иные органы исполнительной власти Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – в соответствии с распоряжением Губернатора Волгоградской области от 29.12.2014 №159-р «Об утверждении плана подготовки и корректировки документов стратегического планирования Волгоградской области».

В соответствии с распоряжением Губернатора Волгоградской области от 26 августа 2016 г. №248-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Волгоградской области от 29 декабря 2014 г. №159-р «Об утверждении плана подготовки и корректировки документов стратегического планирования Волгоградской области» сроки разработки Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года, плана ее реализации, схемы территориального планирования перенесены на 01 января 2019 г..

19 августа 2016 г. проведено совещание с отраслевыми экспертами и бизнес-сообществом региона по обсуждению предложений по разработке стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.

На совещании были рассмотрены предложения, полученные по итогам рабочей встречи Губернатора Волгоградской области А.И. Бочарова с отраслевыми экспертами и бизнес-сообществом региона, состоявшейся 23 июня 2016 г.

По итогам совещания решено, что в целях разработки стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года необходимо создать рабочие группы по направлениям с включением экспертов, участвовавших в совещании 23 июня 2016г.

В настоящее время согласовываются составы рабочих групп и в дальнейшем планируется проводить совещания с участием рабочих групп, с обсуждением, в том числе, предложений экспертов.

Пунктом 8 плана подготовки и корректировки документов стратегического планирования Волгоградской области запланировано мероприятие "Разработка проекта внесения изменений в схему территориального планирования Волгоградской области" со сроком исполнения до 01 января 2017 г.

В 2015 году выполнена актуализация Схемы территориального планирования Волгоградской области (далее – Схема), утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 14 сентября 2009 г. № 337-п. Проект по внесению изменений в Схему разработан ГБУ ВО "Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро" в рамках доведенного государственного задания и в настоящее время размещен в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (http://fgis.economy.gov.ru/fgis/) для согласования. Актуализированный проект согласован с органами исполнительной власти Волгоградской области и повторно направлен на согласование после устранения замечаний в органы местного самоуправления Волгоградской области, Правительство Астраханской области и Минприроды России.

Планируемый срок утверждения Схемы –октябрь 2016 года.

**По пункту 1.12. «Реализация Комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности территорий монопрофильных муниципальных образований РФ (моногородов), утвержденного председателем Правительства РФ Д.Медведевым 19.08.2014 № 5307п-П16».**

Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – 2015-2017 годы.

В целях ежегодной актуализации Перечня моногородов Российской Федерации Администраций Волгоградской области в Министерство экономического развития Российской Федерации направлены предложения об отнесении г.Фролово к 1 категории монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации с наиболее сложным социально-экономическим положением, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 709.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р г. Фролово и г. Михайловка включены в перечень монопрофильных муниципальных образований РФ (моногородов).

Ежемесячно осуществляется комплексный мониторинг социально-экономического развития в г.Фролово и г.Михайловка Волгоградской области, позволяющий своевременно оценить ситуацию на рынке занятости в моногородах, состояние развития градообразующих предприятий и других показателей определяющих развитие моногородов и информация направляется в Минэкономразвития России в целях принятия необходимых решений.

Данные по показателям мониторинга социально-экономического развития ММО Волгоградской области в соответствии с планом-графиком заполнения данных размещены в системе ГАС ''Управление''.

В целях исполнения на территории Волгоградской области Комплекса мероприятий в соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 22 мая 2015 г. № 445 "Об образовании рабочей группы по реализации перечня мер, направленных на обеспечение стабильного развития монопрофильных населенных пунктов (моногородов), на 2013–2018 годы и комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности территорий монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)" (далее – Рабочая группа) проводится работа по подготовке и проведению очередного заседания Рабочей группы.

В постановление об образовании вышеуказанной Рабочей группы внесены изменения в части расширения полномочий по подготовке заявки на софинансирование в некоммерческую организацию "Фонд развития моногородов" (от 16.09.2016 № 685).

Организовано и проведено выездное совещание в г.Фролово с целью осмотра инвестиционных площадок для создания индустриального парка. А также проведено совещание с главой администрации городского округа город Фролово Волгоградской области И.А.Лукьянсковым, инициаторами проектов и генеральным директором ООО "ФЭСТ" Ю.В.Дружининым по вопросу софинансирования расходов на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимой для инвестиционных проектов в г.Фролово.

Организовано и проведено выездное совещание в г.Михайловка по вопросу комплексного развития г.Михайловка и реализации инвестиционных проектов развития инфраструктуры.

Главы администраций моногородов Волгоградской области приняли участие в III Международной научно-практической конференции "Партнерство для развития кластеров".

Организовано и проведено совещание АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" и торгово-промышленной палаты Российской Федерации с представителями субъектов РФ и моногородов по вопросам гарантийной поддержки АО "Корпорация "МСП" и программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства ("Программа 6,5%"); о государственной программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой АО "МСП Банк".

По итогам совещания монопрофильным муниципальным образованиям Волгоградской области даны поручения предусмотреть софинансирование мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области" государственной программы Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика".

В соответствии с запросом от 18 июля 2016 г. № 01/587 подготовлен и направлен генеральному директору некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" И.В.Кривогову пакет документов, содержащий актуализированную информацию по кандидатурам для включения в состав управленческих команд монопрофильных муниципальных образований Волгоградской области, в том числе заявка на предоставление перечня кандидатов Волгоградской области на включение в состав команд, управляющих проектами развития моногородов, для организации их обучения; анкетные данные кандидатов на обучение; согласие на обработку персональных данных.

Председатель комитета экономики Волгоградской области и главы администраций монопрофильных муниципальных образований Волгоградской области 5 октября 2016 г. примяли участие в совещании в формате видеоконференции по открытым каналам связи по вопросу "Комплексное развитие моногородов", организованном государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Одним из мероприятий, предусмотренном в Комплексе мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности территорий монопрофильных муниципальных образований РФ (моногородов), утвержденном председателем Правительства РФ Д. Медведевым, от 19.08.2014 № 5307п-П16, является проведение анализа данных о расходовании бюджетных средств на реализацию мероприятий, содействующих развитию моногородов. Вместе с тем в рассматриваемом отчете отсутствует информация о реализации указанного мероприятия, что не позволяет оценить его выполнение.

**По пункту 1.12. Заключение соглашений между Волгоградской областью и регионами зарубежных государств, субъектами Российской Федерации.**

Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения – 2015-2017 годы.

По информации комитета экономики на 1 октября 2015 года подготовлено соглашение между Администрацией Волгоградской области (Российская Федерация) и Администрацией Сюникского марза (Республика Армения) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (подписание запланировано на 2016 г.).

Подготовлены и находятся в стадии согласования:

- соглашение между Администрацией Волгоградской области (Российская Федерация) и Администрацией провинции Гилян (Исламская Республика Иран) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (подписание запланировано на 2016 г.)

- предложения по актуализации «Протокола договоренностей между Администрацией Волгоградской области и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2016-2017 годы».

В информации комитета экономики о ходе реализации плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области на 2015-2017 годы по состоянию на 01.10.2015 отмечалось, что подготовлено и согласовано соглашение между Администрацией Волгоградской области (Российская Федерация) и Администрацией Сюникского марза (Республика Армения) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (подписание запланировано на конец октября 2015 г.). В аналогичной информации по состоянию на 01.01.2016 было отражено это мероприятие с указанием запланированной даты подписания – 2016 год, то есть процедура подписания длится целый год, при этом проблемы, препятствующие подписанию, не указаны.

**По пункту 1.13. Сопровождение внешнеэкономических проектов организаций Волгоградской области в рамках «одного окна», реализуемых в рамках соглашения о взаимодействии во внешнеэкономической сфере, заключенного между Министерством экономического развития РФ и Правительством Волгоградской области, от 05.12.2012 № С-678-АБ/Д12.**

Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – 2015-2017 годы.

По информации комитета экономики Волгоградской области по состоянию на 01.10.2016 рассмотрено 37 проектов организаций Волгоградской области, из них 11 внешнеэкономических проектов организаций Волгоградской области реализованы, 12 проектов утверждены и находятся в стадии реализации, 6 проектов находятся в стадии согласования с Минэкономразвития России и на доработке, 6 проектов находятся в разработке и подготовке пакета документов, 2 проекта сняты с подготовки.

**По пункту 1.18. «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области»**

Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет по делам территориальных образований Волгоградской области, срок исполнения – 2015- 2017 годы.

По информации комитета экономики области проведен конкурс на предоставление субсидии на частичное или полное возмещение затрат по арендной плате за помещение, оплате коммунальных услуг и услуг связи в 2016 году. Победителями признаны 69 социально ориентированных некоммерческих организаций. Проводится методическая и информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры.

При этом 5,1 млн. руб. из 8,3 млн. руб. общего объёма финансирования ГП «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области» на 2016 год предусмотрены на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов. Конкурс не проведён в связи с отсутствием кассового плана.

**По пункту 3.2. «Проведение экспертизы нормативных правовых актов Волгоградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».**

Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – 2015-2017 годы.

В первом полугодии 2016 года проведена экспертиза 2 действующих нормативных правовых актов Волгоградской области.

В период с 05 сентября по 05 декабря 2016 года будет проведена экспертиза 3 нормативных правовых актов Волгоградской области.

В результата проведения экспертиз в 2 нормативных правовых акта Волгоградской области рекомендовано внести изменения, при этом в 1 необходимые изменения уже внесены.

**По пункту 4.1. «Расширение мер, направленных на информационную и консультаци­онную поддержку субъектов мало­го и среднего предпринимательст­ва».**

Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет экономики Волгоградской области, срок исполнения мероприятия – 2015-2017 годы.

По информации комитета экономики принято участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации.

В соответствии с протоколом № 2 от 27 апреля 2016 г. заседания Конкурсной комиссии по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления в 2016 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации, Волгоградская область признана победителем по 4 подготовленным заявкам на общую сумму 152,0 млн.рублей.

Заключено Соглашение от 13 июля 2016 г. № 033-МБ-16 между Министерством экономического развития Российской Федерации и Администрацией Волгоградской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

Привлечение данных средств позволит обеспечить предоставление консультационной и экспертной поддержки большему количеству субъектов малого и среднего предпринимательства и расширить перечень предоставляемых услуг.

Принято участие в более 20 мероприятиях, в ходе которых, в том числе обсуждались вопросы государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области.

26 мая 2016 г. в День российского предпринимательства организовано проведение форума "Предпринимательство – двигатель экономики", в рамках которого были проведены круглые столы. В мероприятии приняли участие более 300 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Центром поддержки предпринимательства Волгоградской области с целью вовлечения населения в предпринимательскую деятельность организовано и проведено 15 выездных семинаров в муниципальных образованиях Волгоградской области, 2 обучающих мероприятия в рамках программы "Развитие и продвижение инновационных проектов", серия обучающих семинаров "Crash-тесты бизнес проектов", цикл семинаров "Открой свое дело. Практические аспекты организации бизнеса", регулярные образовательные семинары в рамках проекта.

Проведены "Бизнес-школа предпринимателя", круглый стол "Поддержка и продвижение социального предпринимательства", региональный бизнес-форум "Предпринимательство – двигатель экономики", организованы 6 программ обучения (повышения квалификации СМСП). В данных программах повышения квалификации приняли участие более 250 субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

Центром поддержки предпринимательства организована работа Центра оперативной поддержки предпринимательства ("Горячей линии"), в рамках которой более 60 субъектов малого и среднего предпринимательства получили квалифицированную помощь по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Центром поддержки предпринимательства Волгоградской области проведены образовательные мероприятия по следующей тематике: вопросы подключения к ЕГАИС; франчайзинг, управление персоналом, управление финансами в организации, маркетинг, молодежное предпринимательство, новый порядок применения ККТ и др.

В рамках деятельности Центра поддержки предпринимательства в общей сложности на 01 октября 2016 г. проведено и реализовано 73 мероприятие для субъектов малого и среднего предпринимательства Волгоградской области.

На постоянной основе предоставляется консультационная поддержка по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Согласно Плану ожидаемым результатом мероприятия является увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку.

Из приведенной комитетом экономики информации невозможно сформировать вывод о расширении мер информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимате6льства (не указано общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана информационная и консультационная поддержка за 9 месяцев 2016 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

**По пункту 4.10. «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в территориально обособленных структурных подразделениях государственного казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на базе кредитно-финансовые учреждений».**

Ответственными исполнителями данного мероприятия являются комитет экономики Волгоградской области, ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», срок исполнения мероприятия – 2015-2017 годы, ежеквартально.

Согласно представленной комитетом экономики Волгоградской области информации по состоянию на 01.10.2016 в целях организации доступного и качественного предоставления государственных и муниципальных услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на территории Волгоградской области созданы и успешно работают специализированные окна государственного казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (уполномоченного МФЦ) на базе ПАО "Сбербанк России" (пять окон) и ПАО "ВТБ-24" (2 окна), ведутся переговоры по открытию окон в отделениях АО "Россельхозбанк" и Банка "Возрождение". В специализированных окнах для представителей бизнессообщества организовано предоставление более 130 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Волгоградской области. Открытие офисов "Мои Документы" в кредитно-финансовых учреждениях позволяет предпринимателям региона сократить временные и финансовые затраты при получении услуг, исключает контакт бизнесмена с представителями органов власти, что существенным образом влияет на систему противодействия коррупции, создает максимально благоприятный инвестиционный климат в регионе.

ГКУ МФЦ за счёт средств областного бюджета осуществлены мероприятия по открытию подразделений на базе финансово-кредитных учреждений и коммерческих компаний. Открыто 9 окон, из которых:

-6 находятся в помещениях банков (ОАО «Сбербанк России» и ВТБ 24);

-2 - в помещениях коммерческих строительных компаний;

-1 -в помещении, смежном с помещениями Росреестра.

В основном помещения и имущество находятся в безвозмездном пользовании, ГКУ МФЦ обеспечивает окна работниками.

В указанных окнах фактически организовано предоставление услуг, как для физических, так и для юридических лиц. За 8 месяцев 2016 года в окнах предоставлено 9567 услуг, из которых 9412 услуги по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственный кадастровый учёт недвижимого учёта и предоставление сведений из соответствующих реестров.

**По пункту 4.11 «Организация предоставления на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Волгоградской области услуг акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства"»**.

Ответственными исполнителями данного мероприятия являются комитет экономики Волгоградской области, ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», срок исполнения мероприятия – 2015-2017 годы, ежеквартально.

В соответствии с информацией комитета экономики заключены соглашения о взаимодействии с акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (далее – Корпорация МСП) и:

Администрацией Волгоградской области от 30 июня 2016 года № С-196;

уполномоченным МФЦ от 18 февраля 2016 г. № С-24.

На заседании подкомиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг комиссии по проведению административной реформы в Волгоградской области от 09 марта 2016 г. утвержден План мероприятий ("дорожная карта") на 2016 год по организации предоставления услуг акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Волгоградской области в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

В рамках заключенных соглашений и в соответствии с утвержденным планом мероприятий с 01 июня 2016 г. организовано предоставление следующих услуг Корпорации МСП в 49 центрах и офисах "Мои Документы" (далее – МФЦ, центры и офисы "Мои Документы"):

1) услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-дерации", и свободном от прав третьих лиц;

2) услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

3) услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам.

С 01 июня по 01 сентября 2016 г. зарегистрировано 278 обращений заявителей по вопросам предоставления услуг Корпорации МСП, в том числе принято 148 пактов документов на предоставление услуг Корпорации МСП, проведено 130 консультаций.

Соглашением между Корпорацией МСП и ГКУ МФЦ предусмотрено финансовое обеспечение предоставления услуг Корпорации – за счёт средств федерального бюджета в виде субсидий, предоставленных бюджету Волгоградской области; за счёт средств областного бюджета и средств местных бюджетов.

Субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, заключившим соглашения с Корпорацией, предоставляется в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утверждённой постановлением Правительства от 15.04.2014 № 316.

В мае 2016 года направлена заявка на участие в конкурсном отборе субъектов РФ с заявленной суммой из федерального бюджета 38,0 млн.руб. и суммой софинансирования из областного бюджета 2,0 млн. рублей. Пакет документов к заявке содержал, в том числе выписку из действующей подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2016 годы» и гарантийное письмо о выделении средств областного бюджета на мероприятие по обеспечению деятельности МФЦ, связанной с организацией предоставления услуг Корпорации. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» не содержала соответствующих мероприятий и специальных показателей результативности. В результате заявка Волгоградской области на получение из средств федерального бюджета субсидии в размере 38,0 млн. руб. отклонена по причине несоответствия условиям, указанным в Постановлении № 316.

**По пункту 7.7 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Волгоградской области»**.

Ответственным исполнителем являлся комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, с 22.06.2015 – комитет по строительству Волгоградской области.

Только за счет средств собственников МКД краткосрочным планом реализации региональной программы на 2016 год, утвержденным приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области от 19 апреля 2016 г. № 106-ОД, предусмотрено отремонтировать 302 МКД в 36 муниципальных образованиях (6 городских округах и 30 муниципальных районах). Общий объем финансирования краткосрочного плана 2016 года (в редакции на 06.09.2016) предусмотрен в размере 1 490,9 млн. рублей.

**По состоянию на 01.10.2016** общая стоимость выполненных работ по проведению капитального ремонта домов в рамках реализации краткосрочного плана 2016 года составила 136,7 млн. руб., или 9,2% от объема работ, предусмотренного краткосрочным планом 2016 года. Подрядчикам строительства перечислены средства в размере 380,0 млн. руб., или 280% от выполненных работ и 32,7% от заключенных договоров.

В результате произведенных расчетов у регионального оператора на 01.10.2016 сложилась кредиторская задолженность перед подрядчиками по выполненным, но не оплаченным работам в размере 883,9 тыс. руб. и дебиторская задолженность в сумме 244,2 млн. руб., или 22,2% от заключенных договоров на СМР (1163,8 млн. руб.), выданных подрядчикам строительства в виде аванса.

**По пункту 8.1. «Активизация участия промышленных предприятий Волгоградской области в существующих государственных программах Российской Федерации и федеральных целевых программах».**

Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет промышленности и торговли Волгоградской области, срок исполнения – 2015- 2017 годы.

В 2016 году объем участия субъектов деятельности в сфере промышленности в государственных программах Российской Федерации и федеральных целевых программах составит 1,3 млрд.рублей (план).

В связи с формированием Минпромторгом России предложений в Перечень технологических направлений в целях проведения конкурсного отбора в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312, 5 предприятий региона представили свои предложения.

По результатам конкурсного отбора 2015 года 2 промышленных предприятия Волгоградской области заключили с Минпромторгом России договоры о субсидировании затрат по инвестиционным кредитам, в 2016 году планируемый размер федеральной государственной поддержки составит 13,7 млн.рублей.

За истекший период 2016 г. размер федеральной государственной поддержки по программам субсидирования Минпромторга РФ составил около 151 млн.рублей.

В рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности", утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328, ООО "Камышинский текстиль" получает из федерального бюджета субсидию на уплату процентов по кредитам на техническое перевооружение предприятия.

Кроме того, в рамках указанной программы ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» является получателем государственной поддержки пилотного проекта по созданию и развитию инжинирингового центра.

В рамках Программы Минпромторг России в октябре 2016 года планирует проведение очередного конкурсного отбора инвестиционных проектов для включения их в перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в целях субсидирования части затрат по кредитам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 января 2014 г. № 3.

Ведется адресная работа с предприятиями с целью определения потенциальных участников указанного конкурсного отбора, в результате которой от Волгоградской области на конкурс Минпромторга РФ направлено 5 заявок промпредприятий региона на субсидирование расходов на уплату процентов по инвесткредитам.

Проводится системная работа по увеличению числа предприятий, участвующих в мероприятиях государственной поддержки, а также оказывается консультационная и методологическая помощь менеджменту предприятий в подготовке заявок для получения субсидий.

**По пункту 8.2. «Активизация участия промышленных предприятий Волгоградской области в программах финансирования Фонда развития промышленности».**

Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет промышленности и торговли Волгоградской области, срок исполнения – 2015- 2017 годы.

Для получения льготного займа Фонда развития промышленности за истекший период 2016 года от Волгоградской области подготовлено и направлено четыре заявки: две заявки по программе "Лизинговые проекты" (ООО "Камышинский текстиль", ОАО "Волгоградский керамический завод") и две – по программе "Проекты развития" (ЗАО "НПО "АХТУБА", филиал "ВгАЗ-СУАЛ" АО "СУАЛ").

Три заявки одобрены экспертным советом (ЗАО "НПО "АХТУБА", филиал "ВгАЗ-СУАЛ" АО "СУАЛ", ОАО "Волгоградской области «Волгоградский керамический завод").

**По пункту 8.3. «Проведение работы по развитию инфраструктуры промышленности».**

Ответственным исполнителем данного мероприятия является комитет промышленности и торговли Волгоградской области, срок исполнения – 2015- 2017 годы.

В настоящее время все индустриальные парки Волгоградской области находятся на стадии проектирования. Проводится работа по формированию необходимого перечня документов в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 56301-2014 "Индустриальные парки. Требования", утвержденным приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 1982-ст. Одновременно проводится работа по привлечению резидентов в проектируемые индустриальные парки.

В рамках методологической и консультационной поддержки, совместно с ООО "Торговый дом "Всеобщий мир" прорабатывается вопрос формирования списка промышленных предприятий – потенциальных резидентов первой очереди индустриального парка "Мультимодальный комплекс "Царицын".

Также в соответствии со Стандартом НС ГОСТ Р 56301-2014 "Индустриальные парки. Требования", разработана дорожная карта по созданию частного индустриального (промышленного) парка Волгоградской области "Царицын" на базе ООО "Торговый Дом "Всеобщий мир".

Ведется работа по вопросу создания индустриальных парков с представителями промышленных площадок: ОАО "Волгоградмебель", ЗАО "ВМК "Красный Октябрь", ООО "ЭМПИКС", ООО "ГлавРегионСтрой" (бывший моторный завод). В настоящее время отсутствуют управляющие компании, соответствующие требованиям национальных стандартов РФ ГОСТ 56301-2014.

**По пункту 10.1. «Реализация мероприятий активной политики занятости населения и социальной поддержки безработных граждан»** ответственным исполнителем является комитет по труду и занятости населения Волгоградской области (далее комитет по труду), срок исполнения 2015-2017 годы.

КСП отмечает, что в информации комитета экономики отсутствуют как сведения о реализации мероприятий активной политики занятости населения так и возникающих проблемах при их реализации, что на фоне снижения численности занятого населения свидетельствует о риске недостижения ожидаемого результата реализации данного пункта Плана стабилизации.

Так, согласно Плану ожидаемым результатом является увеличение количества занятых в экономике. Однако по данным федеральной службы государственной статистики в 2016 году численность занятого населения в области за год реализации Плана (с августа 2015 по август 2016г.) снизилась:

В рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Волгоградской области «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Волгоградской области в 2014 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 23.12.2013 № 767-п, предусмотрена реализация 31 мероприятия в 2016 году, почти для каждого из которого запланирован результат и целевой показатель.

При этом в информации комитета экономики данные о результатах рассматриваемого пункта Плана фактически сведены к 3 показателям: количество трудоустроенных от обратившихся в центры занятости, уровень регистрируемой безработицы и коэффициент напряжённости на рынке труда.

Однако по мнению КСП ни один из названных 3 показателей не может свидетельствовать о достижении ожидаемого результата, так как не свидетельствует об изменении численности занятого населения.

Кроме того, КСП отмечает несоответствие объема ассигнований на реализацию этого мероприятия, указанного в Плане стабилизации, объёму ассигнований, предусмотренному в областном бюджете.

Так, Планом стабилизации на 2016 год предусмотрено 0,954 млрд. руб., из них за счет федерального бюджета 0,687 млрд. руб., за счет областного бюджета 0,267 млрд. рублей.

Законом Волгоградской области от 07.12.2015 № 206-ОД «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» предусмотрено 0,986 млрд. руб., из них за счет федерального бюджета 0,687 млрд. руб., за счет областного бюджета 0,299 млрд. руб., или больше на 0,032 млрд. рублей.

***Таким образом, План стабилизации требует корректировки в указанной части.***

**По пункту 10.2 «Прогнозирование развития ситуации на рынке труда Волгоградской области, в том числе количества безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, и своевременное направление информации о дополнительной потребности в субвенциях из федерального бюджета на социальные выплаты безработным гражданам в Федеральную службу по труду и занятости и в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации»** ответственным исполнителем является комитет по труду и занятости населения Волгоградской области, срок исполнения – 2016-2017 годы.

Информация комитета экономики (и комитета по труду на запрос КСП) сведена к оценке количества безработных граждан и определению дополнительной потребности на выплаты пособий по безработице и не содержит сведений о прогнозировании развития ситуации на рынке труда, например, статистических данных о численности экономически-активного населения, занятого населения, которые предусмотрены прогнозом социально-экономического развития Волгоградской области, а также других показателей, характеризующих рынок труда, например, количество сохраненных и созданных рабочих мест и т.п.

**По пунктам 10.3 и 10.4 «Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 50 лет, прибывшим или переехавшим в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, либо поселок городского типа Волгоградской области» и «Предоставление единовременных компенсационных выплат заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами – фельдшерам, заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами – акушерам, фельдшерам, акушерам в возрасте до 35 лет, прибывшим на работу в фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в сельских населенных пунктах Волгоградской области»** ответственным исполнителем является комитет здравоохранения Волгоградской области (далее Комитет здравоохранения), срок исполнения – 2015-2017 годы.

По информации комитета экономики и комитета здравоохранения от 19.10.2010 № 14-05-1712 реализация мероприятий, предусмотренных на 2016 год, полностью завершена. Запланированное на 2016 год Планом стабилизации количество медицинских работников, подлежащих привлечению в сельскую местность, достигнуто:

- по пункту 10.3 – выплата предоставлена 75 врачам на общую сумму 75 млн. руб.;

- по пункту 10.4 – выплата предоставлена 40 медицинским работникам на общую сумму 20 млн. рублей.

**По пункту 11.1. «Обеспечение исполнения социальных обязательств по мерам социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан»** ответственным исполнителем является комитет социальной защиты населения Волгоградской области, срок исполнения 2015-2017 годы.

В информации комитета экономики приведены сведения о реализации данного пункта Плана стабилизации в целом по всем мерам социальной помощи, в качестве проблемного вопроса отмечен недостаток средств областного бюджета на исполнение мер социальной поддержки населения в размере 1673 млн. рублей.

Вместе с тем в информации комитета экономики отсутствуют данные о задолженности перед гражданами по мерам социальной помощи и поддержки, что не отвечает наименованию мероприятия – «Обеспечение исполнения социальных обязательств…».

**По пункту 12.1. «Льготное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и продуктами питания»** ответственным исполнителем является комитет здравоохранения Волгоградской области, срок исполнения – 2015-2017 годы.

Информация комитета экономики сведена к аналитическим данным о количестве и сумме заключенных контрактов, о потребности и фактически выделенных и израсходованных средствах на льготное лекарственное обеспечение, о количестве обеспеченных рецептов, а также отмечен дефицит финансирования льготных программ более 65 процентов.

Вместе с тем в информации комитета экономики отсутствуют данные о достижении ожидаемых результатов мероприятия – «удовлетворение потребности граждан в лекарственных препаратах» и «увеличение качества и продолжительности жизни».

***Заместитель председателя***

***контрольно-счетной палаты***

***Волгоградской области Л.М. Горгоцкая***