УТВЕРЖДАЮ

Председатель контрольно-счетной палаты Волгоградской области

________________ И.А. Дьяченко

«___» декабря 2017 года

Отчет

о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, предоставленных Ленинскому муниципальному району в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы Волгоградской области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы»

Основание для проведения проверки: план работы на 2017 год, утвержденный постановлением коллегии контрольно-счетной палаты Волгоградской области (далее КСП) от 09.12.2016 №29/3 (в ред. постановления коллегии КСП от 15.09.2017 № 13/3).

Цель проверки: определить целевую направленность и эффективность расходования средств на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы Волгоградской области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы» по направлениям расходования средств: «Реконструкция здания, расположенного по ул. им. Ленина, № 51 г. Ленинск Волгоградской области, для открытия 5-ти групп дошкольного образования».

Срок проведения проверки: с 02.10.2017 по 02.11.2017.

Проверяемый период: 2014 – 10 месяцев 2017 года.

Объект проверки: администрация Ленинского муниципального района Волгоградской области (далее – администрация).

По результатам проверки оформлен и подписан акта проверки (без разногласий) и акт обследования здания, расположенного по ул. Ленина № 51 в г. Ленинске Волгоградской области.

Общие сведения

Одной из задач государственной политики в области дошкольного образования является увеличение доли детей в возрасте от одного года до семи лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста и ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации.

В этой связи на федеральном и региональном уровне принят ряд документов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (далее ФЦП развития образования), утв. постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 № 61;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее Указ №599).

- государственная программа Волгоградской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы, утв. постановлением Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 № 668-п (далее ГП ВО «Развитие образования»), которая включает в себя шесть подпрограмм, в том числе подпрограмму «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей (далее Подпрограмма Развитие дошкольного образования).

ГП ВО «Развитие образования» в целях создания в системе дошкольного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей предусмотрено мероприятие «Реконструкция здания, расположенного по ул. Ленина, № 51, г. Ленинск Волгоградской области, для открытия 5-ти групп дошкольного образования» (далее детский сад № 6). Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджетов муниципальных образований.

Согласно разделу 6 Подпрограммы Развитие дошкольного образования ГП ВО «Развитие образования» финансирование (за счет субсидии из областного бюджета) мероприятий по строительству и реконструкции объектов образовательной инфраструктуры, выполнение которых планируется в муниципальных образовательных организациях, осуществляется на условиях софинансирования из бюджета муниципального района при наличии муниципальных правовых актов, которыми утверждены цели, задачи, мероприятия, целевые показатели, соотнесенные с целями, задачами, мероприятиями и целевыми показателями подпрограммы.

В этой связи муниципальной программой «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района на 2014-2016 годы» предусмотрено мероприятие по «Реконструкции здания, расположенного по ул. Ленина, № 51 в г. Ленинске Волгоградской области для открытия 5-ти групп дошкольного образования».

Субсидии предоставлялись администрации Ленинского муниципального района в соответствии с соглашениями (от 15.07.2014 № 28, от 03.04.2015 № 4, от 11.01.2016 № 1) «О предоставлении субсидии на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения», заключенными между комитетом строительства Волгоградской области (далее Облстрой) и администрацией Ленинского МР (далее Администрация, заказчик).

В нарушении п. 2.5 Порядка предоставления бюджетам муниципальных образований Волгоградской области из областного бюджета субсидий, предусмотренных на развитие общественной инфраструктуры, утв. постановлением Администрации Волгоградской области от 28.05.2008 № 1-п (далее Порядок № 1-п), в заключенных соглашениях отсутствуют условия предоставления субсидий.

Следует отметить, что Облстроем в адрес администрации (письмо от 06.10.2016 № 36-07-08/7590) направлялось дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение от 11.01.2016 № 1 в части включения в условия предоставления субсидии письменного обязательства Администрации:

- «по достижению в срок до 31.12.2016 значения показателей результативности по использованию субсидии в размере 100 процентов;

- возврата 100 % размера субсидии в случае не достижения в срок значений показателей результативности по ее использованию».

Администрация отказалась от подписания дополнительного соглашения, мотивируя несогласие установлением иных существенных условий предоставления субсидии, которые ранее соглашением не предусматривались - возврат субсидии предусматривался только в случае установленного факта нецелевого использования средств. Согласно п.п. 2.1.9, 2.1.10 соглашения от 11.01.2016 № 1 Администрация обязалась в срок, до 01.10.2016 обеспечить завершение строительства объекта и ввод в эксплуатацию, а до 31.12.2016 обеспечить достижение значения показателя результативности предоставления субсидии – количества дополнительно созданных мест для реализации программ дошкольного образования в количестве 100 мест.

В нарушение п. 2.1.10 соглашений от 03.04.2015 № 4, от 11.01.2016 № 1 администрацией не обеспечено достижение значения показателя результативности предоставления субсидии – количества дополнительно созданных мест для реализации программ дошкольного образования в количестве 100 мест как до 31.12.2015 (соглашение № 4), так и до 31.12.2016 (соглашения № 1).

Однако Облстроем, как главным распорядителем бюджетных средств, к Администрации, допустившей неисполнение обязательств по соглашению от 03.04.2015 № 4, не приняты должные меры по понуждению её к подписанию дополнительного соглашения, что впоследствии не позволило применить меры финансовой ответственности за нерезультативное расходование средств областного бюджета.

Информация о ходе финансирования и выполнения программного мероприятия представлена в следующей таблице.

(тыс. руб.)

| № п/п | Уровни бюджетов | Утвержденные бюджетные ассигнования | Объем выполненных работ, в том числе: | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Общестрои- тельные работы | Оборудование | Прочие работы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2014 год |
|  | Объект, всего, в т.ч.: | 14590,4 | 2716,0 | 2684,1 | 0 | 31,9 | 3029,0 |
|  | федеральный бюджет | 2805,5 | 2515,1 | 2515,1 | 0 | 0 | 2805,5 |
|  | областной бюджет | 10606,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 1178,5 | 200,9 | 169,0 | 0 | 31,9 | 223,5 |
| 2 | 2015 год |
|  | Объект, всего, в т.ч.: | 26460,1 | 3576,5 | 3541,6 | 0 | 34,9 | 3576,5 |
|  | федеральный бюджет | 19310,1 | 3387,3 | 3387,3 | 0 | 0 | 3387,3 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 546,5 | 189,2 | 154,3 | 0 | 34,9 | 189,2 |
| 3 | 2016 год |
|  | Объект, всего, в т.ч.: | 36562,8 | 28617,9 | 20143,2 | 7615,2 | 859,5 | 28617,9 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 33227,4 | 25634,4 | 18128,9 | 6853,7 | 651,8 | 25634,4 |
|  | местный бюджет | 3691,9 | 2983,5 | 2014,3 | 761,5 | 207,7 | 2983,5 |
|  | Итого |  | 34910,4 | 26368,9 | 7615,2 | 926,3 | 35223,4 |

В соответствии с информацией, приведенной в таблице, финансирование программного мероприятия составило 35223,4 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета -6192,8 тыс. руб., областного бюджета - 25634,4 тыс. руб., местного бюджета - 3396,2 тыс. рублей. Кроме того, за счет средств местного бюджета профинансированы проектные работы на 985,1 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 635,1 тыс. руб., 2014 год - 350,0 тыс. рублей.

Аудит закупок товаров, работ, услуг в рамках выполнения работ по реконструкции здания, расположенного по ул. им. Ленина, № 51 в г. Ленинске Волгоградской области для открытия  5-ти групп дошкольного образования

В целях исполнения мероприятия на выполнение работ по Реконструкции детсада Администрацией заключены муниципальные контракты с двумя подрядчиками:

- ООО СК «НИКА» - контракт от 20.10.2014 №0329300007014000064-0078478-02 на сумму 27362,6 тыс. руб. (далее Контракт ООО СК «НИКА»);

- ООО «Монолит -2» - контракт от 11.03.2016 № 387613 на сумму 27195,9 тыс. рублей (далее Контракт ООО «Монолит-2»);

- ООО «Озон» - контракт от 31.10.2016 № 549636 стоимостью 2180 тыс. рублей.

Контракт ООО СК «НИКА»

Извещение о проведении электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение полного комплекса работ по Реконструкции детсада, Администрацией размещено в единой информационной системе в сфере закупок (далее ЕИС) 10.09.2014.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее НМЦК) была определена в размере 41571,9 тыс. руб. на основании проектно-сметной документации, разработанной в 2013 году за счет средств муниципального бюджета и получившей положительное заключение государственной экспертизы (с учетом проверки достоверности сметной стоимости). По результатам проведения аукциона (20.10.2014) победителем признан ООО СК «НИКА», предложивший наименьшую цену контракта в размере 27362,6 тыс. рублей.

К подрядчику были применены антидемпинговые меры.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ) если предложенная цена контракта на 25 и более процентов ниже НМЦК, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в аукционной документации. При этом в соответствии с ч. 3 ст. 96 Закона №44-ФЗ в случае если в качестве обеспечения исполнения контракта выбрана банковская гарантия, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

ООО СК «НИКА» представила банковскою гарантию от 17.10.2014 № 18152 в размере 3177,9 тыс. руб., со сроком действия с 17.10.2014 по 01.11.2015, что составляет меньше срока действия контракта (до 31.12.2015) на два месяца. Однако  в нарушение ст. 37, ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ Администрацией был заключен Контракт с ООО СК «НИКА».

По условиям контракта подрядчик принял обязательства выполнить работы в срок до 01.10.2015 в соответствии с графиком производства работ. Однако фактически согласно отчетам о ходе реконструкции объекта работы выполнялись с существенным отставанием от графика, так, общая степень готовности объекта строительства на 01.01.2015, 01.04.2015, 05.05.2015 составляла 7%, на 05.06.2015 - 17,4 процента.

В связи с существенным отставанием от графика производства работ заказчиком в адрес подрядчика направлена претензия от 24.06.2015 № 1867 об устранении до 30.06.2015 отставания от графика производства работ в срок. Так как подрядчиком не были удовлетворены требования заказчика в установленный срок, на основании ст. 95 Закона №44-ФЗ было издано распоряжение администрации от 14.09.2015 № 101-р «Об одностороннем отказе от исполнения контракта» и направлено уведомление о расторжении в адрес подрядчика.

За период выполнения работ ООО СК «НИКА» были предъявлены семь актов о приемке выполненных работ (ф. КС - 2) согласованных с организацией осуществляющей строительный контроль (ООО «ТехнадзорСервис») на общую сумму 6605,5 тыс. руб., что составило 24,1 % от стоимости контракта. Указанные акты приняты администрацией и оплачены в полном объеме.

Комиссия заказчика 23.10.2015 провела контрольный замер выполненных работ, которым выявлено завышение принятых и оплаченных работ относительно выполненных работ

(облицовка стен плиткой, устройство полов из керамической плитки и оконных проемов) на общую сумму 312,9 тыс. рублей. В этой связи сторонами контракта и ООО «ТехнадзорСервис» подписан акт выполненных работ (ф. КС-2) от 23.10.2015 № 8, сторнирующий необоснованно предъявленные объемы. В отношении ООО СК «НИКА» 07.10.2015 введена процедура наблюдения, в связи с этим у Администрации образовалась дебиторская задолженность.

Администрацией в нарушение ст. 309, ч. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), ст.158 БК РФ приняты и оплачены фактически невыполненные объемы работ и допущено неправомерное расходование бюджетных средств в общей сумме 312,9 тыс. рублей.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, п. 10 постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (далее постановление Правительства РФ № 1093) информация о корректирующем акте в ЕИС не размещена.

В адрес ООО СК «НИКА» 14.12.2015 была направлена претензия № 3909 о возврате излишне уплаченной суммы. До настоящего времени указанная претензия не удовлетворена в связи с введением процедуры банкротства в отношении ООО СК «НИКА».

Администрацией в адрес ОАО АКБ «Держава», выступавшим гарантом по обеспечению исполнения контракта, было направлено требование от 06.10.2015 № 3118 об уплате денежной суммы по банковской гарантии на сумму 3117,9 тыс.рублей в связи с нарушением ООО СК «НИКА» условий заключенного контракта (штрафы, пени). Указанные денежные средства были перечислены гарантом на счет администрации.

В ходе проверки КСП произведены выборочные замеры фактических объемов выполненных работ на объекте, установлены отклонения между фактически выполненными работами подрядчиком и принятыми Администрацией работами (с учетом корректирующего акта ф. КС - 2), а именно: ООО СК «НИКА» не выполнены в полном объеме работы по устройству перегородок из гипсоволокнистых листов в объеме 165 кв. м. (акт обследования от 26.10.2017). В соответствии с произведенным расчетом стоимость невыполненных работ составляет 159,7 тыс. рублей.

Согласно пояснению сотрудников Администрации завышение объемов указанных работ объясняется следующим. ООО СК «НИКА» в помещениях на первом этаже здания были смонтированы перегородки из гипсокартона, впоследствии, по требованию Инспекции строительного надзора Волгоградской области уже другим подрядчиком - ООО «Монолит-2» данные перегородки были облицованы вторым слоем гипсокартона. При этом документы, подтверждающие требования Инспекции строительного надзора Волгоградской области, о необходимости проведения вышеуказанных работ к проверке не представлены.

Отсутствие факта выполненных работ стоимостью 159,7 тыс. руб. подтверждается и актами обследования работ от 21.03.2016, выполненных ООО СК «НИКА». Данный документ составлялся Администрацией и ООО «Монолит -2» в целях определения работ, подлежащих завершению в рамках Контракта ООО «Монолит -2».

Администрацией в нарушение ст. 309, ч. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), ст.158 БК РФ приняты и оплачены фактически невыполненные объемы работ и допущено неправомерное расходование бюджетных средств в общей сумме 159,7 тыс. рублей.

При проверке обоснованности включения подрядчиком в стоимость работ непредвиденных затрат установлено следующее.

В соответствии с техническим заданием к контракту № 64 определение стоимости строительных работ осуществлялось в соответствии с МДС 81-35.2004.

Согласно п. 4.33 МДС 81-35.2004, п. 8.6 приказа Министерства строительства Волгоградской области от 04.09.2014 № 806-ОД «Об утверждении порядка определения стоимости строительной продукции на территории Волгоградской области» (далее приказ Минстроя ВО № 806-ОД) с целью определения полной стоимости объекта, необходимой для расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком, в конце объектной сметы к стоимости строительных и монтажных работ, определенной в текущем уровне цен, рекомендуется дополнительно включать средства на покрытие лимитированных затрат, в том числе часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного в сводном сметном расчете, с учетом размера, согласованного заказчиком и подрядчиком для включения в состав твердой договорной цены на строительную продукцию.

При расчетах между заказчиком и подрядчиком за фактически выполненные объемы работ эта часть резерва подрядчику не передается, а остается в распоряжении заказчика. В этом случае объемы фактически выполняемых работ фиксируются в обосновывающих расчеты документах, в том числе и тех работ, которые дополнительно могут возникать при изменении заказчиком в ходе строительства ранее принятых проектных решений.

Однако в нарушение вышеуказанной методики и приказа Минстроя ВО № 806-ОД подрядчиком вышеуказанные расчеты не составлялись.

Таким образом, Администрацией в отсутствие фактического подтверждения в нарушение ч. 1 ст. 158 БК РФ приняты и оплачены непредвиденные затраты, что привело к неправомерному расходованию бюджетных средств на общую сумму 166,8 тыс. рублей.

В связи с ненадлежащим исполнением контракта ООО «ТехнадзорСервис», осуществлявшим строительный контроль на объекте, услуги организации Администрацией не приняты и не оплачены. По решению Арбитражного суда Волгоградской области от 15.04.2016 № А12-5895/2016 с ООО «ТехнадзорСервис» в пользу Администрации был взыскан штраф за ненадлежащее исполнение контракта в сумме 29,5 тыс. рублей.

ООО «Монолит – 2»

Администрацией в ЕИС 29.01.2016 размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение оставшихся работ по реконструкции объекта.

НМЦК была определена в размере 31995,2 тыс.руб. на основании проектно-сметной документации, уменьшенной на объемы работ, выполненные предыдущим подрядчиком - ООО СК «НИКА». По результатам электронного аукциона 11.03.2016 заключен муниципальный контракт № 387613 с ООО «Монолит-2», предложившим наименьшую цену контракта в размере 27195,9 тыс. рублей.

ООО «Монолит - 2» представлена банковская гарантия от 09.13.2016 № LM103164797 в размере 7998,8 тыс. руб., срок действия которой (с 09.03.2016 по 01.09.2016), в нарушение ч. 3 ст. 96 Закона №44-ФЗ на 4 месяца меньше срока действия контракта (до 31.12.2016).

Однако в нарушение ст. 37, ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ Администрацией был заключен Контракт ООО «Монолит - 2».

Дополнительным соглашением от 28.06.2016 стоимость контракта увеличена на 268,4 тыс. руб., или на 1% от цены контракта и составила 27464,3 тыс. рублей.

К проверке представлены восемьдесят шесть актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) общей стоимостью 24044,3 тыс. руб., что составило 87 % от стоимости контракта.

В ходе проверки КСП установлено, что администрацией в ЕИС размещены акты о приемке выполненных работ ф. КС-2 не соответствующие фактически подписанным. Так, размещенные в ЕИС акты (от 26.04.2016 №№ 1/1 – 1/20), содержат раздел «непредвиденные затраты», в то же время к проверке представлены как акты выполненных работ (с той же нумерацией) не содержащие раздел «непредвиденные затраты», так и отдельные акты на выполнение работ за счет непредвиденных затрат на общую сумму 6325,5 тыс. рублей. В нарушении ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, п. 10 постановления Правительства РФ № 1093 вышеуказанные акты в ЕИС не размещены.

Кроме того, в размещенных в ЕИС документах, подтверждающих приемку выполненных работ, частично отсутствуют страницы, аргументированные пояснения по данному вопросу не представлены.

Проверкой установлено, что в ходе исполнения контракта в нарушении ст. 95 Закона № 44-ФЗ, подрядчиком изменены существенные условия контракта, а именно производилась замена материалов и видов работ на материалы и работы, не предусмотренные приложением № 2 (локальные сметные расчеты) к контракту. Указанная замена оформлялась подписанием актов замены со стороны подрядчика, заказчика, проектировщика и ООО «ПрофСтрой», осуществляющего строительный контроль, при этом какие-либо изменения в контракт (приложение № 2 к нему) не вносились, дополнительные соглашения не заключались и в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ не размещались в ЕИС.

Всего по объекту без заключения дополнительных соглашений приняты и оплачены работы, не предусмотренные контрактом, общей стоимостью 5959,7 тыс. руб. или 21,6 % от стоимости контракта.

В актах выполненных работ (ф. КС-2) выставлялись работы и материалы согласно сметной документации и по ценам, предусмотренным контрактом, а не фактически поставленные и выполненные подрядчиком. Фактически же, замененные работы и материалы по некоторым позициям являлись ухудшенными по техническим характеристикам и являлись более дешевыми по цене, что привело к снижению качества и неэффективным расходам по контракту.

Так, были изменены позиции:

- вместо 5 теневых навесов «Лесная сказка» фирмы ЗАО «ЗИОН1» имеющих необходимые сертификаты и соответствующих требованиям СанПин (проектная стоимость с НДС 1 181,6 тыс.руб.), подрядчиком смонтированы теневые навесы «Лесная сказка» индивидуального изготовления. У данных теневых навесов отсутствуют документы о соответствии ГОСТам, сертификаты соответствия и т.д.;

- вместо 2-х центробежных насосов с электродвигателем GRUNDFOS марка CR90-2-2 (проектной стоимостью с НДС 297,9 тыс. руб.), подрядчиком установлены 2 насоса К100-80-160. Максимальная стоимость указанного оборудования в Волгограде, полученная из открытых источников по состоянию на текущее время, составляет по 51 тыс. руб. за штуку. Согласно акту о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 02.06.2016 № 2/7 заказчик принял и оплатил насосы К100-80-160 по цене, предусмотренной в проектно-сметной документации.

Таким образом, в нарушение ст. 34 БК РФ неэффективные расходы за ухудшенное по техническим характеристикам оборудование составили как минимум 195,9 тыс. руб.;

- вместо двух противопожарных резервуаров объемом по 130 м3 четыре резервуара противопожарного запаса воды объемом по 65 м3;

- вместо 10 настенных водонагревателей Ariston ABS Pro Eco 10 настенных водонагревателей Superlux;

- и т.д.

В результате замен по контракту из выполняемых работ и материалов были исключены работы, предусмотренные проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу, на работы и материалы, не прошедшие экспертизу и не получившие заключение о достоверности сметного расчета.

Положительное заключение государственной экспертизы № 34-1-1-2-0076-17 в части замены двух противопожарных резервуаров объемом 130 м3 на четыре противопожарных резервуара объемом 65 м3, получено только 21.08.2017, то есть значительно позже их фактического монтажа.

При монтаже 4-х резервуаров объемом 65 м3 произошло разрушение одного из них. По мнению подрядчика - по вине заказчика, из-за ошибок проектной документации, а именно отсутствия основания под резервуары в виде железобетонных плит.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 09.03.2017 заключено мировое соглашение, согласно которому ООО «Монолит – 2» обязан за свой счет произвести замену разрушенного резервуара, а Администрация - выполнить основание под резервуары. Работы по установке и замене разрушенного резервуара произведены 01.05.2017.

В соответствии со сводным сметным расчетом к контракту в его стоимость включены затраты на зимнее удорожание согласно ГСН-81-05-02-2007.

Согласно п. 3 Раздела I ГСН-81-05-02-2007 нормы являются среднегодовыми и при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы применяются круглогодично независимо от фактического времени года, в течение которого осуществляется строительство. Исключение составляют объекты, строительство которых заказчиком предусматривается осуществить только в летний период. В этом случае нормы при составлении сметной документации и расчетах за выполненные строительно-монтажные работы не применяются.

В соответствии с приложением 1 ГСН 81-05-02-2007 расчетный зимний период для Волгоградской области составляет с 15.XI по 25.III. Срок выполнения работ по контракту - с 11.03.2016 по 01.08.2016, то есть в летний период. Согласно ежемесячным отчетам Администрации о ходе реконструкции объекта все строительные работы на объекте начались после 05.04.2016, то есть в летний период.

Таким образом, Администрацией в отсутствие фактического обоснования, приняты и оплачены затраты на зимнее удорожание, что в нарушение ч. 1 ст. 158 БК РФ, п. 3 Раздела I ГСН-81-05-02-2007  привело к неправомерному расходованию бюджетных средств в сумме 225,3 тыс. рублей.

Согласно муниципальному контракту срок окончания работ истек 01.08.2016, однако работы в указанный срок не выполнены. Согласно отчету о ходе реконструкции объекта от 05.08.2016 общая степень готовности объекта строительства составляла 80 процентов.

При этом 16.08.2016 произошло разрушение одного резервуара противопожарного запаса воды и деформация трех других. Что свидетельствует о некачественном исполнении контракта подрядчиком.

В связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту в срок, Администрацией в адрес ООО «Монолит-2»  направлялись претензии, требования об уплате неустоек и штрафов на общую сумму 1 989,4 тыс. рублей.

Кроме того, Администрацией 24.08.2016 посредством почтовой связи ФГУП «Почта России» в адрес КБ «Локо-Банк» (АО) направлено требование от 23.08.2016 № 3794 об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Указанное требование на сумму 1 989,4 тыс. руб. не было удовлетворено банком, так как было получено после окончания срока действия банковской гарантии.

Администрацией в адрес ООО «Монолит - 2» направлялись письма от 06.09.2016 № 3965 и от 27.09.2016 № 4198 с требованиями предоставить в соответствии с п. 9.4 контракта новое обеспечение исполнения контракта.

В нарушение требований п. 9.3 контракта от 11.03.2016 № 387613 ООО «Монолит-2» не было предоставлено новое надлежащее обеспечение исполнения контракта после окончания срока действия прежнего.

Таким образом, вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами Администрации своих обязанностей, выразившихся в том, что требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии было направлено за 8 дней до окончания срока действия банковской гарантии, а не заблаговременно, в результате этого бюджет Администрации недополучил денежные средства в размере 1989,4 тыс.руб. по банковской гарантии.

На момент окончания проверки (акт от 17.11.2017) контракт с ООО «Монолит-2» в полном объеме не исполнен, часть работ, предусматривавшаяся контрактом, выполнена Администрацией за счет средств муниципального бюджета.

Контракт с ООО «Озон»

Для завершения реконструкции объекта в части выполнения работ связанных с выявленными неточностями и недостатками проекта, а также новыми видами работ, Администрацией 03.10.2016 было размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции объекта. НМЦК составляла 2 966 тыс. рублей. По результатам электронного аукциона 31.10.2016 был заключен муниципальный контракт с ООО «Озон», предложившим наименьшую цену.

Указанный контракт предусматривал выполнение работ по реконструкции двух входных тамбуров, кровли, полов в холле и коридорах первого этажа, установку козырьков и ограждающих решеток над приямками, установку калитки.

Проверкой установлено, что контракт исполнен в срок (в течение 30 дней с момента заключения контракта) и оплачен заказчиком на сумму 2179,9 тыс. руб. или 100 % от стоимости контракта.

Нарушений исполнения контракта проверкой не установлено.

Закупка оборудования и мебели в рамках реконструкции

В целях оснащения детского сада необходимым оборудованием, проектной документацией был предусмотрен раздел «Немонтируемое оборудование». Закупка данного оборудования и мебели осуществлялась посредством проведения электронных аукционов.

По результатам таких процедур были заключены муниципальные контракты:

– от 20.10.2016 № 540109 - приобретение мебели (детские столики, стулья, кровати, стеллажи) на сумму 649,1 тыс. руб.;

– от 11.08.2016 № 0329300007016000031-0078478-01 –  приобретение медицинского оборудования на сумму 85,9 тыс. руб.;

– от 17.08.2016 №0329300007016000030-0078478-01 – приобретение пианино на сумму 81 тыс. руб.;

– от 28.07.2016 № 0329300007016000026-0078478-01 – приобретение мебель (столы, шкафы, стеллажи) на сумму 336,5 тыс. руб.;

– от 01.08.2016 № 0329300007016000025-0078478-02 – сумму 449,7 тыс. руб. на приобретение электротоваров;

– от 25.08.2016 № 0329300007016000032-0078478-01– приобретение прочих товаров (доска гладильная, тележка для белья, стенка гимнастическая, доски письменные) на сумму 64,9 тыс. рублей.

Проверкой установлено, что при проведении электронных аукционов на право заключения контракта на приобретение электротоваров и мебели в нарушение ст. 22 Закона № 44-ФЗ  НМЦК по указанным закупкам была определена проектно-сметным способом, вместо метода сопоставимых рыночных цен.

К проверке представлены обоснования НМЦК, подписанные должностными лицами Администрации, в которых указано, что при определении НМЦК методом сопоставимых рыночных цен, направлялись запросы о предоставлении цен трём организациям, а также размещались ценовые запросы в ЕИС. В связи с отсутствием ответов на указанные запросы и для своевременного ввода в эксплуатацию объекта, Администрацией принято решение обосновать НМЦК проектно-сметным методом с применением индекса-дефлятора цены в 1 кв. 2016 года.

Путем сравнения данных из открытых источников установлено, что цены на поставленное в рамках указанных контрактов оборудование, соответствуют рыночным ценам.

При осмотре детского сада установлено, что на его территории детей нет. На момент окончания проверки детский сад не функционирует.

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.11.2017 № 34-RU34516101-120-2017. Заключения соответствующих уполномоченных служб о соответствии объекта санитарным нормам и правилам, а также требованиям пожарной безопасности на момент окончания проверки отсутствуют, что не позволяет осуществлять деятельность дошкольного образовательного учреждения Детский сад №6.

Следовательно, мероприятие «Реконструкция здания, расположенного по ул. им. Ленина, № 51 г. Ленинск Волгоградской области, для открытия 5-ти групп дошкольного образования» подпрограммы «Развитие дошкольного образования» ГП ВО «Развитие образования» не исполнено в установленный срок.

По информации Администрации Детский сад №6 «Радуга» с 20.11.2017 начал оказывать услуги по дошкольному образованию. По состоянию на 26.12.2017 дошкольное образовательное учреждение посещают 57 детей, в I квартале 2018 года запланировано открытие еще двух группы по 20 детей каждая.

Выводы

1. В нарушение п.2.5 Порядка предоставления бюджетам муниципальных образований Волгоградской области субсидий, предусмотренных на развитие общественной инфраструктуры (утв. постановлением Администрации Волгоградской области от 28.05.2008 № 1-п), в заключенных между Администрацией и Облстроем соглашениях отсутствуют условия предоставления субсидий.

2. В нарушение п. 2.1.10 соглашений от 03.04.2015 № 4, от 11.01.2016 № 1 «О предоставлении субсидии на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»  Администрацией не обеспечено достижение значения показателя результативности предоставления субсидии – количества дополнительно созданных мест для реализации программ дошкольного образования в количестве 100 мест как до 31.12.2015 (соглашение № 4), так и до 31.12.2016 (соглашения № 1). Облстроем как главным распорядителем бюджетных средств к Администрации, допустившей неисполнение обязательств по соглашению (соглашение № 4), не приняты должные меры по понуждению её к подписанию дополнительного соглашения, что впоследствии не позволило применить меры финансовой ответственности за нерезультативное расходование средств областного бюджета.

3. В нарушение ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ Администрацией заключены 2 контракта с подрядчиками, предоставившими ненадлежащее обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии, не превышающей срок действия контракта, в результате чего для требований по гарантии было недостаточно времени.

Вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами Администрации своих обязанностей, выразившихся в том, что требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии было направлено за 8 дней до окончания срока действия банковской гарантии, посредством почтовой связи ФГУП «Почта России», а не заблаговременно, в результате этого бюджет района недополучил денежные средства в размере 1989,4 тыс.руб. по банковской гарантии, что носит признаки ущерба.

4. В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, п. 10 постановления Правительства РФ № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе …» Администрацией в ЕИС не размещена информация о ходе исполнения контрактов ООО СК «НИКА» (1 акт), ООО «Монолит-2» по 20 актам и внесенным изменениям в контракт.

5. В нарушение ст. 95 Закона № 44-ФЗ подрядчиком изменены существенные условия контракта, а именно, заменены работы и материалы, по некоторым позициям которые являлись ухудшенными по техническим характеристикам и более дешевыми по цене.

6. В нарушение ст.  34 БК РФ неэффективные расходы за ухудшенное по техническим характеристикам оборудование составили как минимум 195,9 тыс. руб.

7. В нарушение ст. 309, ч. 1 ст. 711 ГК РФ, ст. 158 БК РФ Администрацией приняты и оплачены фактически невыполненные объемы работ и допущено неправомерное расходование бюджетных средств в общей сумме 159,7 тыс. рублей.

8. В нарушение ч. 1 ст. 158 БК РФ, п. 4.33 МДС 81-35.2004, п. 8.6 приказ Облстроя № 806-ОД «Об утверждении порядка определения стоимости строительной продукции на территории Волгоградской области» Администрацией в отсутствие фактического подтверждения приняты и оплачены непредвиденные затраты, что привело к неправомерному расходованию бюджетных средств на общую сумму 166,8 тыс. рублей.

9. В нарушение ч. 1 ст. 158 БК РФ, п. 3 Раздела I ГСН-81-05-02-2007 Администрацией в отсутствие фактического обоснования, приняты и оплачены затраты на зимнее удорожание, что привело к неправомерному расходованию бюджетных средств в сумме 225,3 тыс. рублей.

10. В нарушение ст. 22 Закона № 44-ФЗ при определении НМЦК по контрактам на закупку оборудования и мебели (от 20.10.2016 № 540109, от 11.08.2016 № 0329300007016000031-0078478-01, от 17.08.2016 № 0329300007016000030-0078478-01, от 28.07.2016 № 0329300007016000026-0078478-01, от 01.08.2016 № 0329300007016000025-0078478-02, от 25.08.2016 № 0329300007016000032-0078478-01) на общую сумму 1667,1 тыс.руб. был применен проектно-сметный способ вместо метода сопоставимых рыночных цен.

Аудитор								           В.В. Подгайнов