|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением коллегии контрольно-счетной палаты Волгоградской областиот 25 июня 2019 г. № 12/1 |

**ОТЧЕТ**

**о результатах проверки законности и эффективности**

 **использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий**

**государственной программы Волгоградской области**

**«Развитие информационного общества Волгоградской области»**

**за 2018 год и истекший период 2019 года**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 2.8 плана работы контрольно-счетной палаты Волгоградской области (далее – КСП) на 2019 год, утвержденного постановлением коллегии КСП от 17.12.2018 № 23/2.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 15.04.2019 по 31.05.2019.

**Цель (цели) контрольного мероприятия:**

1. Определить законность и эффективность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий государственной программы Волгоградской области «Развитие информационного общества Волгоградской области», утверждённой постановлением Администрации Волгоградской области от 25.09.2017 № 501-п (далее – ГП «Информобщество»).

2. Оценить востребованность и актуальность информационных систем, создание, развитие и сопровождение которых осуществляется в рамках ГП «Информобщество».

3. Определить соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации ГП «Информобщество».

4. Оценить согласованность ГП «Информобщество» по целям, задачам, мероприятиям и пр. с документами стратегического планирования федерального уровня в условиях реализации национальных проектов, в том числе путём сопоставления с тенденциями направлений развития информационного общества в субъектах РФ.

**Проверяемый период деятельности:** 2018 год – 1 квартал 2019 года.

**Объект (объекты) контрольного мероприятия:**

-комитет информационных технологий Волгоградской области (далее – Облкоминформтехнологии, Комитет);

-государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Центр информационных технологий Волгоградской области» (далее – ГБУ «ЦИТ»);

Запрошена информация у:

-11 органов исполнительной власти Волгоградской области и 2 государственных учреждений Волгоградской области о качестве сопровождения и работоспособности государственных информационных систем;

-комитета сельского хозяйства Волгоградской области об обосновании создания и внедрения государственной информационной системы похозяйственного учета Волгоградской области.

**Перечень оформленных актов контрольных мероприятий:** 2 акта проверки объектов контроля, которые подписаны с пояснениями и комментариями, на которые подготовлены заключения КСП:

-Облкоминформтехнологии - от 11.06.2019 № 01КСП-04-05/21;

-ГБУ «ЦИТ» - от 10.06.2019 № 01КСП-04-05/20.

**Характеристика объекта (объектов) контроля:**

Облкоминформтехнологии является органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным в сфере информационных технологий, связи, телекоммуникаций, развития информационного общества и формирования электронного правительства на территории Волгоградской области и ответственным исполнителем ГП «Информобщество». Реализация мероприятий ГП «Информобщество» осуществлялась самостоятельно Облкоминформтехнологии и подведомственным ему ГБУ «ЦИТ», являвшимся до октября 2018 года государственным казённым учреждением.

Полномочия по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности Комитета осуществляло государственное казенное учреждение Волгоградской области «Центр бюджетного учета и отчетности» (далее – ГКУ «ЦБУ»).

Информация об утверждённых объемах ассигнований на реализацию ГП «Информобщество» и объёмах исполненных расходов за 2018 год и 1 квартал 2019 года представлена в таблице.

 *тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Закон о бюджете** | **ГП** | **Бюджетная роспись**  | **Исполнено (2018, 1 кв. 2019)** | **Отклонение от закона и ГП** |
| **тыс. руб.** | **%** |
| 2018 | 239 312,5 | 239 312,5 | 181 757,1 | 150 258,3 | -89 054,2 | -37,2 |
| 2019 | 175 677,1 | 175 677,1 | 175 977,8 | 20 887,2 | -154 789,9 | -88,1 |
| **ИТОГО** | **414 989,6** | **414 989,6** | **357 734,9** | **171 145,5** |  |  |

В 2018 году на реализацию ГП «Информобщество» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 239 312,5 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 150 258,3 тыс. руб., или на 82,7% от показателей сводной бюджетной росписи. Уменьшение объёма бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи по сравнению с утверждёнными законом о бюджете на 57 555,4 тыс. руб. связано, в основном, с переносом ассигнований на погашение кредиторской задолженности за 2017 год на непрограммные расходы государственных органов и на создание Ситуационного центра Губернатора Волгоградской области в рамках реализации государственной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области», утверждённой постановлением Администрации Волгоградской области от 25.09.2017 № 507-п.

Фактические расходы за 1 квартал 2019 года составили 20 887,2 тыс. руб., или 11,9 % от ассигнований, утверждённых сводной бюджетной росписью.

Перечень мероприятий ГП «Информобщество» в 2018 году насчитывал 6 мероприятий, в том числе 3 с финансированием, в 2019 году – 7 мероприятий, в том числе 5 с финансированием.

Информация об использовании бюджетных средств в разрезе мероприятий программы за 2018 год и 1 квартал 2019 года представлена в таблице.

*тыс.руб.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ мер-я** | **Наименование мероприятия** | **2018** | **2019** |
| **ГП** | **Факт** | **ГП** | **Факт 1 кв.** |
| 1 | **Развитие информационного общества на территории Волгоградской области** | **239 312,5** | **150 258,3** | **175 677,1** | **20 887,2** |
| 1.1. | Обеспечение предоставления гос. и мун. услуг с использованием информационных и коммуникационных технологий | 53 663,0 | 37 908,5 | 48 720,0 | 2 097,6 |
| 1.2. | Формирование программно-аппаратной инфраструктуры ГИС ВО | 0 | 0 | 10 691,8 | 10 686,8 |
| 1.3. | Обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства Волгоградской области | 21 089,3 | 19 742,1 | 21 663,6 | 2 612,0 |
| 1.4 | Создание, развитие и сопровождение специальных (отраслевых) информационных систем и баз данных | 164 560,2 | 92 633,3 | 78 587,8 | 5 490,8 |
| 1.5 | Мониторинг эффективности использования механизма записи на прием в лечебно-профилактические учреждения Волгоградской области в электронном виде |  0 | 0  | 0 | 0 |
| 1.6 | Организация и ведение мониторинга земель сельхозназначения Волгоградской области | 0  | 0  | 0 | 0 |
|  1.7 | Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода, в т.ч. | 0 | 0 | 16 013,9 | 0 |

**Результаты контрольного мероприятия:**

*Использование средств областного бюджета*

*на реализацию мероприятий ГП «Информобщество»*

В целом мероприятия ГП «Информобщество» в проверяемом периоде направлены на создание, развитие и обеспечение функционирования в сегменте компетенции Комитета и ГБУ «ЦИТ» 20 государственных информационных систем Волгоградской области (далее - ГИС ВО), созданных в целях реализации полномочий различных органов исполнительной власти Волгоградской области, а также на обеспечение возможности использования федеральных ГИС. Полный перечень ГИС ВО и их сокращённых наименований приведён в приложении.

Понятие информационной системы, в том числе государственной и иные положения, регулирующие рассматриваемую сферу, закреплены Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон № 149-ФЗ). Информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. Государственные информационные системы - федеральные информационные системы и региональные информационные системы, созданные на основании соответственно федеральных законов, законов субъектов РФ, на основании правовых актов государственных органов.

При проведении проверки необходимо исходить из того, что согласно п. 5 ч. 2 ст. 4 Закона Волгоградской области от 09.12.2014 № 169-ОД «О нормативных правовых актах Волгоградской области» (далее – Закон № 169-ОД) ГП «Информобщество» является нормативным правовым актом Волгоградской области как постановление Администрации Волгоградской области.

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона № 169-ОД под нормативным правовым актом Волгоградской области понимается принятый (изданный) в установленном порядке акт управомоченного государственного органа Волгоградской области, устанавливающий правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, направленные на урегулирование общественных отношений, в том числе на изменение или прекращение существующих правоотношений.

Согласно ч. 1 ст. 24 Закона № 169-ОД положения нормативных правовых актов Волгоградской области должны быть четко сформулированы в целях исключения возможности их двойного толкования.

В результате ненадлежащего исполнения Облкоминформтехнологии полномочий ответственного исполнителя государственной программы, установленных п. 3.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Волгоградской области, утверждённого постановлением Правительства Волгоградской области от 27.08.2013 № 423-п (далее – Порядок № 423-п), и полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленных ст. 158 БК РФ, им и ГБУ «ЦИТ» приобретено имущество, заказаны и оплачены услуги и работы, в разной степени имеющие отношение к сфере реализации ГП «Информобщество», но не предусмотренные программой на общую сумму 21 519,3 тыс. рублей.

1. Согласно п. 2.10 Порядка № 423-п раздел 8 государственной программы содержит перечень основных видов товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для осуществления мероприятий на каждом этапе реализации государственной программы, положения, определяющие распределение прав на имущество, создаваемое в ходе реализации государственной программы.

В нарушение раздела 8 ГП «Информобщество» ГКУ «ЦИТ» в 2018 году приобрело компьютерную и оргтехнику на 577,9 тыс. руб. и Облкоминформтехнологии в 2019 году приобрёл серверное оборудование стоимостью 10 686,8 тыс. руб., приобретение которых программой не предусмотрено.

1. Положениями п. 4.2 Порядка № 423-п закреплено, что в расходы областного бюджета на реализацию государственных программ не включаются средства на содержание органов исполнительной власти Волгоградской области.

В нарушение раздела 8 ГП «Информобщество», п. 4.2 Порядка № 423-п Облкоминформтехнологии приобрёл компьютерную и оргтехнику (24 системных блоков, 39 мониторов, сканер, принтер, 2 ноутбука) на общую сумму 1 616,9 тыс. рублей. Указанная техника установлена на рабочих местах сотрудников Комитета, в том числе председателя, заместителей председателя, секретарей, сотрудников основных и обеспечивающих подразделений. То есть, основные средства служат для обеспечения выполнения всех функций и полномочий Комитета и приобретены в целях обеспечения деятельности государственного органа, или содержания органа исполнительной власти.

В результате приобретения компьютерной техники 23 рабочих места сотрудников Комитета оборудованы компьютерами, включающими 2 монитора, что превышает нормы положенности, установленные приказами Облкоминформтехнологий, изданными в целях повышения эффективности бюджетных расходов и в соответствии с ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Осуществление закупки компьютерной техники сверх норм положенности на сумму 196,1 тыс. руб. не отвечает принципу эффективности бюджетных средств, установленному ст. 34 БК РФ.

1. В нарушение раздела 4 ГП «Информобщество» Комитетом осуществлены расходы по оплате услуг по информационному сопровождению справочной правовой системы «Консультант Плюс» в сумме 7 587,3 тыс. руб. и работ по сервисному сопровождению коммутационной платформы справочного телефонного узла, находящегося по адресу ш. Авиаторов, 2, в сумме 500,0 тыс. руб., которые не являются ГИС ВО. Расходы произведены в целях обеспечения деятельности органов исполнительной власти Волгоградской области и государственных органов Волгоградской области. Указанные расходы не предусмотрены ГП «Информобщество» и не согласуются с её параметрами. В большей мере эти расходы отвечают параметрам реализуемой Комитетом ведомственной целевой программы «Отдельные мероприятия в сфере связи и информатизации», утверждённой приказом Облкоминформтехнологии от 19.12.2016 № 158-о/д.
2. В нарушение раздела 4 ГП «Информобщество» ГБУ «ЦИТ» (ГКУ «ЦИТ») осуществлены расходы в сумме 550,4 тыс. руб. по оплате работ по сопровождению и модернизации ГИС «Учет тракторов», не предусмотренные данной программой.

Нарушение стало возможным в результате формирования Комитетом государственного задания на выполнение государственных услуг (работ) для ГБУ «ЦИТ» (ГКУ «ЦИТ»), не соответствующего ГП «Информобщество», в части перечня специальных (отраслевых) информационных систем, запланированных к сопровождению и развитию.

Облкоминформтехнологии считает, что отсутствует нормативно закреплённое требование об указании в программе полного перечня создаваемых и обслуживаемых систем и что основополагающим фактором, позволяющим приобретение имущества, является субъективное усмотрение исполнителя программы.

Доводы Комитета несостоятельны. ГП «Информобщество» содержит закрытый перечень систем, подлежащих созданию, развитию и обеспечению функционирования. Пункт 2.10 Порядка № 423-п содержит однозначное требование о необходимости наличия в разделе 8 государственной программы перечня основных видов товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для осуществления мероприятий на каждом этапе реализации государственной программы.

В противном случае Комитетом как разработчиком ГП «Информобщество» нарушены ранее указанные требования ч. 1 ст. 24 Закона № 169-ОД, согласно которым положения нормативных правовых актов Волгоградской области должны быть четко сформулированы в целях исключения возможности их двойного толкования и ГП «Информобщество» устанавливает для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения, что согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – Закон № 172-ФЗ) является коррупциогенным фактором.

В 2018 году ГКУ «ЦИТ» за счёт средств, предусмотренных на реализацию ГП «Информобщество» (мероприятие 1.4 «Создание, развитие и сопровождение специальных (отраслевых) информационных систем и баз данных»), приобрело легковой автомобиль LADA (RS045L) LARGUS стоимостью 727,5 тыс. рублей.

Разделом 8 и приложением 5 ГП «Информобщество» приобретение автомобиля не предусмотрено. Прямого отношения к достижению целей и решению задач ГП «Информобщество» приобретение автомобиля не имеет.

Согласно п. 1 ст. 306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы РФ и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.

Таким образом, средства областного бюджета в сумме 727,5 тыс. руб., утверждённые законом об областном бюджете на реализацию мероприятий ГП «Информобщество», направлены на оплату расходов по приобретению автомобиля, которые не предусмотрены программой, т.е. использованы не по целевому назначению, за что ст. 15.14. КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. В отношении виновного лица составлен протокол об административном правонарушении.

ГП «Информобщество» включает мероприятие «Обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства Волгоградской области», в рамках которого предусмотрено развитие и сопровождение ГИС АСЭД, ГИС АСОКИ, ГИС РИАС, ГИС РГУ и портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (далее – Портал Губернатора и АВО). Однако отсутствует нормативный правовой акт Волгоградской области, определяющий понятие комплексной информационной системы «Электронное правительство Волгоградской области (далее – КИС ЭПВО), статус этой системы, её структуру и пр. В правовых актах об отдельных системах указано, что они являются подсистемами КИС ЭПВО:

-Портал Губернатора и АВО - Положение о Портале Губернатора и АВО, утвержденное постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.04.2013 № 334;

-информационная система «Государственные услуги органов исполнительной власти Волгоградской области» - распоряжение Комитета от 10.03.2011 № 01-о/д «Об утверждении Положения об информационной системе «Государственные услуги органов исполнительной власти Волгоградской области» - подсистеме комплексной информационной системы «Электронное правительство Волгоградской области».

Отсутствие нормативного закреплённого статуса и структуры КИС ЭПВО затрудняет идентификацию действий, мероприятий, расходов, имеющих отношение к ней, тем самым устанавливает для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения, что согласно п. 2 ст. 1 Закона № 172-ФЗ является коррупциогенным фактором.

*Корректность ГП «Информобщество»*

В результате ненадлежащего исполнения Облкоминформтехнологии полномочий ответственного исполнителя государственной программы, установленных п. 3.9 Порядка № 423-п, и полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленных ст. 158 БК РФ,ГП «Информобщество» содержит отдельные положения и параметры, не отвечающие установленным требованиям и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области:

1. В качестве одного из непосредственных результатов реализации мероприятия «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационных и коммуникационных технологий» в ГП «Информобщество» закреплено обеспечение оплаты госуслуг в ГИС «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» (далее – ГИС РПГУ), популяризация ГИС РПГУ, увеличение посещения жителями Волгоградской области ГИС РПГУ. В тоже время в Волгоградской области с 2018 года прекращено развитие ГИС РПГУ. Организация обеспечения возможности получения госуслуг осуществляется на платформе федеральной ГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ГИС ЕПГУ).

Таким образом, в нарушение п. 2.5 Порядка № 423-п указанный непосредственный результат не характеризуют объем реализации мероприятия и не направлен на достижение ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы.

2. Ряд параметров Приложения № 3 ГП «Информобщество» «Перечень сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ «ЦИТ» (перечень работ, наименования и значения показателей объёма работ) не соответствуют параметрам Регионального перечня государственных услуг (работ), который согласно п. 2 постановления Администрации Волгоградской области от 07.12.2017 № 633-п «О порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Волгоградской области (муниципальными нормативными правовыми актами)» подлежит применению при формировании государственного задания, начиная с государственного задания на 2018 год.

*Вопросы аудита в сфере закупок*

Проверкой деятельности Комитета и ГБУ «ЦИТ» в сфере, регулируемой Законом № 44-ФЗ), выявлен ряд нарушений:

-в отсутствие оснований, установленных законом, Облкоминформтехнологии изменены существенные условия контракта (ч. 1 ст. 95) - срок исполнения контракта от 03.04.2017 № 641275/32-17 на выполнение работ по сопровождению и развитию ГИС РСМЭВ увеличен на 105 (сто пять) календарных дней, что содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. Срок давности привлечения к административной ответственности истёк;

-подрядчикам не направлялись требования об уплате неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств (ч. 6 ст. 34) по двум государственным контрактам на общую сумму 34,3 тыс. рублей. В ходе проверки требования направлены, пени оплачены в полном объёме;

-нарушение Методических рекомендаций…, утверждённых приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 в соответствии с ч. 20 ст. 22 Закона № 44-ФЗ:

1. В запросы на предоставление ценовой информации, направленные потенциальным исполнителям работ по развитию ГИС КИАР (впоследствии государственный контракт № 1098667/95-18 от 04.12.2018) включена информация о предельной суммарной стоимости работ, подлежащих выполнению, в размере 8 560,0 тыс. руб. (п. 3.10).

2. Запросы о предоставлении ценовой информации не размещались в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (п. 3.7.2).

1. В 2 случаях при определении начальной максимальной цены контрактов (далее – НМЦК) использовалась информация (коммерческие предложения) о цене услуг менее трех поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (п. 3.19).

Сопоставлением двух контрактов, заключенных Облкоминформтехнологии в 2018 и 2019 годах на выполнение работ по сопровождению и развитию одной и той же ГИС РИАС, установлено, что при увеличении объемов трудоёмкости идентичных работ на 20 % (15548 и 18550 нормо-часов соответственно) цена контрактов отличается почти на 80 % (9 500,0 и 16 830,0 тыс. руб.). Увеличение цены произошло вследствие увеличения стоимости нормо-часа с 611 до 907 руб., или в 1,5 раза.

В связи с указанным увеличением проверкой исследованы общие вопросы ценообразования в сфере информационных технологий при закупках, проводимых Комитетом и ГКУ «ЦИТ».

Нормативное регулирование ценообразования в сфере информационных технологий в РФ отсутствует.

Комитетом и ГУ «ЦИТ» в рамках реализации ГП «Информобщество» в 2018 году и 1 квартале 2019 года заключено 33 государственных контракта на оказание услуг (выполнение работ) в IT-сфере на общую сумму 198 969,7 тыс. рублей.

Исследование документации показало, что при рассматриваемых закупках наблюдается крайне низкая конкуренция:

1. Способ определения и обоснования НМЦК во всех случаях осуществлялся методом сопоставления рыночных цен (анализ рынка) на основании коммерческих предложений, полученных от поставщиков (подрядчиков) данного вида услуг (работ). Информация (коммерческие предложения) поступает только от организаций, которым Комитет и ГБУ «ЦИТ» направил запросы. Перечень данных организаций в течение трёх лет практически не изменяется. Многие организации, подавшие коммерческие предложения, в дальнейшем в торгах не участвуют. Напротив, в организации, участвующие в торгах, запросы направляются не всегда.
2. Из 33 заключенных контрактов 21, или 64% заключены с единственным поставщиком (подрядчиком). Из оставшихся 12 контрактов по 9 в результате торгов произошло незначительное снижение цены, которое составило около 1 процента. Такая ситуация повторяется многократно с одними теми же организациями.

Исходя из вышеизложенного направлено обращение в Управление федеральной антимонопольной службы РФ по Волгоградской области с просьбой рассмотреть указанную информацию на предмет наличия (отсутствия) признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны государственных заказчиков и участников закупок путём сговора.

*Востребованность государственных информационных систем*

*и качество их сопровождения и работоспособности*

Как указывалось выше, в 2018-2019 годах в рамках государственной программы осуществлялось создание, развитие и сопровождение 20 ГИС ВО.

Анализ показателей использования ГИС ВО органами исполнительной власти и государственными учреждениями Волгоградской области для исполнения полномочий и функций которых они созданы, показал, что в целом все ГИС ВО используются. Исключением является ГИС «Похозяйственная книга», созданная в интересах комитета сельского хозяйства Волгоградской области в конце декабря 2018 года и находящаяся в стадии наполнения базы данных.

В рамках исполнения государственного контракта от 04.12.2018 № 1098667/95-18 на выполнение работ по развитию ГИС КИАР ценой 8 563,0 тыс. руб., заключённого Облкоминформтехнологий по заказу государственного казенного учреждения Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГКУ «МФЦ»), создана подсистема разработки и согласования технологических схем предоставления госуслуг (далее – подсистема «Техносхема») стоимостью 3 939,0 тыс. рублей.

Визуальным осмотром пользовательского интерфейса подсистемы «Техносхема» установлено, что в базе находится три техносхемы. Подсистема для выполнения функций ГКУ «МФЦ» фактически не используется, что не отвечает принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному ст. 34 БК РФ.

Профильные органы исполнительной власти Волгоградской области оценили качество сопровождения и работоспособности 12 из 13 специальных (отраслевых) ГИС ВО по 4 балла и выше по пятибальной шкале.

Качество сопровождения и работоспособности ГИС «Административные комиссии» оценены по 3 балла. По пояснениям Волгоградской областной административной комиссии оценка обусловлена отсутствием требуемого функционала. На дату проверки производится доработка системы.

*Учет компонентов информационных систем*

В соответствии с п. 7 ст. 14 Закона № 149-ФЗ не допускается эксплуатация государственной информационной системы без надлежащего оформления прав на использование ее компонентов, являющихся объектами интеллектуальной собственности.

В результате исполнения работ по созданию (доработке, модернизации, развитию) ГИС ВО Комитет и ГБУ «ЦИТ» приобретали исключительные и неисключительные права на компоненты систем, являющиеся объектами интеллектуальной собственности.

В соответствии с п. 58 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н), исключительные и несключительные права на компоненты ГИС, являющиеся объектами интеллектуальной собственности (далее – Права), подлежат бюджетному (бухгалтерскому) учёту в качестве нематериальных активов на балансовом и забалансовом счетах соответственно.

Учетные политики Комитета и ГБУ «ЦИТ», которые в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ) должны быть самостоятельно сформированы экономическими субъектами исходя из требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами, не предусматривают систематизированный и детализированный учет Прав на информационные системы с учетом их доработок и развития.

В бюджетном (бухгалтерском) учёте Комитета и ГБУ «ЦИТ» Права отражены в разрезе поставщиков (подрядчиков), их предоставивших, вне взаимосвязи с конкретной ГИС ВО.

Идентифицировать Права в разрезе ГИС ВО, а также проверить полноту учёта ранее приобретённых Прав по состоянию на 01.01.2019 в ходе проверки не представилось возможным, в том числе по причине множественных нарушений требований к бухгалтерскому учёту Прав.

В нарушение п. 1.3 приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (далее – Приказ № 49) инвентаризация нематериальных активов, в том числе Прав, при проведении годовой инвентаризации за 2018 год в Комитете не проводилась.

Проверка и инициированная КСП внеплановая инвентаризация Прав в Комитете и ГБУ «ЦИТ» выявила множественные нарушения Инструкции № 157н:

-в бюджетном учёте и отчётности Комитета на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» не отражены неисключительные права на программное обеспечение вновь созданных ГИС «Похозяйственная книга» и ГИС «Административные комиссии» и двух новых подсистем ГИС КИАР, полученные Комитетом в 2018 году по трём контрактам в количестве 125 ед. на 6 177,1 тыс. руб. (п. 333). Нарушение привело к искажению двух форм бюджетной отчетности Комитета за 2018 год на 0,01 %;

-в бухгалтерском учёте и отчётности ГБУ «ЦИТ»:

1. Исключительные права на ГИС «Электронный атлас» на сумму 503,4 тыс. руб. вместо балансового счёта 010200000 «Нематериальные активы» были учтены по забалансовому счёту 01 «Имущество, полученное в пользование» (п. 56, 333). Нарушение привело к искажению двух форм бухгалтерской отчетности за 2018 год на 3,1% и двух форм - на 25,2 процента. В отношении виновного должностного лица составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.11 «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности». В ходе проверки внесены изменения в бухгалтерский учёт, права учтены надлежащим образом.

2. Неисключительные права на использование программного обеспечения «Модуль «Администратор начислений Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах» и «Модуль «Адаптер СМЭВ» в количестве 2 ед. стоимостью по условной оценке 2 руб., полученные в 2017 году, несвоевременно отражены в регистрах бухгалтерского учёта в 2018 году (нарушена ч. 1 ст. 10 Закон № 402-ФЗ);

3. Неисключительные права на программное обеспечение «Находка ЗАГС», 4, комплектация ATEDCPR, версия 209,0» в количестве 46 ед. не учтены по стоимости условной оценки 46 руб. (п. 32).

4. Неисключительные права на программное обеспечение на использование ГИС «Охотуправление» в количестве 1 ед. стоимостью по условной оценке 1 руб. не отражены в бухгалтерском учёте (п. 333).

Последние три нарушения привели к искажению двух форм бухгалтерской отчетности на 0,01% каждое и устранены в ходе проверки.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в Комитете (бюджетный учёт и составление бюджетной отчётности Комитета осуществляет ГКУ «ЦБУ») и в ГБУ «ЦИТ» не в полной мере реализована цель бухгалтерского учёта, закреплённая ч. 2 ст. 1 Закона № 402, в части учёта Прав - формирование документированной систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета.

Согласно п. 7 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утверждённого приказом Минфина России от 30.12.2017 N 274н и применяемого с 1 января 2019 года, субъект учета формирует учетную политику исходя из особенностей своей структуры, отраслевых и иных особенностей деятельности. В случае, если в отношении какого-либо объекта бухгалтерского учета нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, не установлены правила его отражения в бухгалтерском учете, субъект учета по согласованию с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и с финансовым органом публично-правового образования, осуществляющего консолидацию отчетности субъекта учета и (или) отчетности его учредителя, определяет учетную политику исходя из требований Стандарта Концептуальные основы.

*Оценка эффективности использования бюджетных средств,*

 *направленных на реализацию ГП «Информобщество»*

Информация о значениях целевых показателей ГП «Информобщество»за 2018 год представлена в таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **Ед. измер.** | **Значения целевых показателей** |
| **План** | **Отчёт** | **Оценка КСП** |
| Доля заявлений на предоставление госмунуслуг из числа подлежащих первоочередной оптимизации, определенных распоряжением Правительства РФ от 25.12.2013 № 2516-р, поданных в электронной форме *(****Доля заявлений на услуги в электронной форме****)* | % | 28 | 28 | 19,9 |
| Доля граждан, использующих механизм получения госмунуслуг в электронной форме | % | 70 | 61,6\* | 77,2\* |
| Доля обращений граждан в адрес Губернатора Волгоградской области, поданных через портал Губернатора и Администрации Волгоградской области | % | 25 | 23,6\*\* | 23,0\*\* |
| Доля электронного документооборота органов исполнительной власти Волгоградской области в общем объеме документооборота | % | 90 | 90 | 90 |
| Доля граждан, записавшихся на прием к врачу в электронном виде, от общего количества граждан, записавшихся на прием к врачу в лечебно-профилактические учреждения Волгоградской области *(****Доля граждан, записавшихся к врачу в электронном виде****)* | % | 17 | 17 | 19,7 |
| Доля органов исполнительной власти Волгоградской области, использующих пространственные данные | % | 50 | 50 | 50 |
| Увеличение поступлений земельного налога в консолидированный бюджет Волгоградской области | % | 110 | 102 | 102 |
| \**отчетное значение указано по статистической отчётности за 4 кв. 2018 года, согласно статистической отчётности за 2018 год значение показателя составило 77,2%;**\*\*значение показателя по оценке КСП меньше отчётного в связи с тем, что при расчёте отчётного значения необоснованно учитывались тестовые обращения.* |

Согласно годовому докладу о ходе реализации ГП «Информобщество» достигнуты плановые значения по четырем из семи целевых показателей программы. По результатам проверки установлено, что достигнуты (перевыполнены) планы по четырём показателям, но с перераспределением достигнутых и не достигнутых значений.

Завышение отчётных значений показателей «Доля заявлений на услуги в электронной форме» (отчёт – 28%, оценка КСП – 19,9%) связано с использованием при составлении годового доклада некорректных данных о количестве заявлений в электронной форме по одной из восемнадцати участвующих в расчёте услуг – «Запись на приём к врачу». Согласно информации, представленной комитетом здравоохранения Волгоградской области, в 2018 году на оказание услуги «Запись на прием к врачу» подано 2 151 240 заявлений, из которых 424 307 заявлений в электронной форме.

При рассмотрении значения показателя «Доля граждан, записавшихся к врачу в электронном виде) (отчёт – 17%, оценка КСП – 19,7%) необходимо учитывать, что формально методика расчета значения показателя, установленная разделом 3 ГП «Информобщество», не предусматривает возможность использования при расчёте данные о количестве записавшихся на прием к врачу через ЕПГУ (федеральный портал госуслуг), которые тоже бесспорно характеризуют степень «цифровизации» рассматриваемой сферы. Утверждённая методика расчета значений показателей ГП «Информобщество» некорректна и требует доработки.

Объективное достигнутое значение показателя, принятое за оценку КСП, представляет собой совокупную долю граждан, записавшихся на приём к врачу в электронном виде в размере 19,7 процента (14,5 региональный портал + 5,2 ЕПГУ).

Согласно годовому докладу и данным, предоставленным Комитетом, общая эффективность реализации ГП «Информобщество» за 2018 год составила 123,8%, что признается высокой степенью эффективности.

По расчету, произведенному в соответствии с разделом 6 Порядка № 423-п, с применением вышеуказанных значений целевых показателей эффективность реализации ГП «Информобщество» за 2018 год составила 97%, что также признается высокой степенью эффективности.

*Согласованность ГП «Информобщество»*

*с целями социально-экономического развития Волгоградской области*

*в рамках реализации национальных проектов*

Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 (далее – Указ № 203) утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы (далее – Стратегия). Положениями п. 2 Указа № 203 Правительству РФ предписано до 01.10.2017 утвердить перечень показателей реализации Стратегии и план ее реализации. Пунктом 4 Указа № 203 органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано внести изменения в документы стратегического планирования в соответствии со Стратегией.

Документом стратегического планирования в сфере развития информационного общества в Волгоградской области является ГП «Информобщество». До настоящего времени ГП «Информобщество» не согласуется со Стратегией. КСП неоднократно отмечала это несоответствие в своих заключениях от 12.07.2017 № 01КСП-02-02/103 и от 18.12.2018 № 01КСП-02-02/193 на проект самой государственной программы и проект изменений в неё.

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее –Указ № 204) Правительству РФ предписано совместно с органами государственной власти субъектов РФ разработать и представить до 1 октября 2018 года для рассмотрения на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам национальные проекты (программы), в том числе по направлению «цифровая экономика» (п. «б» ст. 2). При реализации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» обеспечить в 2024 году достижение следующих целей и целевых показателей (ст.11):

1. Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом;

2. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств;

3. Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

Во исполнение Указа № 204 Минкомсвязи России разработан Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – Национальная программа), в котором определены цели, соответствующие целям Стратегии, и значения целевых показателей до 2024 года. Паспорт Национальной программы утверждён Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16).

В соответствии с Указом № 204 и в целях реализации на территории Волгоградской области Стратегии постановлением Губернатора Волгоградской области от 23.04.2019 № 204 «О мерах по реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Волгоградской области и о внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 10 сентября 2012 г. № 832 «Об утверждении Положения о подготовке проектов правовых актов Губернатора Волгоградской области и Администрации Волгоградской области» утверждена Программа «Цифровое развитие Волгоградской области» (далее - Региональная программа).

В Региональной программе объединены **15** региональных проектов цифрового развития практически во всех отраслях регулирования экономики и определено **157** целевых показателей. Семь показателей Регионального проекта отвечают направлениям развития, заданным в Стратегии, и соответствуют целевым показателям Национальной программы.

Так, по аналогии с Национальной программой в Региональной программе установлены показатели, определяющие долю социально-значимых организаций (медицинских учреждений, ФАП, образовательных учреждений, органов местного самоуправления), подключённых к сети Интернет, количество единых центров обработки данных, средний срок простоя информационных систем органов власти Волгоградской области и органов местного самоуправления в результате компьютерных атак, использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Волгоградской области от общего количества используемого программного обеспечения.

Необходимо отметить, что в основном Программа объединила в себе мероприятия и целевые показатели государственных программ Волгоградской области, в которых присутствует сегмент цифровизации.

Облкоминформтехнологии является ответственным исполнителем или соисполнителем в 12 региональных проектах (в 6 проектах в качестве ответственного исполнителя, в 6 проектах – исполнителя). Из них 6 региональных проектов планируется реализовывать посредством ГП «Информобщество», а именно:

-«Цифровое государственное управление». Предусмотрены мероприятия по обеспечению функционирования отраслевых ГИС ВО, обеспечение получения государственных услуг в электронном виде, которые реализуются в ГП «Информобщество» в настоящее время;

-«Информационная инфраструктура». В проекте планируются мероприятия по переводу информационных систем на отечественное программное обеспечение. В ГП «Информобщество» данные мероприятия не предусмотрены;

-«Нормативное регулирование цифровой среды» и «Кадры для цифровой экономики». Региональным проектом мероприятия не определены, в ГП «Информобщество» соответствующие мероприятия отсутствуют;

-«Умный город». Региональным проектом предусмотрено внедрение ГИС «Градостроительная деятельность», разработка электронно-цифровой (информационной) модели города. В ГП «Информобщество» данные мероприятия не запланированы;

-«Цифровое сельское хозяйство». Региональным проектом в рамках ГП «Информобщество» предусмотрены мероприятия по применению технологий точного земледелия, цифрового стада, «умных» теплиц и другое.

Цели и целевые показатели, определённые в Региональной программе, не установлены в действующей ГП «Информобщество». Государственная программа не содержит вышеуказанные мероприятия (за исключением мероприятий по обеспечению функционирования ГИС, по обеспечению предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационных и коммуникационных технологий).

Кроме того, положениями абз.1 разд. 3 Региональной программы установлено, что финансовое обеспечение мероприятий Региональных проектов за счет ассигнований областного бюджета осуществляется при условии включения этих мероприятий в соответствующие государственные программы Волгоградской области или ведомственные целевые программы.

В целом следует отметить, что Региональная программа перенасыщена мероприятиями текущего, локального узкоотраслевого характера, а также направлениями, носящими дискуссионный характер. Закреплённый Региональным проектом подход к реализации Национальной программы в Волгоградской области создаёт существенные риски распыления финансовых и организационных ресурсов, что будет препятствовать их концентрации для решения действительно стратегических задач Национальной программы.

Вопросы реализации, в том числе Национальной программы также вызывают озабоченность у Счётной палаты РФ. Заместитель председателя Счетной палаты РФ Вера Чистова выступила на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшемся 08.05.2019 под председательством Президента РФ В.В. Путина.

Результаты анализа, проведённого Счётной палатой РФ, позволяют сделать достаточно жёсткий вывод о том, что даже эффективная реализация всех запланированных мероприятий нацпроектов в рамках утверждённых паспортов содержит серьёзные риски к достижению поставленных национальных целей. Прямое влияние на достижение национальных целей оказывают не более четверти мероприятий, предусмотренных в паспортах, остальные носят организационный, обеспечивающий характер. И значительная часть этих мероприятий дублирует ранее предусмотренные в государственных программах и в предыдущих национальных проектах, которые к прорыву не привели.

В ходе настоящей проверки проведён анализ государственных программ 10 субъектов РФ (Московская, Ленинградская, Ростовская, Саратовская, Самарская, Воронежская и Оренбургская области, Краснодарский, Красноярский и Пермский края), реализующих мероприятия по информатизации.

В результате анализа можно сделать вывод о том, что в настоящее время в регионах отсутствуют программы, полностью соответствующие Стратегии и Национальной программе. В ряде случаев, в государственных программах предусмотрены показатели и мероприятия по приобретению отечественного программного обеспечения и увеличению его доли в общей стоимости программных продуктов. В некоторых программах определены целевые показатели по обеспечению учреждений, органов местного самоуправления, населения доступом к сети Интернет.

Отличием государственных программ рассматриваемых субъектов РФ от ГП «Информобщество» является отсутствие концентрации в одной программе мероприятий по сопровождению и развитию большого количества специализированных (отраслевых) ГИС, обеспечивающих выполнение функций различных органов исполнительной власти.

**Выводы:**

1. На реализацию мероприятий государственной программы Волгоградской области «Развитие информационного общества Волгоградской области» в 2018 году и 1 квартале 2019 года направлено 171 145,5 тыс. рублей. В целом мероприятия программы в проверяемом периоде направлены на создание, развитие и обеспечение функционирования 20 государственных информационных систем Волгоградской области.
2. Несмотря на некорректность определения ответственным исполнителем значений отдельных целевых показателей, эффективность реализации программы за 2018 год составила 97%, что признается высокой степенью эффективности. Методика расчета одного показателя требует актуализации.
3. В результате ненадлежащего исполнения Облкоминформтехнологии полномочий ответственного исполнителя государственной программы и главного распорядителя бюджетных средств:
	1. Комитет и подведомственное ему государственное учреждение приобрели имущество, заказали и оплатили услуги и работы, в разной степени имеющие отношение к сфере реализации ГП «Информобщество», но не предусмотренные программой, на общую сумму 21 519,3 тыс. рублей.
	2. В результате приобретения компьютерной техники 23 рабочих места сотрудников Комитета оборудованы компьютерами, включающими 2 монитора, что превышает нормы положенности. Осуществление закупки компьютерной техники сверх норм положенности на сумму 196,1 тыс. руб. не отвечает принципу эффективности бюджетных средств, установленному ст. 34 БК РФ.
	3. ГП «Информобщество» содержит отдельные положения и параметры, не отвечающие установленным требованиям и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области:

-в условиях признания нецелесообразным продолжения развития ГИС «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» и организации обеспечения возможности получения госуслуг на платформе федеральной ГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» ГП «Информобщество» продолжает содержать положения, предписывающие развитие регионального портала;

-показатели государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ «ЦИТ», установленные ГП «Информобщество», не соответствуют Региональному перечню государственных услуг (работ).

1. ГКУ «ЦИТ» за счёт средств, предусмотренных на реализацию ГП «Информобщество», приобрело легковой автомобиль стоимостью 727,5 тыс. руб., приобретение которого не предусмотрено программой и не имеет прямого отношения к достижению целей и решению задач программы, что является нецелевым использованием бюджетных средств.
2. Статус и структура комплексной информационной системы «Электронное правительство Волгоградской области» нормативно не закреплены, что затрудняет идентификацию действий, мероприятий, расходов, имеющих отношение к ней, тем самым устанавливает для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения, что согласно п. 2 ст. 1 Закона № 172-ФЗ является коррупциогенным фактором.
3. Проверкой исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок установлено:
	1. Семь нарушений, которые, в том числе привели к неуплате подрядчиками пени за просрочку исполнения обязательств в размере 34,3 тыс. рублей. В ходе проверки нарушения, возможные к устранению, устранены, подрядчики перечислили в бюджет пени в полном объёме.
	2. При закупках работ (услуг) в сфере информационных технологий в рамках реализации ГП «Информобщество» наблюдается крайне низкая конкуренция. Информация направлена в Управление федеральной антимонопольной службы РФ по Волгоградской области.
4. Созданная в 2018 году по заказу ГКУ «МФЦ» подсистема разработки и согласования технологических схем предоставления госуслуг ГИС КИАР стоимостью 3 939,0 тыс. руб. фактически не используется, что не отвечает принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному ст. 34 БК РФ.
5. При бюджетном (бухгалтерском) учёте исключительных и неисключительных прав на компоненты ГИС, являющихся объектами интеллектуальной собственности, не в полной мере реализована цель бухгалтерского учёта, закреплённая ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», - формирование документированной систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета, а также допущено шесть нарушений требований к бухгалтерскому учёту на общую сумму 6 729,5 тыс. руб., в том числе одно грубое.
6. ГП «Информобщество» как документ стратегического планирования Волгоградской области в сфере развития информационного общества продолжает оставаться не согласованной с федеральными документами стратегического планирования, в том числе национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт которой утверждён Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

**Аудитор Н.Л. Ноздрюхина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  |
| **ПЕРЕЧЕНЬ** |
| **государственных информационных систем Волгоградской области, создание, развитие и обеспечение функционирования которых осуществлялось в 2018 году и 1 квартале 2019 года в рамках ГП «Информобщество»** |
|  |  |  |
|   | **Полное наименование** | **Сокращенное наименование** |
| 1 | Региональная информационная система в сфере здравоохранения Волгоградской области | ГИС Здравоохранение |
| 2 | Информационно-аналитическая система автоматизации ветеринарного учета и отчетности Волгоградской области | ГИС Ветучет |
| 3 | ГИС учета государственного и муниципального имущества | ГИС Учет имущества |
| 4 | Региональный сегмент федеральной ГИС "Единая информационно-аналитическая система Федеральной службы по тарифам" | ГИС Тарифы |
| 5 | ГИС "Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области" | ГИС Образование |
| 6 | ГИС "Выдача охотничьих билетов" | ГИС Охотоуправление |
| 7 | Информационная система "Электронная похозяйственная книга" | ГИС Похозяйственная книга |
| 8 | ГИС ВО "Жилищный надзор" | ГИС Жилнадзор |
| 9 | Региональная информационная система обеспечения территориального планирования и развития Волгоградской области | ГИС Терпланирование |
| 10 | ГИС "Территориальные административные комиссии Волгоградской области" | ГИС Административные комиссии |
| 11 | ГИС "Электронный атлас Волгоградской области" | ГИС Электронный атлас |
| 12 | ГИС мониторинга сельскохозяйственных угодий Волгоградской области | ГИС Агропортал |
| 13 | ГИС "Регистрация и учет актов гражданского состояния" | ГИС ЗАГС |
| 14 | ГИС Учет и регистрация тракторов, самоходных машин и прицепов к ним | ГИС Учет тракторов |
| 15 | ГИС "Контроль исполнения административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг Волгоградской области" | ГИС КИАР |
| 16 | ГИС "Региональная информационно-аналитическая система Волгоградской области" | ГИС РИАС |
| 17 | ГИС Система межведомственного электронного взаимодействия Волгоградской области | ГИС РСМЭВ |
| 18 | ГИС "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" | ГИС РГУ |
| 19 | Единая автоматизированная система электронного документооборота | ГИС АСЭД |
| 20 | Автоматизированная система обработки конфиденциальной информации | ГИС АСОКИ |
|  |  |  |
|  | Начальник инспекции | В.А. Миргородов |