Приложение №8

Сведения о не достигнутых в 2015 году показателях государственной программы Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области на 2014-2018 годы и их причинах согласно информации, представленной комитетом физической культуры и спорта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей | | % выполненияя | Причины отклонений значений целевого показателя на конец года |
| План на 2015 год | Факт |
| 1 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | **29,5** | **25,5** | 86,4 | Недостаточное финансирование мероприятий по строительству новых и реконструкции существующих объектов спорта |
| 2 | Доля граждан Волгоградской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Волгоградской области | % | **30** | **29,6** | 98,7 | В городских округах показатель выполнен и составил 30,6%, а средний показатель муниципальных районов составил 27,1 %. Достижение планового показателя в настоящее время не представляется возможным из-за слабой материально-технической базы муниципальных образований, услуги которых не удовлетворяют потребность населения в занятиях физической культурой и спортом, в первую очередь в сельской местности |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | **10** | **8,8** | 88 | нехватка либо полное отсутствие специалистов адаптивной физической культуры и спорта в учреждениях физической культуры и спорта муниципальных образований области и недостаточное финансирование развития данной сферы деятельности, слабая материально-техническая база |

Ведущий инспектор С.А. Жирков